Załącznik do Planu rozwoju oświaty powiatu bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół 
i kompetencji kluczowych uczniów

Harmonogram prac związanych z wdrożeniem procesowego wspomagania

Priorytet: budowanie jakościowej pracy szkół w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński, służących rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów

Cel główny: rozwój jakościowy szkół poprzez wdrożenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie procesowego wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów.

Cele szczegółowe:

- Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych w 8 szkołach pilotażowych do czerwca 2018 r.

- Wdrożenie procesowego wspomagania w 8 szkołach pilotażowych w roku szkolnym 2017/2018 i w roku szkolnym 2018/2019.

- Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych w co najmniej 10 szkołach do października 2018 r.

- Objęcie procesowym wspomaganiem co najmniej 10 szkół do czerwca 2020 r.

- Utworzenie powiatowej sieci tematycznej w roku szkolnym 2018/2019.

| Zadnie/Działanie 1. Uchwała Zarządu Powiatu – w sprawie przyjęcia planu rozwoju oświaty powiatu bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zatwierdzenie planu do realizacji |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Przedstawienie planu Zarządowi Powiatu |
| Terminy realizacji | Wydział OPS/FK |
| Zamierzony efekt | styczeń/luty 2018 |
| Źródła finansowania | Podjęcie uchwały |
| Wskaźnik | Nie dotyczy |
| Miernik | 1 |
| Sposób monitorowania | Publikacja uchwały (Biuletyn Informacji Publicznej – BIP) |

| Zadnie/Działanie 2. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (pilotaż) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zaplanowanie środków w budżecie powiatu |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział OPS / FK / Skarbnik Powiatu / Zarząd Powiatu |
| Terminy realizacji | styczeń/luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Zabezpieczenie finansowania zadania |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Zmiana w budżecie Powiatu na rok 2018 |
| Miernik | 1 |
| Sposób monitorowania | Publikacja uchwały |

| Zadnie/Działanie 3. Organizacja szkolenia w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu bocheńskiego dla przedstawicieli organu prowadzącego placówek oświatowych, dyrektorów szkół, pracowników placówek wspomagających szkoły |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział OPS/FK |
| Terminy realizacji | luty – kwiecień 2018 |
| Zamierzony efekt | Przeszkolenie w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu bocheńskiego |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Liczba szkoleń |
| Miernik | 1 |
| Sposób monitorowania | Rachunek/faktura |

| Zadnie/Działanie 4. Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych szkół pilotażowych i PPP w zakresie procesowego wspomagania szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział OPS/FK |
| Terminy realizacji | marzec – maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu/KFS |
| Wskaźnik | Liczba szkoleń |
| Miernik | 3 |
| Sposób monitorowania | Rachunek/faktura |

| Zadnie/Działanie 5. Utworzenie zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół wdrażających pilotaż oraz wspomagacza z PPP) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wybór członków zespołów z pośród kadry pedagogicznej szkół objętych pilotażem oraz PPP |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Szkoły objęte pilotażem i PPP |
| Terminy realizacji | maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Powołanie zespołów zadaniowych |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |
| Wskaźnik | Liczba zespołów zadaniowych |
| Miernik | 2 |
| Sposób monitorowania | Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego |

| Zadnie/Działanie 6. Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Szkoły objęte pilotażem i PPP |
| Terminy realizacji | maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |
| Wskaźnik | Liczba opracowanych dokumentów |
| Miernik | 8 planów i harmonogramów |
| Sposób monitorowania | Publikacja planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole |

| Zadnie/Działanie 7. Opracowanie narzędzi i diagnozy potrzeb rozwojowych placówek objętych pilotażem oraz planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja spotkań z radami pedagogicznymi szkół objętych pilotażem |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów |
| Terminy realizacji | Zespół zadaniowy |
| Zamierzony efekt | maj – czerwiec 2018 |
| Źródła finansowania | Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania |
| Wskaźnik | Przedstawienie radom pedagogicznym szkół objętych pilotażem opracowanych planów |
| Miernik | Nie dotyczy |
| Sposób monitorowania | Ilość opracowanych dokumentów |

| Zadnie/Działanie 8. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania (dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zaplanowanie środków w budżecie szkoły |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Dyrektor szkoły w porozumieniu z główną księgową |
| Terminy realizacji | do grudnia 2018 |
| Zamierzony efekt | Zabezpieczenie środków |
| Źródła finansowania | Budżet szkoły/KFS |
| Wskaźnik | Decyzja dyrektora szkoły w porozumieniu z główną księgową |
| Miernik | 1 |
| Sposób monitorowania | Publikacja uchwały |

| Zadnie/Działanie 9. Wdrożenie przez szkoły pilotażowe planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Realizacja zadań z zgodnie z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy z organem prowadzącym. |
| Terminy realizacji | wrzesień 201 – czerwiec 2019 |
| Zamierzony efekt | Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja |
| Źródła finansowania | Budżet szkoły |
| Wskaźnik | Ilość wdrożonych planów wspomagania |
| Miernik | 8 |
| Sposób monitorowania | Raport z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe |

| Zadnie/Działanie 10. Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja spotkania organu prowadzącego, PPP, szkół objętych pilotażem oraz dyrektorów szkół, które w przyszłości zostaną objęte wsparciem |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział OPS, Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół |
| Terminy realizacji | wrzesień 2019 |
| Zamierzony efekt | Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |
| Wskaźnik | Ilość spotkań |
| Miernik | 1 |
| Sposób monitorowania | Wyciąg z protokołu |

| Zadnie/Działanie 11. Utworzenie powiatowej sieci tematycznej w ramach platformy doskonalenie w sieci.pl |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wniosek dyrektora PPP do ORE o nieodpłatne udostępnienie platformy „doskonalenie w sieci.pl” |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Dyrektor PPP |
| Terminy realizacji | rok szkolny 2018/2019 |
| Zamierzony efekt | Wzajemna pomoc poprzez wymianę informacji |
| Źródła finansowania | Bezkosztowo |
| Wskaźnik | Ilość utworzonych sieci. |
| Miernik | 1 |
| Sposób monitorowania | Sprawozdania z funkcjonowania sieci (wnioski i rekomendacje koordynatora sieci 2 razy w roku) |

| Zadnie/Działanie 12. Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych szkół w zakresie procesowego wspomagania szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział OPS/FK |
| Terminy realizacji | do października 2018 |
| Zamierzony efekt | Przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Liczba szkoleń |
| Miernik | 4 |
| Sposób monitorowania | Rachunek/faktura |

| Zadnie/Działanie 13. Utworzenie zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół oraz wspomagacza z PPP) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wybór członków zespołów z pośród kadry pedagogicznej szkół oraz PPP |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Szkoły i PPP |
| Terminy realizacji | do października 2018 |
| Zamierzony efekt | Powołanie zespołów zadaniowych |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |
| Wskaźnik | Liczba zespołów zadaniowych |
| Miernik | 10 |
| Sposób monitorowania | Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego |

| Zadnie/Działanie 14. Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Szkoły i PPP |
| Terminy realizacji | do grudnia 2018 |
| Zamierzony efekt | Opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |
| Wskaźnik | Liczba opracowanych dokumentów |
| Miernik | 10 planów i harmonogramów (w tym 2 szkoły biorące udział w pilotażu) |
| Sposób monitorowania | Publikacja planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole |

| Zadnie/Działanie 15. Opracowanie narzędzi i diagnozy potrzeb rozwojowych szkół oraz planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja spotkań z radami pedagogicznymi szkół |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów |
| Terminy realizacji | Zespół zadaniowy |
| Zamierzony efekt | do kwietnia 2019 |
| Źródła finansowania | Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania |
| Wskaźnik | Przedstawienie radom pedagogicznym szkół opracowanych planów |
| Miernik | Nie dotyczy |
| Sposób monitorowania | Ilość opracowanych dokumentów |

| Zadnie/Działanie 16. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania (dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania i dodatkowych potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zaplanowanie środków w budżecie szkoły |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Dyrektor szkoły w porozumieniu z główną księgową |
| Terminy realizacji | do grudnia 2019 |
| Zamierzony efekt | Zabezpieczenie środków |
| Źródła finansowania | Budżet szkoły |
| Wskaźnik | Decyzja dyrektora szkoły w porozumieniu z główną księgową |
| Miernik | 1 |
| Sposób monitorowania | Publikacja uchwały |

| Zadnie/Działanie 17. Wdrożenie przez szkoły planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Realizacja zadań z zgodnie z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy z JST |
| Terminy realizacji | do czerwca 2020 |
| Zamierzony efekt | Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja |
| Źródła finansowania | Budżet szkoły |
| Wskaźnik | Ilość wdrożonych planów wspomagania |
| Miernik | 10 |
| Sposób monitorowania | Raport z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe |

| Zadnie/Działanie 18. Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja spotkania szkół objętych wspomaganiem. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół |
| Terminy realizacji | wrzesień 2020 |
| Zamierzony efekt | Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |
| Wskaźnik | Ilość spotkań |
| Miernik | 6 |
| Sposób monitorowania | Wyciąg z protokołu |