Załącznik nr 1

Szczegółowy harmonogram działań, terminów realizacji planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół i przedszkoli miasta Braniewa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

Priorytet: podnoszenie jakości braniewskiej oświaty poprzez zmianę w systemie wspomagania szkół i przedszkoli

Cel strategiczny: poprawa stanu lokalnej oświaty poprzez wdrażanie zmian w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli

Cele szczegółowe:

- Zorganizowanie systemu wspomagania nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

- Wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- Poprawa bazy dydaktycznej szkół i przedszkoli.

Cel 1. Zorganizowanie systemu wspomagania nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

| Zadanie/Działanie 1.1. Przeprowadzenie diagnozy wewnętrznych potrzeb placówki w zakresie priorytetów szkoleniowych dla nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Diagnoza wewnętrzna, ewaluacja |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 3, nr 5, nr 6, Przedszkoli Miejskich nr 2 i nr 4 |
| Termin realizacji | Do końca I kwartału 2018 |
| Zamierzony efekt | Wskazanie priorytetów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów |
| Wskaźnik/miernik | 100% dyrektorów dokona diagnozy potrzeb wewnętrznych |
| Źródła finansowania | Budżet placówki (w ramach kompetencji dyrektora) |

| Zadanie/Działanie 1.2. Wyszkolenie i powołanie ekspertów w zakresie wsparcia placówek w kształtowaniu kompetencji kluczowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenie zewnętrzne |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy SP3, SP5, SP6 |
| Termin realizacji | Do końca II kwartału 2018 |
| Zamierzony efekt | Wsparcie organizacyjne i metodyczne placówek |
| Wskaźnik/miernik | Wyszkolenie i „zatrudnienie” 3 ekspertów wspomagania |
| Źródła finansowania | Budżet doskonalenia zawodowego nauczycieli |

| Zadanie/Działanie 1.3. Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli miejskich w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenie zewnętrzne |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy SP3, SP5, SP6 |
| Termin realizacji | Do końca II kwartału 2018 |
| Zamierzony efekt | Wsparcie organizacyjne i metodyczne placówek |
| Wskaźnik/miernik | Wyszkolenie i „zatrudnienie” 3 ekspertów wspomagania |
| Źródła finansowania | Budżet doskonalenia zawodowego nauczycieli |

| Zadanie/Działanie 1.3.1. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Kurs językowy |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy PM2 i PM4 |
| Termin realizacji | do końca 2018 |
| Zamierzony efekt | Wykorzystanie języka angielskiego w trakcie realizacji zajęć |
| Wskaźnik/miernik | 80% przeszkolonych nauczycieli przedszkoli |
| Źródła finansowania | Budżet doskonalenia zawodowego nauczycieli |

| Zadanie/Działanie 1.3.1.1. Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenie zewnętrzne |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy SP3, SP5, SP6 |
| Termin realizacji | do końca IV kwartału 2018 |
| Zamierzony efekt | Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik/miernik | 100% przeszkolonych nauczycieli szkół podstawowych |
| Źródła finansowania | Budżet doskonalenia zawodowego nauczycieli |

| Zadanie/Działanie 1.3.2. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Kurs językowy |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy SP3, SP5, SP6 |
| Termin realizacji | do końca 2019 |
| Zamierzony efekt | Wykorzystanie języka angielskiego w trakcie realizacji zajęć |
| Wskaźnik/miernik | 80% przeszkolonych nauczycieli oddziałów przedszkolnych |
| Źródła finansowania | Budżet doskonalenia zawodowego nauczycieli |

Cel 2. Wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli

| Zadanie/Działanie 2.1. Opracowanie nowych wzorów wniosków placówek na doskonalenie zawodowe nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie wzoru wniosku |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Organ prowadzący |
| Termin realizacji | do końca 2017 |
| Zamierzony efekt | Ukierunkowanie wniosku na doskonalenie uwzględniające rozwój kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik/miernik | Opracowanie nowego wzoru wniosku |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 2.2. Przygotowanie zarządzenia Burmistrza w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie zarządzenia Burmistrza |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Organ prowadzący |
| Termin realizacji | styczeń 2018 |
| Zamierzony efekt | Wdrożenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli |
| Wskaźnik/miernik | Wydanie zarządzenia po uzyskaniu opinii związków zawodowych |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

Cel 3. Poprawa bazy dydaktycznej szkół i przedszkoli

| Zadanie/Działanie 3.1.1. Diagnoza potrzeb placówek w zakresie zakupu sprzętu multimedialnego |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Inwentaryzacja/diagnoza/analiza |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy placówek oświatowych |
| Termin realizacji | do końca I półrocza 2018 |
| Zamierzony efekt | Wykazanie braków i potrzeb w zakresie sprzętu multimedialnego |
| Wskaźnik/miernik | 100% placówek dokona szczegółowej diagnozy potrzeb |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 3.1.2. Zaplanowanie zwiększonych środków w budżecie miasta na zakup pomocy dydaktycznych kolejno na lata: 2019, 2020, 2021 |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Plany budżetowe miasta i placówek oświatowych na dany rok |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Organ prowadzący / dyrektorzy placówek |
| Termin realizacji | 1. wrzesień 2018 2. wrzesień 2019 3. wrzesień 2020 |
| Zamierzony efekt | Zwiększenie środków budżetowych na pomoce dydaktyczne |
| Wskaźnik/miernik | 1–3. 100% potrzeb placówek |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 3.1.3. Zakup sprzętu i wyposażenie placówek |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zamówienie publiczne |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Dyrektorzy placówek oświatowych |
| Termin realizacji | 2 przedszkola w 2019, 2 szkoły w 2020, 1 szkoła w 2021 |
| Zamierzony efekt | Uzupełnienie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych |
| Wskaźnik/miernik | Zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi |
| Źródła finansowania | Budżet miasta + środki zewnętrzne |

| Zadanie/Działanie 3.2.1. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu po Gimnazjum nr 2 do wymogów ustawowych dla obiektów przedszkolnych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Ogłoszenie przetargu |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Organ prowadzący (WIiP) |
| Termin realizacji | do końca I kwartału 2019 |
| Zamierzony efekt | Uzyskanie dokumentacji technicznej |
| Wskaźnik/miernik | Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej |
| Źródła finansowania | Budżet miasta |

| Zadanie/Działanie 3.2.2. Przeprowadzenie adaptacji budynku po Gimnazjum nr 2 na cele przedszkolne |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Prace budowlane |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Firma zewnętrzna na zlecenie organu prowadzącego |
| Termin realizacji | do końca I półrocza 2020 |
| Zamierzony efekt | Przystosowanie obiektu na cele przedszkolne |
| Wskaźnik/miernik | Ukończenie adaptacji budynku |
| Źródła finansowania | Budżet miasta |

| Zadanie/Działanie 3.2.3. Otwarcie nowej placówki przedszkolnej |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Rejestracja placówki |
| Odpowiedzialny – współpracujący | Organ prowadzący |
| Termin realizacji | wrzesień 2020 |
| Zamierzony efekt | Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych |
| Wskaźnik/miernik | Otwarcie placówki |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie (numer z planu) | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Szkoła Podstawowa nr 3 – dalej SP3 itd., Przedszkole Miejskie nr 2 – dalej PM2 itd.