Plan wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych na podstawie Strategii Rozwoju Oświaty powiatu brzeskiego 
na lata 2018–2022

- Organ prowadzący:  powiat brzeski

- Województwo/powiat/gmina: województwo opolskie / powiat brzeski / gmina Brzeg

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

Powiat brzeski jest jednym z dwunastu powiatów województwa opolskiego, leży w pobliżu dwóch znaczących miast – Opola i Wrocławia. Składa się z trzech gmin miejskich: Brzeg, Grodków i Lewin Brzeski oraz trzech wiejskich: Skarbimierz, Lubsza i Olszanka. Leży 
w obrębie Doliny Odry i Doliny Nysy Kłodzkiej. Powierzchnia powiatu to 877 km², zamieszkuje go 94 tys. mieszkańców. Przez powiat przebiega autostrada A4 łącząca Niemcy 
z Ukrainą. W powiecie brzeskim znajduje się wiele zabytków pochodzących z różnych epok historycznych – najsłynniejsze powstały w okresie późnego średniowiecza i renesansu. Trzy miasta, które znajdują się na terenie powiatu, charakteryzuje bogata przeszłość historyczna. Brzeg otrzymał prawa miejskie w 1248 r., Grodków w 1268 r., a Lewin Brzeski w 1333 r. Jednym z najważniejszych atutów powiatu są rezerwaty i skupiska leśne. Ziemia Brzeska 
i Ziemia Grodkowska to najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Powiat brzeski jest organem prowadzącym dla 3 liceów ogólnokształcących, 4 zespołów szkół zawodowych, 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Zespołu Szkół Specjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca wynosi 179,65 zł, 
a skala bezrobocia nie przekracza 10%.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby, problemy oraz ich przyczyny):

- niewystarczające kompetencje nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów;

- niewystarczające kompetencje nauczycieli w zakresie kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych na linii nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic;

- dostateczne wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne;

- przestarzałe wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych;

- zły stan techniczny bazy lokalowej warsztatów szkolnych – budynki wymagające remontu;

- dobra współpraca szkół z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych uczniów;

- sporadyczna współpraca szkół z pracodawcami w zakresie programów kształcenia zawodowego;

- system motywacyjny dla nauczycieli jest nieadekwatny do osiąganych wyników 
w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;

- mała ilość innowacji i eksperymentów nauczycielskich w zakresie kształcenia zawodowego;

- niska skuteczność działań promocyjnych szkół na terenie Lewina Brzeskiego;

- brak systemu motywacyjnego dla uczniów w kształceniu zawodowym.

- Metody wykorzystane w diagnozie: spotkanie dialogowe

- Priorytety polityki oświatowej JST (jednostki samorządu terytorialnego)

Priorytet II.2: Zapewnienie wsparcia nauczycielom doradztwa metodycznego 
z uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Priorytet III.1: Inspirowanie i motywowanie uczniów do poszerzania zakresu wiedzy 
i zdobywania nowych umiejętności oraz rozwijania kompetencji kluczowych.

Cel strategiczny 2. Realizacja na wysokim poziomie procesu kształcenia, wychowania i opieki ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Zadanie I. Przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej  szkół ponadpodstawowych powiatu brzeskiego w zakresie wspierania kształcenia kompetencji z matematyki, informatyki i języków obcych

| Działanie 1. Przygotowanie badania „Diagnoza potrzeb w zakresie adekwatnego doboru tematyki szkolenia” |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szczegółowa diagnoza oczekiwań kadry kierowniczej względem zakresu, treści, formy i terminu przeprowadzenia szkolenia. Zorganizowania spotkania dialogowego – wyłonienie propozycji/potrzeb, opracowanie ankiety ex-ante, badanie ankietowe, rozmowy indywidualne z kadrą kierowniczą |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu |
| Zamierzony efekt | Ustalenie tematów szkoleniowych zgodnych z potrzebami |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | Nie więcej niż 2 |
| Termin realizacji | styczeń 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, A. Grochalska |

| Działanie 2. Wyłonienie firmy/ekspertów do przeprowadzenia szkolenia |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Monitorowanie ofert edukacyjnych. Zawarcie umowy |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu |
| Zamierzony efekt | Podjęcie współpracy |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 2 oferty |
| Termin realizacji | styczeń 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, A. Grochalska, E. Kowalska-Mykita |

| Działanie 3. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w zakresie poprawy jakości kształcenia kompetencji kluczowych wykazanych w diagnozie potrzeb |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie miejsca szkoleniowego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu, ZSE Brzeg |
| Zamierzony efekt | Zrealizowanie szkolenia |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 2 szkolenia |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | E. Kowalska-Mykita, J. Burzyńska, M. Mianowany-Małecka |

| Działanie 4. Badanie stopnia zadowolenia uczestników szkolenia |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Analiza ankiet ewaluacyjnych, wywiady |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | ZSE Brzeg |
| Zamierzony efekt | Ankiety uczestnika szkolenia |
| Miernik | Procent |
| Wskaźnik | Nie mniej niż 75 |
| Termin realizacji | luty/marzec 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, M. Mianowany-Małecka |

| Działanie 5. Podsumowanie efektów szkolenia |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Konferencja z okazji Dnia Edukacji Narodowej |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu, ZSE Brzeg |
| Zamierzony efekt | Opracowane w oparciu o wyniki badań sprawozdanie |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 1 |
| Termin realizacji | październik 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek |

Zadanie II.  Dokonanie przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych powiatu brzeskiego diagnozy jakości kształcenia przedmiotowych kompetencji kluczowych oraz jakości realizacji praktyk zawodowych

| Działanie 1. Narada z dyrektorami |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja narady – zaproszenie dyrektorów, zarezerwowanie sali i cateringu |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu, ZSE Brzeg |
| Zamierzony efekt | Wyposażenie uczestników narady w niezbędną wiedzę i narzędzia w zakresie diagnozy jakości kształcenia, ustalenie harmonogramu działań |
| Miernik | 1 |
| Wskaźnik | Liczba |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, A. Grochalska, T. Pieszyński, M. Mianowany-Małecka |

| Działanie 2. Opracowanie i przekazanie do szkół narzędzi diagnostycznych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zredagowanie pisma przewodniego, opracowanie ankiety badawczej, określenie terminu badania i grupy respondentów |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu, Starostwa Powiatowego w Brzegu |
| Zamierzony efekt | Opracowanie narzędzi (ankieta dla nauczycieli i dyrektora, scenariusz wywiadu) |
| Miernik | 1 zestaw dla każdej szkoły |
| Wskaźnik | Liczba |
| Termin realizacji | marzec 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, J. Burzyńska |

| Działanie 3. Scalenie wyników diagnozy przeprowadzonej w poszczególnych szkołach, analiza badania oraz wyłonienie obszaru i zakresu wsparcia – określenie tematyki szkoleń |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zebranie materiałów z poszczególnych szkół, opracowanie wyników oraz zredagowanie tematyki szkoleń i opracowanie harmonogramu |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu |
| Zamierzony efekt | Opracowanie wyników diagnozy |
| Miernik | 1 |
| Wskaźnik | Liczba |
| Termin realizacji | marzec 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | A. Grochalska, E. Kowalska-Mykita, J. Burzyńska |

Zadanie III. Nawiązanie współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi w zakresie wspierania szkół i placówek ze szkołami powiatu brzeskiego

| Działanie 1. Zabezpieczenie środków finansowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Oszacowanie kosztów |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu, ZSE Brzeg |
| Zamierzony efekt | Zgoda zarządu |
| Miernik | Procent |
| Wskaźnik | 100 |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, A. Grochalska, M. Mianowany-Małecka |

| Działanie 2. Zawarcie umów/porozumień |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie umów lub porozumień |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Powiat brzeski |
| Zamierzony efekt | Umowa z RCRE Opole |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 1 |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | A. Grochalska |

| Działanie 3. Ustalenie treści szkoleń/konsultacji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Analiza przeprowadzonego badania potrzeb wśród dyrektorów, wyjaśnienie najistotniejszych obszarów wymagających wsparcia |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu |
| Zamierzony efekt | Określenie zakresu wsparcia dla poszczególnych szkół |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | Co najmniej 1 |
| Termin realizacji | marzec 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, A. Grochalska, E. Kowalska-Mykita |

| Działanie 4. Ustalenie terminów konsultacji, szkoleń, spotkań w innych szkołach i zajęć wspierających |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zebranie danych ze szkół i instytucji |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Powiat brzeski, RCRE Opole |
| Zamierzony efekt | Opracowanie harmonogramu |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 1 – szkoła |
| Termin realizacji | kwiecień 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | RCRE Opole |

Zadanie IV. Przeprowadzenie spotkań z pracodawcami, absolwentami i partnerami społecznymi pod hasłem „Cele i zadania oświaty brzeskiej”

| Działanie 1. Wyszukanie i zaproszenie prelegentów do współpracy |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Analiza oferty rynkowej, rozmowy z dyrektorami, nauczycielami w celu polecenia interesujących osób, zaproszenie do współpracy |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu, ZSE Brzeg |
| Zamierzony efekt | Nawiązanie współpracy z interesariuszami szkoły |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | Co najmniej 3 prelegentów |
| Termin realizacji | styczeń 2019 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | Ł. Denys, M. Mianowany-Małecka |

| Działanie 2. Opracowanie harmonogramu spotkań |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Ustalenie niekolidujących terminów, sporządzenie harmonogramu, ustalenie z poszczególnymi dyrektorami szczegółów organizacji prowadzenia spotkań |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu, ZSE Brzeg |
| Zamierzony efekt | Harmonogram |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 1 |
| Termin realizacji | luty 2019 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | A. Grochalska, E. Kowalska-Mykita, Ł. Denys |

| Działanie 3. Realizacja spotkań z partnerami społecznymi |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przeprowadzenie spotkań zgodnie z ustaleniami |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Powiat brzeski, szkoły i placówki oświatowe powiatu |
| Zamierzony efekt | Sala, sprzęt IT |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | Co najmniej 2 partnerów |
| Termin realizacji | marzec – czerwiec 2019 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | Ł. Denys, M. Mianowany-Małecka |

Zadanie V. Podniesienie standardu wyposażenia pracowni szkół ponadpodstawowych powiatu brzeskiego w środki dydaktyczne ułatwiające prowadzenie procesu nauczania

| Działanie 1. Analiza zapotrzebowań zgłaszanych przez szkoły/placówki na sprzęt dydaktyczny, wyposażenie pracowni i remontów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Analiza projektów planów finansowych |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu |
| Zamierzony efekt | Określenie zakresu doposażenia dla poszczególnych szkół |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 9 |
| Termin realizacji | listopad – grudzień 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | A. Grochalska, E. Kowalska-Mykita |

| Działanie 2. Narada z dyrektorami w zakresie ustalenia priorytetów i zakresu dokonywania zakupów i prac remontowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja narady – zaproszenie dyrektorów, zarezerwowanie sali |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział Oświaty i Sportu |
| Zamierzony efekt | Przeprowadzenie narady |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 1 |
| Termin realizacji | marzec 2018 |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, A. Grochalska |

| Działanie 3. Zabezpieczenie środków finansowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Analiza możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, zabezpieczenie udziału własnego powiatu |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Powiat brzeski |
| Zamierzony efekt | Zgoda zarządu |
| Miernik | Procent |
| Wskaźnik | 100 |
| Termin realizacji | kwiecień 2018 |
| Finansowanie | Środki zewnętrzne i własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | M. Bochenek, A. Grochalska, T. Pieszyński |

| Działanie 4. Nadzór nad terminem i jakością realizacji przyjętych działań |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wizje lokalne, sprawozdania |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Powiat brzeski |
| Zamierzony efekt | Terminowa realizacja przyjętych zadań (remonty, zakupy) |
| Miernik | Liczba |
| Wskaźnik | 1 – każda szkoła |
| Termin realizacji | Do zakończenia projektu |
| Finansowanie | Środki własne powiatu |
| Osoby odpowiedzialne | T. Pieszyński, J. Burzyńska |

- Kryteria oceny sukcesu: (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

Satysfakcjonującym rezultatem planu będzie zrealizowanie 60% zamierzonych działań.

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

- niewystarczające środki finansowe – pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

- zmiana przepisów prawa utrudniająca realizację planu,

- zmiana priorytetów polityki oświatowej,

- niechęć środowiska nauczycielskiego do doskonalenia zawodowego w zakresie wskazanym planem – korekta systemu motywacyjnego nauczycieli oraz kryteriów przyznawania nagród starosty.

Mariusz Bochenek

Alina Grochalska

Edyta Kowalska