Plan rozwoju oświaty Gminy Halinów 
oraz wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

- Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): gmina Halinów

- Województwo/powiat/gmina: województwo mazowieckie / powiat miński / gmina Halinów

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

Gmina Halinów jest położona w centralnej części województwa mazowieckiego. Dzieli się na 22 sołectwa oraz miasto Halinów. Halinów otrzymał z dniem 1 stycznia 2001 r. prawa miejskie, stając się równocześnie jednym z najmłodszych miast w Polsce. Gmina Halinów położona jest w odległości 10 km na wschód od granic Warszawy, zajmując strategiczne położenie w transeuropejskim korytarzu transportowym Zachód–Wschód, a także w paśmie podwyższonej aktywności gospodarczej wzdłuż jednego z głównych kierunków rozwoju aglomeracji warszawskiej. Gmina wpisuje się więc w obszar oddziaływań metropolitarnych stolicy. Pod względem liczby ludności gmina zajmuje trzecie miejsce w powiecie mińskim. Liczba mieszkańców gminy zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na 31.12.2016 r. wynosiła 15 748, natomiast dochód na jednego mieszkańca – 4 030,64 zł.

Obszar gminy znajduje się na terenie Równiny Wołomińskiej, która wchodzi w skład Niziny Środkowomazowieckej. Północna i południowa część gminy Halinów znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Południowa część została wyłączona 
z procesów urbanizacyjnych, dominują w niej funkcje turystyczne ze względu na potrzebę ochrony walorów przyrody. Z kolei część północna jest atrakcyjna krajobrazowo z powodu cennych okazów drzew, chronionych wydm porośniętych borem sosnowym, stawów oraz obszarów bagiennych. Tereny leśne stanowią ok. 16,1% ogólnej powierzchni gminy (ok. 1032 ha). Gmina Halinów jest gminą miejsko-wiejską, zajmuje 63 km2.

Gmina Halinów jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie (przedszkole, szkoła podstawowa);

- Gimnazjum w Halinowie;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie (przedszkole, szkoła podstawowa 
i gimnazjum);

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu (przedszkole i szkoła podstawowa);

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach (przedszkole, szkoła podstawowa 
i gimnazjum);

- Szkoła Podstawowa w Chobocie (wraz z ośrodkiem przedszkolnym w Chobocie).

Na terenie gminy funkcjonują również placówki niepubliczne:

- Przedszkole Prywatne Iskierka w Cisiu,

- Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka w Starym Koniku,

- Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec w Długiej Kościelnej,

- Punkt Przedszkolny Słoneczko w Wielgolesie Brzezińskim,

- Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska w Hipolitowie.

Ogółem na terenie gminy działalność prowadzą 3 punkty przedszkolne (w tym 2 niepubliczne), 7 przedszkoli (w tym 3 niepubliczne), 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazja.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny)

- Problemy w oszacowaniu zapotrzebowania liczby miejsc w szkołach i przedszkolach (wzrost liczby ludności).

- Przepełnione placówki szkolne, a co za tym idzie – konieczność prowadzenia zajęć na dwie zmiany (dotyczy klas 0–III).

- Zbyt mała liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach.

- Brak placówek dla dzieci do trzeciego roku życia.

- Brak szkoły ponadgimnazjalnej.

- Metody wykorzystane w diagnozie

- spotkanie dialogowe z nauczycielami, rodzicami i uczniami

- praca w grupach

- Wnioski ze spotkania dialogowego

Szkoła:

- Rozbudowa szkół, przedszkoli.

- Zweryfikowanie potrzeb na poziomie poszczególnych placówek (infrastruktura, doposażenie szkół, monitoring – bezpieczeństwo w szkole, bezpłatne zajęcia dodatkowe, możliwość wyboru drugiego języka obcego).

Uczniowie:

- Przeniesienie nacisku na rozwój, a nie na wyniki (zajęcia praktyczne, warsztaty).

- Zwiększenie dostępności do komunikacji regularnej (więcej autobusów).

- Zniesienie dwuzmianowość w niektórych szkołach.

Nauczyciele:

- Oczekiwanie stabilności przepisów oświatowych.

- Potrzeba szkoleń dla nauczycieli dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysfunkcjami (spotkania z ekspertami), partnerstwo uczniów i nauczycieli.

- Potrzeba stałego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (również z uczniem zdolnym).

Rodzice:

- Postulat współpracy pomiędzy radami rodziców z różnych szkół (sieć rad rodziców, spotkania, zaangażowanie).

- Oczekiwanie konsultacji i spotkań na linii rodzice – nauczyciele – dyrektorzy – gmina.

- Zwiększenie dostępności do specjalistów (logopedów, reedukatorów, psychologów).

- Priorytety polityki oświatowej jednostki samorządu terytorialnego

- Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej oraz 
w zakresie języków obcych.

- Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

- Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

- Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

- Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)

- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów:

  - Przygotowanie kompetencyjne jednego dyrektora szkoły w zakresie zarządzania jakością pracy szkoły poprzez udział w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty w latach 2017–2018”.

  - Przygotowanie kompetencyjne jednej osoby wspomagającej do realizacji zadań 
w zakresie procesowego wspomagania w projekcie „Moje kompetencje – Twój sukces” w latach 2017–2018.

  - Wdrożenie kompleksowego procesowego wspomagania w pięciu szkołach 
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w okresie od grudnia 2017 do czerwca 2019.

  - Opracowanie projektu „Kompleksowe wsparcie Szkoły Podstawowej 
w Chobocie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wrzesień 2018 – lipiec 2020”.

  - Kompleksowe procesowe wspomagania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Halinowie wrzesień 2018 – sierpień 2019 realizowane w ramach projektu POWER przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

- Poprawa infrastruktury szkolnej

- Poprawa komfortu pracy i nauki w szkołach poprzez likwidację dwuzmianowości.

- Zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach poprzez budowę jednego przedszkola.

- Poprawa komfortu pracy i ograniczenie kosztów utrzymania budynków szkół prowadzonych przez Gminę Halinów.

- Poprawa komfortu nauki lekcji wychowania fizycznego poprzez budowę boiska i modernizację sali gimnastycznej.

- Określenie wskaźników celów (liczbowo, procentowo)

Ad I.

- Co najmniej jeden dyrektor ukończy szkolenie z zakresu przywództwa w szkole.

- Co najmniej jeden nauczyciel ukończy kurs dla specjalistów wspomagania.

- Sześciu dyrektorów szkół i czterech wicedyrektorów przeszkolonych w zakresie procesowego wspomagania.

- Pięć szkół objętych wspomaganiem przeprowadzi trzy debaty odrębnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat potrzeb szkoły w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

- 90% nauczycieli każdej szkoły objętej wspomaganiem weźmie udział we wszystkich szkoleniach zaplanowanych w ramach rocznego programu wspomagania (RPW) dla jego jednostki.

- Utworzenie co najmniej trzech sieci współpracy i samokształcenia – jednej dla dyrektorów, a dwóch dla nauczycieli.

- Przeprowadzenie trzech szkoleń i trzech spotkań konsultacyjnych oraz trzech zadań wdrożeniowych w ramach RPW dla każdej ze szkół objętej wspomaganiem.

- 100% nauczycieli biorących udział w cyklu szkoleń wynikających ze wspomagania opracuje podsumowanie dotyczące realizacji zadań wdrożeniowych.

- Przyrost wiedzy nauczycieli z każdej szkoły objętej wspomaganiem o 20% w stosunku do stanu wyjściowego.

- Wdrożenie jednego projektu dla Szkoły Podstawowej w Chobocie (zgodnie 
z załącznikiem).

Ad II.

- Powstanie dwóch planów rozbudowy szkoły.

- Budowa jednego przedszkola.

- Audyt energetyczny pięciu szkół prowadzonych przez gminę Halinów.

- Budowa jednego boiska.

- Modernizacja jednej sali gimnastycznej.

- Przeprowadzenie termomodernizacji pięciu szkół.

- Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy), wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych)

| Lp. | Zadanie | Sposób realizacji | Osoba odpowiedzialna | Terminy | Zasoby kadrowe/ infrastrukturalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy I.1: Wdrożenie kompleksowego procesowego wspomagania w pięciu szkołach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów |  |  |  |  |  |
| 1. | Zapoznanie kadry kierowniczej 6 placówek w JST z modelem kompleksowego procesowego wspomagania | Dwudniowe szkolenie | Jednostka samorządu terytorialnego (JST) | grudzień 2017 –styczeń 2018 | Trener zewnętrzny |
| 2. | Wybór placówek do wspomagania | Zgłoszenie 5 szkół/ przedszkoli do procesowego wspomagania szkół | JST | grudzień 2017 –styczeń 2018 | REPS |
| 3. | Zabezpieczenie środków na procesowe wspomaganie szkół | Przygotowanie uchwały o podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | JST | luty 2018 | REPS |
| 4. | Porozumienie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) na realizację wspomagania w 5 placówkach | Spotkanie z MSCDN Wnioski dyrektorów o przeprowadzenie procesowego wspomagania szkół oraz określenie warunków i zakresu udzielanego wspomagania | JST, dyrektorzy szkół | styczeń – luty 2018 | Kierownik REPS |
| 5. | Wybór koordynatora pracy zespołu | Podjęcie decyzji przez REPS | JST | marzec 2018 | Kierownik REPS |
| 6. | Powołanie zespołu wspomagającego | Zaproszenie do współpracy osób wspomagających z MSCDN | JST | marzec 2018 | REPS |
| 7. | Określenie zasad funkcjonowania zespołu wspomagającego i zadań członków zespołu | Spisanie zasad i harmonogramu pracy zespołu | JST | marzec 2018 | REPS |
| 8. | Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem w kontekście kompetencji kluczowych uczniów | Spotkania diagnostyczno- -rozwojowe w każdej szkole objętej wspomaganiem | Osoba wspomagająca wraz z RP | marzec – kwiecień 2018 | MSCDN |
| 9. | Zbudowanie pięciu rocznych planów wspomagania placówek | Opracowanie harmonogramu realizacji potrzeb szkoły | Rada pedagogiczna | kwiecień 2018 | nauczyciele |
| 10. | Powołanie min. dwóch sieci współpracy | Spotkanie koordynatora z zespołem osób wspomagających. Analiza potrzeb szkoły. Podjęcie decyzji na temat min. dwóch sieci współpracy | Koordynator sieci i osoby wspomagające | kwiecień 2018 | Nauczyciele, JST, MSCDN |

| 11. | Określenie zasad wyboru ekspertów do realizacji RPW w placówkach objętych wspomaganiem oraz warunków finansowych zatrudnianych ekspertów | Zorganizowanie 1 spotkania zespołu wspomagającego, JST i dyrektorów jednostek objętych kompleksowym wspomaganiem szkół | JST | kwiecień 2018 | 2 osoby z REPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Wybór ekspertów do realizacji RPW w placówkach objętych wspomaganiem | Nabór ekspertów i podpisanie umów | JST | maj 2018 | 2 osoby z REPS |
| 13. | Konferencja promująca rozpoczęcie procesu wspomagania w szkołach połączona z piknikiem z okazji Dnia Dziecka | Organizacja konferencji | JST | czerwiec 2018 | 2 osoby z REPS |
| 14. | Wdrażanie RPW w placówkach | Realizacja szkoleń i konsultacji | Ekspert merytoryczny | wrzesień 2018 – maj 2019 | 2 osoby z REPS + zespół wspomagania |
| 15. | Podsumowanie rocznych procesów wspomagania pięciu placówek oraz wdrażania założonych celów | Spotkanie RP z osobą wspomagającą | Rada pedagogiczna + osoba wspomagająca | czerwiec 2019 | RP i zespół wspomagania |
| 16. | Podsumowanie rezultatów uzyskanych przez placówki objęte wspomaganiem w gminie Halinów | Spotkanie REPS z dyrektorami szkół i osobami wspomagającymi | JST + koordynator wspomagania | czerwiec 2019 | 2 osoby z REPS + zespół wspomagania |
| 17. | Podsumowanie procesowego wspomagania w gminie Halinów | Konferencja podsumowująca | Reprezentacja szkół, JST, zaproszeni goście | czerwiec 2019 | 2 osoby z REPS |
| Cel szczegółowy I.2: Opracowanie projektu „Kompleksowe wsparcie Szkoły Podstawowej w Chobocie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wrzesień 2018 – lipiec 2020” |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja projektu | Zgodnie z załącznikiem |  |  |  |
| Cel szczegółowy I.3: Kompleksowe procesowe wspomagania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie wrzesień 2018 – sierpień 2019 realizowane w ramach projektu POWER przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja projektu | Zgodnie z załącznikiem |  |  |  |
| Cel szczegółowy II.1: Poprawa komfortu pracy i nauki w szkołach |  |  |  |  |  |
| 1. | Zlecenie opracowania co najmniej jednej koncepcji rozbudowy szkoły | Ogłoszenie jednego zapytania/przetargu | Kierownik WGKI | 2018 | 2 osoby z Wydziału Inwestycji |
| 2. | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy co najmniej dwóch szkół | Ogłoszenie jednego zapytania/przetargu | Kierownik WGKI | 2018 | 2 osoby z Wydziału Inwestycji |
| Cel szczegółowy II.2: Zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach poprzez budowę 1 przedszkola |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja budowy przedszkola w Okuniewie | Przetarg | Kierownik WGKI | Czerwiec 2018 | 2 osoby z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Inwestor Zastępczy |
| Cel szczegółowy II.3: Poprawa komfortu pracy i ograniczenie kosztów utrzymania budynków szkół prowadzonych przez Gminę Halinów |  |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja pięciu budynków oświatowych | Przetarg | Kierownik WGKI | 2019–2020 | 2 osoby z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Inwestor Zastępczy |

| Cel szczegółowy II.4: Poprawa komfortu nauki lekcji wychowania fizycznego poprzez budowę boiska i modernizację sali gimnastycznej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa boiska przy szkole w Chobocie | Przetarg | Kierownik WGKI | 2019–2020 | 2 osoby z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Inwestor Zastępczy |
| 2. | Modernizacja sali gimnastycznej w Halinowie | Przetarg | Kierownik WGKI | 2019–2020 | 2 osoby z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Inwestor Zastępczy |

- Finansowanie poszczególnych zadań

- Cel I.1: środki samorządu przeznaczone na doskonalenia zawodowe nauczycieli

- Cel I.2:  środki własne JST + UE

- Cel II: środki własne JST + UE

Zadania w harmonogramie:

- Zapoznanie kadry kierowniczej sześciu placówek w JST z modelem kompleksowego procesowego wspomagania.

- Wybór placówek do wspomagania.

- Zabezpieczenie środków na procesowe wspomaganie szkół.

- Porozumienie z MSCDN na realizację wspomagania w pięciu placówkach.

- Wybór koordynatora pracy zespołu.

- Powołanie zespołu wspomagającego oraz koordynatora pracy zespołu.

- Określenie zasad funkcjonowania zespołu wspomagającego i zadań członków zespołu

- Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem w kontekście kluczowych kompetencji uczniów.

- Zbudowanie pięciu rocznych planów wspomagania placówek.

- Powołanie min. dwóch sieci współpracy

- Określenie zasad wyboru ekspertów do realizacji RPW w placówkach objętych wspomaganiem oraz warunków finansowych zatrudnianych ekspertów.

- Wybór ekspertów do realizacji RPW w placówkach objętych wspomaganiem.

- Konferencja promująca rozpoczęcie procesu wspomagania w szkołach połączona 
z piknikiem z okazji Dnia Dziecka.

- Wdrażanie RPW w placówkach.

- Podsumowanie RPW pięciu placówek oraz wdrażanie założonych celów.

- Podsumowanie rezultatów uzyskanych przez placówki objęte wspomaganiem 
w gminie Halinów.

- Podsumowanie procesowego wspomagania w gminie Halinów.

- Opracowanie projektu „Kompleksowe wsparcie Szkoły Podstawowej w Chobocie 
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wrzesień 2018 – lipiec 2020”.

- Kompleksowe procesowe wspomagania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Halinowie wrzesień 2018 – sierpień 2019 realizowane w ramach projektu POWER przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

- Zlecenie opracowania co najmniej dwóch koncepcji rozbudowy szkoły.

- Ogłoszenie jednego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy co najmniej jednej szkoły.

- Oddanie do użytku jednego przedszkola.

- Budowa jednego boiska przy szkole.

- Modernizacja jednej sali gimnastycznej.

- Termomodernizacja pięciu szkół.

| HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie / kwartał | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sposób upowszechniania informacji na temat planu i jego realizacji

- opublikowanie planu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej

- akcja plakatowa

- organizować cykliczne konsultacje społeczne

- informacje w prasie lokalnej

- media społecznościowe, strony szkół i gminy

- dzienniki elektroniczne szkół

- konferencje otwierająca i podsumowująca

- Metody i harmonogram monitorowania realizacji

| Lp. | Zadanie | Sposób monitorowania | Harmonogram monitorowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapoznanie kadry kierowniczej sześciu placówek w JST z modelem kompleksowego procesowego wspomagania | Lista obecności | Jednorazowo |
| 2. | Wybór placówek do wspomagania | Zgłoszenie do ORE | Jednorazowo |
| 3. | Zabezpieczenie środków na procesowe wspomaganie szkół | Podjęcie uchwały o podziale środków | Raz w roku |
| 4. | Porozumienie z MSCDN na realizację wspomagania w pięciu placówkach | Złożenie wniosków przez dyrektorów szkól objętych do wspomagania | Potwierdzenie zarejestrowania jednostek, rozmowa z MSCDN |
| 5. | Wybór koordynatora pracy zespołu | Wewnętrzna decyzja JST | Jednorazowe spotkanie |
| 6. | Powołanie zespołu wspomagającego | Protokół ze spotkania | Jednorazowe spotkanie |
| 7. | Określenie zasad funkcjonowania zespołu wspomagającego i zadań członków zespołu | Sporządzenie kontraktu | Jednorazowe spotkanie |
| 8. | Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem w kontekście kompetencji kluczowych uczniów | Raporty z diagnozy | 2 spotkania z Zespołem wspomagającym |
| 9. | Zbudowanie pięciu rocznych planów wspomagania placówek | 5 RPW | 2 spotkania z Zespołem wspomagającym |

| 10. | Powołanie min. dwóch sieci współpracy | Decyzja zespołu ds. wspomagania o powołaniu określonych tematycznych sieci współpracy i samokształcenia | Przyjęcie informacji od Zespołu monitorującego |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Określenie zasad wyboru ekspertów do realizacji RPW w placówkach objętych wspomaganiem oraz warunków finansowych zatrudnianych ekspertów | Spisanie wymagań wobec ekspertów merytorycznych | Jednorazowo |
| 12. | Wybór ekspertów do realizacji RPW w placówkach objętych wspomaganiem | Podpisanie umów | Dostarczenie podpisanych umów do Urzędu |
| 13. | Konferencja promująca rozpoczęcie procesu wspomagania w szkołach połączona z piknikiem z okazji Dnia Dziecka | Zorganizowanie konferencji, fotorelacja | Sprawozdanie i fotorelacja |
| 14. | Wdrażanie RPW (rocznych planów wspomagania) w placówkach | Protokoły | Comiesięczne spotkania zespołu ds. wspomagania |
| 15. | Podsumowanie rocznych procesów wspomagania pięciu placówek oraz wdrażania założonych celów | 5 sprawozdań | dostarczenie do urzędu |
| 16. | Podsumowanie rezultatów uzyskanych przez placówki objęte wspomaganiem w gminie Halinów | Przyrost wiedzy u nauczycieli – test | Test „na wejściu” i „na wyjściu” |
| 17. | Podsumowanie procesowego wspomagania w gminie Halinów | Konferencja podsumowująca | Sprawozdanie i fotorelacja |

- Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

Co uznamy za satysfakcjonujący rezultat?

| Lp. | Wskaźnik/Miernik | Poziom satysfakcji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Co najmniej jeden dyrektor ukończy szkolenie z zakresu przywództwa w szkole | Jeden dyrektor ukończy szkolenie z zakresu przywództwa w szkole |
| 2. | Co najmniej jeden nauczyciel ukończy kurs dla specjalistów wspomagania | Jeden nauczyciel ukończy kurs dla specjalistów wspomagania |
| 3. | Sześciu dyrektorów szkół i czterech wicedyrektorów przeszkolonych w zakresie procesowego wspomagania | Pięciu dyrektorów szkół i dwóch wicedyrektorów przeszkolonych w zakresie procesowego wspomagania |
| 4. | Pięć szkół objętych wspomaganiem przeprowadzi trzy debaty odrębnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat potrzeb szkoły w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych | Pięć szkół objętych wspomaganie przeprowadzi min. jedną debatę z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli na temat potrzeb szkoły w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych uczniów |
| 5. | 90% nauczycieli każdej szkoły objętej wspomaganiem weźmie udział we wszystkich szkoleniach zaplanowanych w ramach RPW dla jego jednostki | 80% nauczycieli każdej szkoły objętej wspomaganiem weźmie udział we wszystkich szkoleniach zaplanowanych w ramach RPW dla jego jednostki |
| 6. | Utworzenie co najmniej trzech sieci współpracy i samokształcenia z czego jednej dla dyrektorów, a dwóch dla nauczycieli | Utworzenie dwóch sieci współpracy i samokształcenia |
| 7. | 100% nauczycieli biorących udział w cyklu szkoleń wynikających ze wspomagania opracuje podsumowanie dotyczące realizacji zadań wdrożeniowych | 70% nauczycieli z każdej szkoły biorących udział w cyklu szkoleń wynikających ze wspomagania opracuje podsumowanie dotyczące realizacji zadań wdrożeniowych |
| 8. | Przeprowadzenie czterech szkoleń i czterech spotkań konsultacyjnych do zadań wdrożeniowych w ramach RPW dla każdej ze szkół objętej wspomaganiem | 100% szkoleń i spotkań |
| 9. | Przyrost wiedzy nauczycieli z każdej szkoły objętej wspomaganiem o 20% w stosunku do stanu wyjściowego | Przyrost wiedzy nauczycieli z każdej szkoły objętej wspomaganiem o 15% w stosunku do stanu wyjściowego |
| 10. | Realizacja projektu dla Szkoły Podstawowej w Chobocie | Zgodnie z załącznikiem |
| 11. | Realizacja projektu dla ZSP w Halinowie | Zgodnie z projektem własnym MSCDN-u |
| 12. | Powstanie dwóch planów rozbudowy szkoły | Dwie koncepcje rozbudowy dwóch szkół |
| 13. | Budowa jednego przedszkola |  |
| 14. | Termomodernizacja pięciu szkół | Pięć audytów energetycznych, pięć zmodernizowanych budynków |
| 15. | Budowa jednego boiska | Jedno boisko |
| 16. | Modernizacja jednej sali gimnastycznej | Jedna przebudowana sala gimnastyczna |

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

Zewnętrzne ryzyka realizacji modelowego procesu wspomagania w gminie Halinów:

- brak porozumienia z MSDN i innymi instytucjami otoczenia szkoły,

- dostępność czasowa ekspertów,

- kompetencje osób wspomagających.

Wewnętrzne ryzyka realizacji modelowego procesu wspomagania w gminie Halinów:

- błędna diagnoza;

- brak zrozumienia idei, a tym samym zaangażowania się w sieci samodoskonalenia 
i współpracy;

- brak współodpowiedzialności za proces i rezultaty dyrektorów i nauczycieli objętych wspomaganiem;

- przeciążenie dyrektorów jednostek oświatowych kolejnym zadaniem;

- opór nauczycieli biorących udział we wspomaganiu;

- nieadekwatne oczekiwania rodziców co do postępu zmian w szkołach;

- niewystarczające środki finansowe;

- brak wystarczającego zaangażowania dyrektorów w procesowe wspomaganie

- brak zgody Rady Miejskiej na zaproponowany podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- brak wdrożeń na poziomie RPW;

- brak przełożenia wdrożeń RPW na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;

- zbyt optymistyczne wskaźniki;

- małe zasoby kadrowe REPS zajmującego się procesowym wspomaganie.

- Włączanie różnych interesariuszy na każdym etapie realizacji planu (formy włączania, włączani interesariusze)

- dyrektorzy i nauczyciele szkół objętych wspomaganiem;

- uczniowie i rodzice szkól objętych wspomaganiem;

- pracownicy JST;

- radni;

- instytucje otoczenia szkoły;

- gminne jednostki organizacyjne (Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Katarzyna Targońska

Krystyna Szmurlo