Załącznik nr 1

Szczegółowy harmonogram działań, terminów realizacji planu wspomagania szkół i przedszkoli miasta Kalisza w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

Priorytet: wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w kaliskiej edukacji poprzez zmianę systemu wspomagania szkół i przedszkoli

Cel strategiczny: stworzenie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Cele szczegółowe:

- Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na potrzeby i rozwój szkoły.

- Realizacja procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

- Działalność sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów, ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

Cel 1. Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na potrzeby i rozwój szkoły

| Zadanie/Działanie 1.1. Wprowadzenie systemu podziału środków na doskonalenie nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Analiza efektywności dotychczasowego systemu finansowania pod kątem rozwoju szkół |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji UM |
| Termin realizacji | do 31 stycznia 2018 |
| Zamierzony efekt | Wnioski dotyczące efektywności dotychczasowego sposobu podziału środków na doskonalenie i efektów |
| Wskaźnik/miernik | Raport z analizy |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 1.1. Wprowadzenie systemu podziału środków na doskonalenie nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkanie z dyrektorami, przekazanie wniosków, zebranie propozycji zmiany |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji UM, jednostki WE |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Rekomendacje dotyczące nowych rozwiązań: – wydzielona pula środków do dyspozycji WE oraz pula do dyspozycji szkoły, wskazanie priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli |
| Wskaźnik/miernik | Zorganizowane spotkanie |
| Źródła finansowania | Udział wszystkich dyrektorów, wypracowanie wniosków |

| Zadanie/Działanie 1.1. Wprowadzenie systemu podziału środków na doskonalenie nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | „Usankcjonowanie prawne” – opracowanie aktu prawnego (zarządzenie Prezydenta) |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Prezydent M. Kalisza, Wydział Edukacji UM |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Zarządzenie Prezydenta M. Kalisza w sprawie sposobu podziału środków i sposobu ich dysponowania |
| Wskaźnik/miernik | Akt prawa lokalnego |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 1.1. Wprowadzenie systemu podziału środków na doskonalenie nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Monitorowanie przebiegu wdrażania nowego systemu podziału środków |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji UM |
| Termin realizacji | marzec 2018 – grudzień 2018 |
| Zamierzony efekt | Wszystkie szkoły/przedszkola posiadają roczne plany wspomagania (RPW) |
| Wskaźnik/miernik | Opracowane RPW, wszystkie szkoły/przedszkola |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 1.1. Wprowadzenie systemu podziału środków na doskonalenie nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Ocena efektywności |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji UM |
| Termin realizacji | styczeń 2019 |
| Zamierzony efekt | Modyfikacja lub utrzymanie wdrożonego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli |
| Wskaźnik/miernik | Liczba zrealizowanych RPW |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 1.2. Wprowadzenie jednolitego systemu diagnozowania potrzeb rozwojowych szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Opracowanie ujednoliconej metodologii diagnozowania – przygotowanie Rocznego Planu Wspomagania |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji UM, Koordynator ds. wspomagania |
| Termin realizacji | I kwartał 2018 |
| Zamierzony efekt | Opracowany wzór diagnozy i metody sporządzania RPW |
| Wskaźnik/miernik | Wzór diagnozy, RPW wg wzoru |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 1.2. Wprowadzenie jednolitego systemu diagnozowania potrzeb rozwojowych szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przeprowadzenie diagnozy przez szkoły/przedszkola |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Dyrektorzy z radami pedagogicznymi, instytucje wspomagające: KP, poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli |
| Termin realizacji | I kwartał 2018 |
| Zamierzony efekt | Wskazanie priorytetów w zakresie potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola |
| Wskaźnik/miernik | 100% szkół opracowało RPW |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

| Zadanie/Działanie 1.2. Wprowadzenie jednolitego systemu diagnozowania potrzeb rozwojowych szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Opracowanie rocznego planu wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji UM |
| Termin realizacji | I kwartał 2018 |
| Zamierzony efekt | Plan wydatkowania środków finansowych na doskonalenie nauczycieli |
| Wskaźnik/miernik | 100% szkół złożyło wniosek |
| Źródła finansowania | Nie dotyczy |

Cel 2. Realizacja procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

| Zadanie/Działanie 2.1. Zapewnienie szkołom wsparcia w procesie diagnozy potrzeb i planowania działań |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie arkusza diagnostycznego, pomoc merytoryczna w procesie diagnozy |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji WE wraz z instytucjami wspomagającymi i koordynatorem ds. wspomagania |
| Termin realizacji | do końca II kwartału 2018 |
| Zamierzony efekt | Zdiagnozowane potrzeby szkół |
| Wskaźnik/miernik | Plan działań |
| Źródła finansowania | 100% szkół posiada diagnozę potrzeb i plan działań (RPW) |

| Zadanie/Działanie 2.2. Korzystanie z grupowych form dokształcania i rozwijania kompetencji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Złożenie wniosku do WE, analiza i akceptacja wniosku |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji UM, dyrektorzy szkół |
| Termin realizacji | 2018/2019, 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Zrealizowane grupowe formy doskonalenia zgodne z diagnozą i planem |
| Wskaźnik/miernik | Realizacja zgodnie z RPW |
| Źródła finansowania | Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w dyspozycji WE i dyrektorów |

| Zadanie/Działanie 2.3. Korzystanie z indywidualnych form dokształcania i rozwijania kompetencji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Złożenie wniosku do WE, analiza i akceptacja wniosku |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Wydział Edukacji WE, dyrektorzy szkół |
| Termin realizacji | 2018/2019, 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Zrealizowane indywidualne formy doskonalenia zgodne z diagnozą i planem |
| Wskaźnik/miernik | Realizacja zgodnie z RPW |
| Źródła finansowania | Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w dyspozycji WE i dyrektorów |

| Zadanie/Działanie 2.4. Wzmacnianie i poszerzanie form aktywności edukacyjnych szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Realizacja nowych form edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Dyrektorzy szkół przy współpracy i wsparciu instytucji wspomagających |
| Termin realizacji | 2018/2019, 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Zrealizowane nowe formy aktywności edukacyjnych szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik/miernik | 100% szkół wdraża i realizuje nowe formy aktywności edukacyjnych szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych |
| Źródła finansowania | Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach kompetencji dyrektora |

Cel 3. Działalność sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów, ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

| Zadanie/Działanie 3.2 .Wsparcie organizacji sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Powołanie nowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli związanych z rozwijaniem kompetencji kluczowych |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Instytucje wspomagające przy współpracy z WE i koordynatorem ds. wspomagania |
| Termin realizacji | do końca II kwartału 2018 |
| Zamierzony efekt | 2018/2019, 2019/2020 |
| Wskaźnik/miernik | Ukierunkowanie pracy sieci na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów |
| Źródła finansowania | Praca sieci jest ukierunkowana na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów |

| Zadanie/Działanie 3.2 .Wsparcie organizacji sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Powołanie nowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli związanych z rozwijaniem kompetencji kluczowych |
| Odpowiedzialny/współpracujący | Instytucje wspomagające przy współpracy z WE i koordynatorem ds. wspomagania |
| Termin realizacji | do końca II kwartału 2018 |
| Zamierzony efekt | 2018/2019, 2019/2020 |
| Wskaźnik/miernik | Ukierunkowanie pracy sieci na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów |
| Źródła finansowania | Praca sieci jest ukierunkowana na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów |

| Zadanie/Działanie 3.3. Stworzenie banku dobrych praktyk edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zakładki stron internetowych instytucji wspomagających – poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli |
| Odpowiedzialny/współpracujący | do końca II kwartału 2018 |
| Termin realizacji | 2018/2019, 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Bank dobrych praktyk dostępny dla wszystkich nauczycieli |
| Wskaźnik/miernik | Częstotliwość korzystania z banku dobrych praktyk |
| Źródła finansowania | Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w dyspozycji WE i dyrektorów |

Schemat wdrażania planu

| Zadanie (numer z planu) | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przygotowanie: Małgorzata Jackowska

Żaneta Kowalska