Plan wspomagania szkół/przedszkoli miasta Kalisza w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

- Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): miasto Kalisz

- Województwo/gmina/powiat: województwo wielkopolskie, gmina/powiat Kalisz

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

Kalisz – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej nad Prosną, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, jeden z dwóch głównych ośrodków aglomeracji kalisko-ostrowskiej   i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego.

Według danych z 30 czerwca 2017 r. miasto liczyło 101 902 mieszkańców.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny)

- Potrzeba doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy

i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe);

- powiązanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z kierunkiem rozwoju szkoły;

- wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy                                  i samokształcenia nauczycieli;

- realizacja w szkole procesowego wspomagania.

- Metody wykorzystane w diagnozie

- Rozmowy z dyrektorami,

- ankiety skierowane do dyrektorów i nauczycieli,

- warsztaty diagnostyczne w zespołach nauczycieli,

- analiza dokumentów szkolnych,

- wywiady w środowisku lokalnym,

- analiza SWOT,

- debata oświatowa z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych i organizacji

pozarządowych.

- Wnioski ze spotkania dialogowego

- Trudności w diagnozowaniu i identyfikowaniu potrzeb rozwojowych szkoły;

- brak powiązania doskonalenia zawodowego nauczycieli z kierunkiem rozwoju

szkoły;

- problemy w diagnozowaniu potrzeb szkoły;

- konieczność wzmocnienia aktywności edukacyjnych szkoły w kształtowaniu

kompetencji kluczowych;

- potrzeba większego wykorzystania instytucji i osób do tego powołanych

(przeszkolonych) w procesie wspomagania;

- zapewnienie wsparcia merytorycznego przez instytucje wspomagające w implementacji zdobywanej wiedzy nauczycieli na działania podejmowane wobec uczniów oraz np. organizacji pozarządowych;

- większy udział nauczycieli i dyrektorów w sieciach współpracy i samokształcenia.

- Priorytety polityki oświatowej JST (jednostki samorządu terytorialnego)

Wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w funkcjonowaniu systemu edukacji                          w obszarach:

- Dostępność edukacji wychowania i opieki.

- Wysoki poziom kształcenia.

- Otwarcie na potrzeby rynku pracy (kształcenie zawodowe).

- Efektywne zarządzanie.

- Dobre warunki i nowoczesne wyposażenie.

- Stworzenie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół.

- Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)

Cel strategiczny: stworzenie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Cele operacyjne:

- Ukierunkowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na potrzeby i rozwój szkoły

- Realizacja procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

- Działalność sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów, ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

- Określenie wskaźników celów (liczbowo, procentowo)

- 100% szkół opracowało RPW;

- 100% szkół złożyło Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- 100% szkół wdraża i realizuje nowe formy aktywności edukacyjnych szkoły 
w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów;

- 100% sieci realizuje swój plan zgodnie z potrzebami ich uczestników;

- Praca wszystkich sieci jest ukierunkowana na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

- Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy), wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych – załącznik nr 1

- Finansowanie poszczególnych zadań

Zad. 1. Nie dotyczy

Zad. 2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w dyspozycji WE i dyrektorów

Zad. 3. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w dyspozycji WE i dyrektorów

- Harmonogram wdrażania planu – załącznik nr 1

- Sposób upowszechniania informacji na temat planu i jego realizacji

- Strona internetowa miasta Kalisza,

- strony internetowe szkół i przedszkoli,

- informacje w lokalnej prasie,

- informacje na portalach społecznościowych,

- na spotkaniach informacyjnych w szkołach i przedszkolach,

- podsumowania realizacji planu w ramach sprawozdania z realizacji zadań oświatowych Miasta za dany rok.

- Metody i harmonogram monitorowania realizacji

- Sprawozdania szkół/przedszkoli (do 30 września każdego roku).

- Sprawozdania dyrektorów z realizacji RPW.

- Okresowe (do końca sierpnia każdego roku funkcjonowania planu) sprawozdania koordynatora ds. wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

- Bieżąca analiza działań ze strony dyrektorów placówek i organu prowadzącego.

- Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

Co uznamy za satysfakcjonujący rezultat?

- 90% szkół posiada diagnozę potrzeb i plan działań (RPW)

- 90% szkół wdraża i realizuje nowe formy aktywności edukacyjnych szkoły 
w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

- Praca sieci jest ukierunkowana na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.

- 80% nauczycieli korzysta z banku dobrych praktyk.

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

Opór części nauczycieli wobec proponowanych zmian. Minimalizowanie ryzyka: wyjaśnianie problemu, szkolenie, motywowanie poprzez system dodatków motywacyjnych, udział 
w realizacji planu jako bardzo ważny element oceny pracy nauczyciela.

Niedostateczne wsparcie przez instytucje do tego powołane (ODN, PPP, BP). Minimalizowanie ryzyka: ścisła współpraca WE z ww. instytucjami, monitorowanie przebiegu procesu przy zaangażowaniu koordynatora ds. wspomagania.

- Włączanie różnych interesariuszy na każdym etapie realizacji planu (formy włączania, włączani interesariusze)

Współpraca lokalnych instytucji w ramach systemu wspomagania szkół:

- udział samorządu w procesie tworzenia i rozwijania systemu wspomagania szkół;

- udział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w procesie aktywnego wspierania szkół

i nauczycieli;

- udział Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w procesie aktywnego wspierania szkół i nauczycieli;

- udział Biblioteki Pedagogicznej w procesie aktywnego wspierania szkół i nauczycieli;

- aktywność dyrektorów szkół/przedszkoli w motywowaniu i nadzorowaniu procesu

wspomagania;

- rodzice uczniów (badanie poziomu satysfakcji z osiągnięć ich dzieci);

- Komisja Edukacji RM Kalisza (analiza sprawozdań i raportów).

Mariusz Witczak

Małgorzata Jackowska

Żaneta Kowalska