Załącznik 1.

**Harmonogram prac związanych z wdrożeniem „Planu rozwoju oświaty powiatu krapkowickiego”**

**Priorytet:** zapewnienie warunków do tworzenia wysokiej jakość edukacji w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krapkowicki

**Cel główny:** stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krapkowicki

**Cel szczegółowy 1.** **Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w szkołach**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 1.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. J. Kilińskiego  w Krapkowicach** | |
| Sposób realizacji | Opracowanie projektu, ustalenie źródeł finansowania, wyłonienie wykonawcy, realizacja projektu, promocja, uroczyste otwarcie |
| Jednostka odpowiedzialna  i współpracująca | Organ prowadzący, Zespół Szkól im. Jana Kilińskiego |
| Termin realizacji | Projekt 2018, realizacja 2019 |
| Zamierzony efekt | Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i imprez sportowych, zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły |
| Źródła finansowania | Środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej (UE), krajowe, środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 1 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Sprawdzanie terminowości i harmonogramu realizacji zadania |
| Osoby odpowiedzialne | Starosta Krapkowicki, Wydział Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, dyrektor szkoły |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 1.2. Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb szkół, ustalenie priorytetów, ustalenie źródeł finansowania, ustalenie procedury zakupu, przekazanie sprzętu do szkół |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Organ prowadzący, Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne i stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) |
| Źródła finansowania | Środki zewnętrzne, w tym UE, krajowe, środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 3 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Sprawdzanie terminowości i harmonogramu realizacji zadania |
| Osoby odpowiedzialne | Wydział Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, dyrektorzy szkół |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 1.3. Stworzenie laboratoriów językowych w szkołach** | |
| Sposób realizacji | Ustalenie źródeł finansowania, ustalenie procedury zakupu, przekazanie sprzętu do szkół |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Organ prowadzący, Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018 |
| Zamierzony efekt | Prowadzenie zajęć z języków obcych, podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół oraz podniesienie jakości kompetencji kluczowych  w zakresie kształcenia języków obcych |
| Źródła finansowania | Środki zewnętrzne, w tym UE, krajowe, środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 3 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Sprawdzanie terminowości i harmonogramu realizacji zadania |
| Osoby odpowiedzialne | Wydział Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, dyrektorzy szkół |

**Cel szczegółowy 2. Stworzenie możliwości efektywnego wykorzystania TIK w szkołach (cyfryzacja szkół)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 2.1. Zapewnienie szkołom dostępu do szerokopasmowego internetu  o prędkości łączy powyżej 50 Mb/s** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb szkół, ustalenie źródeł finansowania, rozbudowa infrastruktury informatycznej |
| Jednostka odpowiedzialna  i współpracująca | Organ prowadzący, Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018 |
| Zamierzony efekt | Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK, podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół oraz podniesienie jakości wszystkich kompetencji kluczowych |
| Źródła finansowania | Środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 3 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Sprawdzanie terminowości i harmonogramu realizacji zadania |
| Osoby odpowiedzialne | Biuro Obsługi Teleinformatycznej, dyrektorzy Zespołów Szkół |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 2.2. Zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb szkół, ustalenie źródeł finansowania, rozbudowa infrastruktury informatycznej |
| Jednostka odpowiedzialna  i współpracująca | Organ prowadzący, Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018 |
| Zamierzony efekt | Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK, podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół oraz podniesienie jakości wszystkich kompetencji kluczowych |
| Źródła finansowania | Środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 3 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Sprawdzanie terminowości i harmonogramu realizacji zadania |
| Osoby odpowiedzialne | Biuro Obsługi Teleinformatycznej, dyrektorzy Zespołów Szkół |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 2.3. Zastosowanie TIK do efektywnego zarządzania placówkami oświatowymi** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb szkół, ustalenie źródeł finansowania, wymiana doświadczeń kadry zarządzającej, stworzenie sieci współpracy kadry zarządzającej |
| Jednostka odpowiedzialna  i współpracująca | Organ prowadzący, Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018 |
| Zamierzony efekt | Efektywne zarządzanie placówkami oświatowymi |
| Źródła finansowania | Środki zewnętrzne, w tym UE, krajowe, środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 3 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Sprawdzanie terminowości i harmonogramu realizacji zadania |
| Osoby odpowiedzialne | Organ prowadzący, Zespoły Szkół |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 2.4. Szkolenia z zakresu TIK dla kadry zarządzającej i pracowników administracji** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb szkół, ustalenie harmonogramu szkoleń, wymiana doświadczeń kadry zarządzającej |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Biegłe posługiwanie się technologiami TIK |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu, KFS |
| Wskaźnik | 9 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Analiza informacji na temat jakości szkoleń |
| Osoby odpowiedzialne | Dyrektorzy szkół |

**Cel szczegółowy 3. Wspomaganie szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 3.1. Wzmocnienie kompetencji informatycznych nauczycieli poprzez udział  w szkoleniach w zakresie TIK** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb nauczycieli, ustalenie harmonogramu szkoleń, wymiana doświadczeń |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Biegłe posługiwanie się technologiami TIK |
| Źródła finansowania | Środki budżetu powiatu, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | 25 |
| Miernik | % |
| Sposób monitorowania | Analiza informacji na temat jakości szkoleń |
| Osoby odpowiedzialne | Dyrektorzy szkół |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 3.2. Wzmocnienie kompetencji TIK uczniów poprzez udział w projektach** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb uczniów, przygotowanie projektów przedsięwzięć do realizacji, współpraca z uczelniami wyższymi, pracodawcami i innymi partnerami |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Biegłe posługiwanie się technologiami TIK, realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem TIK, projektów, rozwijanie kompetencji kluczowych, wskazywanie przydatności nabytej wiedzy i umiejętności w codziennym życiu |
| Źródła finansowania | Środki zewnętrzne, w tym UE, krajowe, środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 25 |
| Miernik | % |
| Sposób monitorowania | Analiza stopnia zadowolenia uczniów z prowadzonych projektów, przedsięwzięć, zajęć |
| Osoby odpowiedzialne | Dyrektorzy szkół, nauczyciele |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 3.3. Organizacja współpracy z pracodawcami** | |
| Sposób realizacji | Analiza lokalnego rynku pracy, nawiązanie kontaktów z pracodawcami, ustalenie zakresu współpracy |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. wycieczki zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, realizacja praktyk i staży |
| Źródła finansowania | Środki budżetu powiatu, środki pracodawców |
| Wskaźnik | 9 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Dokumentowanie realizowanych wspólnych zadań |
| Osoby odpowiedzialne | Dyrektorzy szkół, Powiatowy Urząd Pracy |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 3.4. Organizacja dodatkowych zajęć języków obcych zawodowych** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb uczniów, przygotowanie projektów przedsięwzięć do realizacji, współpraca z uczelniami wyższymi, pracodawcami i innymi partnerami w zakresie języków obcych zawodowych |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Biegłe posługiwanie się językami obcymi, rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych, wskazywanie przydatności nabytych umiejętności językowych w codziennym życiu i pracy zawodowej |
| Źródła finansowania | Środki zewnętrzne, w tym UE, krajowe, środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 4 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Analiza stopnia zadowolenia uczniów z prowadzonych zajęć z zakresu języków obcych zawodowych w laboratoriach językowych |
| Osoby odpowiedzialne | Dyrektorzy szkół, nauczyciele języków obcych |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 3.5. Rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów** | |
| Sposób realizacji | Diagnoza potrzeb uczniów, zebranie oczekiwań pracodawców, przygotowanie projektów przedsięwzięć do realizacji, współpraca  z uczelniami wyższymi, pracodawcami i innymi partnerami |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Stosowanie umiejętności miękkich w codziennym życiu |
| Źródła finansowania | Środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 12 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Obserwacja zachowań uczniów |
| Osoby odpowiedzialne | Dyrektorzy szkół, nauczyciele |

**Cel szczegółowy 4. Tworzenie warunków do współpracy samorządów uczniowskich szkół prowadzonych przez powiat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie/Działanie 4.1. Organizacja wspólnych przedsięwzięć, imprez i projektów, wymiana doświadczeń** | |
| Sposób realizacji | Pozyskanie funduszy na organizację szkoleń, warsztatów z zakresu samorządności, realizacja wspólnych przedsięwzięć, tworzenie sieci współpracy samorządów uczniowskich szkol powiatowych, spotkania  z samorządowcami |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Zespoły Szkół |
| Termin realizacji | 2018–2020 |
| Zamierzony efekt | Aktywne współdziałanie rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie społecznym i obywatelskim, utworzenie sieci współpracy |
| Źródła finansowania | Środki budżetu powiatu |
| Wskaźnik | 12 |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Planowanie, dokumentowanie działań |
| Osoby odpowiedzialne | Dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów |