Plan rozwoju oświaty gminy Miedźna w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

- Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): gmina Miedźna

- Województwo/gmina/powiat: województwo śląskie

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

Według danych na dzień 25.10.2015 r. (źródło: Urząd Gminy Miedźna) gminę Miedźna zamieszkiwało łącznie 15 549 osób, w tym 7 748 kobiet i 7 801 mężczyzn:

- miejscowość Frydek – 1 167 osób: 597 kobiet i 570 mężczyzn,

- miejscowość Gilowice – 1 501 osób: 765 kobiet i 736 mężczyzn,

- miejscowość Grzawa – 481 osób: 238 kobiet i 243 mężczyzn,

- miejscowość Góra – 2 895 osób: 1 437 kobiet i 1 458 mężczyzn,

- miejscowość Miedźna – 1 692 osoby: 867 kobiet i 825 mężczyzn,

- miejscowość Wola – 7 813 osób: 3 844 kobiety i 3 969 mężczyzn.

Gęstość zatrudnienia: 323 os/km2.

Instytucją odpowiadającą za funkcjonowanie lokalnej oświaty jest Zespół Oświaty 
i Wychowania (ZOiW) w Miedźnej z siedzibą w Woli, będący jednostką organizacyjną gminy Miedźna, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje wójt gminy Miedźna.

Do zadań ZOiW-u należy przede wszystkim:

- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół prowadzonych przez gminę Miedźna,

- podejmowanie działań i czynności w celu przedstawienia wójtowi gminy propozycji funkcjonowania oświaty oraz projektów uchwał wynikających z ustawowych zadań organu prowadzącego,

- przedkładanie wójtowi gminy opracowanych przez dyrektorów szkół planów finansowych na dany rok budżetowy,

- prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,

- opracowywanie zbiorczych sprawozdań i analiz w zakresie zadań realizowanych przez szkoły i zespół,

- realizacja zadań w zakresie dowozu do szkół dzieci spełniających obowiązek szkolny.

ZOiW obsługuje łącznie 11 wskazanych poniżej placówek:

- Żłobek i Klub Dziecięcy: Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli;

- Przedszkola: Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Gilowicach, Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. 
W. Chotomskiej w Woli, Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka 
w Woli, Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze;

- Szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli, Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli, oddziały gimnazjalne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Woli), Zespół Szkół w Woli (w skład którego wchodzą: Technikum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego, oddziały gimnazjalne Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej, oddziały gimnazjalne Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny)

Średnia liczebność w oddziałach szkolnych w gminie utrzymuje się na poziomie powyżej 20 uczniów (2014 r. – 20, 35, 2015 r. – 20,51; 2016 r. – 20,37). Najniższa liczba uczniów na oddział jest w SP w Miedźnnej – 16,75 (średnia z lat 2014–2016, co roku poniżej 17 uczniów na oddział) oraz w SP nr 2 w Woli – 17,73 (średnia z lat 2014–2016, co roku poniżej 18 uczniów na oddział). W SP w Miedźnej jest to spowodowane demografią, natomiast w SP nr 2 specyfiką szkoły z oddziałami integracyjnymi. Najwyższa liczba uczniów na oddział jest w LO (2014 r. – 24,50; 2016 r. – 25,33), SP nr 1 (21,63 w 2016 r.). Pozostałe szkoły utrzymują średnią liczebność oddziałów w granicach średniej gminnej.

Prognoza na lata do roku szkolnego 2023/2024 wskazuje na istotne zmiany w liczebności oddziałów w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy. W efekcie w roku szkolnym 2023/2024 oddziałów będzie mniej o 4 (największe zmiany dotyczącą ZSM, gdzie zlikwidowano gimnazjum dla uczniów z kilku miejscowości: z 15 na 10 oddziałów). 
W okresie 2017/2018–2023/2024 w SP nr 1, SPG, SP we Frydku zanotujemy wzrost liczby oddziałów, a w SP nr 2 i SPM ich spadek. W roku szkolnym 2023/2024 liczba oddziałów zatem zmaleje o 4: w SP nr 1 nie odnotuje się zmian, w SP nr 2 zmaleje o 1, w SP w Górze zwiększy się o 1, w SP we Frydku  zwiększy się o 1, SP w Miedźnej zmaleje 5. Zmiany te dokonają się przy spadku liczby uczniów o 35. Z tej analizy wynika, że w roku 2023/2024 wzrośnie średnia liczba uczniów na oddział.

Trendy w zmianie liczby mieszkańców w danych obwodach szkół podstawowych nie zawsze przekładają się na tendencję rozwojową w zakresie liczby uczniów w danym obwodzie szkoły podstawowej. Analizy dokonano według liczby meldunków oraz liczby urodzeń na przestrzeni lat 1990–2017. W Woli odnotowano niewielką tendencję spadkową w zakresie liczy mieszkańców przy niewielkiej tendencji wzrostowej liczby urodzeń. W Górze liczba mieszkańców wzrasta, co nie przekłada się na liczbę urodzeń – odnotowano spadek. 
W Miedźnej można zaobserwować niewielkie trendy wzrostowe w zakresie liczby mieszkańców i liczby urodzeń. We Frydku i Gilowicach liczba mieszkańców wzrasta w skali największej w gminie, natomiast liczba urodzeń spada (w Gilowicach tendencja stabilna, we Frydku – spadkowa).

Struktura uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: najwięcej dzieci spoza obwodu uczęszcza do SP nr 2 – 32%, ze względu na prowadzenie oddziałów integracyjnych, następnie do SP nr 1 – 16,5%, ze względu na prowadzenie oddziałów sportowych, w SP w Miedźnej – 4,5 %, w SP we Frydku – 3,5%, w SP w Górze – 2,5%. Najwięcej dzieci spoza gminy uczęszcza do  SP we Frydku – 5% (według danych na rok szkolny 2016/2017) oraz do szkół ponadgimnazjalnych: w technikum ponad 96% uczniów jest z terenu gminy, w LO jest ich ok. 70%.

Analiza etatu logopedy, pedagoga i wychowawcy świetlicy w przeliczeniu na ucznia wynosi średnio w gminie (w roku szkolnym 2017/2018): logopedy – 0,04 h/ucznia, pedagoga 
– 0,06 h/ucznia, świetlicy – 0,16 h/ucznia. Została utrzymana tendencja z poprzedniego roku szkolnego.

Analiza liczby etatów nauczycielskich w roku szkolnym 2017/2018 wskazuje, że średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w gminie wynosi – 2,53, najwięcej jest w SP nr 2 – 3,43; w LO – 2,84, w SP nr 1 – 2,58, najmniej w SP we Frydku – 1,90 i w SP w Górze – 1,97, w SP w Miedźnej – 2,06.

Średnia liczba etatów nauczycielskich na ucznia w gminie wynosi – 0,12. Najwięcej w SP nr 2 – 0,12, w SP nr 1 – 0,13, Najmniej w SP we Frydku i w SP w Górze – 0,09, w SP w Miedźnej – 0,10, a w LO – 0,11.

Koszt utrzymania szkół, w których przypada najmniej etatów na oddział oraz na ucznia, jest pokrywany wyłącznie z subwencji, dotacji. W przypadku SP w Miedźnej koszt utrzymywania jest niewiele wyższy niż naliczana subwencja (w 97% subwencja finansuje utrzymanie placówki). W przypadku Gimnazjum nr 2 (oddziały tego gimnazjum wchodzą w skład SP 
nr 2) koszty utrzymania placówki były pokrywane z subwencji w 60%, w LO – w 78%, w ZS 
w Woli – 72%, w SP nr 2 – 90%. W tych szkołach również wskaźnik liczby etatów na oddział 
i na ucznia jest wyższy (LO i SP nr 2 wraz z oddziałami gimnazjum).

Przedszkola są średnio finansowane w 25% ze środków zewnętrznych (dotacja, subwencja, wpłaty rodziców), pozostałą cześć finansuje gmina.

Analiza wydatków bieżących na oddział (przeliczeniowy) w latach 2014–2016 wskazuje na spadek w roku 2016 wydatków na oddział o 2% w stosunku do roku 2015 (wydatki na odział w latach 2014 i 2015 były porównywalne). W większości placówek nastąpił spadek wydatków na oddział, największy w SP w Górze, nawet pomimo wzrostu liczby oddziałów 
(-14%), w SP w Miedźnej (-6%). W przy takiej samej liczbie oddziałów spadek wyniósł w LO 
-10%, w SP nr 2 -3%, w SP nr 1 -5%, w SP we Frydku -3%. W ZS w Woli pomimo spadku liczby oddziałów o 1 spadek wydatków był niewielki – tylko 1% (celem znalezienia przyczyny takiego niewielkiego spadku należałoby porównać liczbę oddziałów sportowych w latach 2015 i 2016). Natomiast w Gimnazjum nr 2 liczba oddziałów spadła z 7 na 6, 
a koszt utrzymania oddziału wzrósł o 12% przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych wydatków szkoły o 4%. Świadczy to o tym, że większa część wydatków tej szkoły to wydatki niezależne od liczby oddziałów, którymi mogą być etaty nauczycielskie wspierające (logopeda, doradca, zawodowy, świetlica, pedagog) oraz koszty utrzymania placówki (media).

Celem zbadania skali wpływu liczby oddziałów na ogólne koszty utrzymania placówki (media, zatrudnienie kadry obsługi) należałoby przeanalizować metraż budynku 
w przeliczeniu na oddział i ucznia.

Analiza średniego procentowego udziału w wydatkach wynagrodzeń w przedszkolach 
w latach 2014–2016 wskazuje, że ten wskaźnik w roku 2016 wzrósł z poziomu 82,62% do poziomu 83,03% Największy udział wynagrodzeń w wydatkach jest w Przedszkolu nr 1 
w Woli – 86,60%, później w przedszkolu w Górze – 86,48%. Najmniejszy udział zanotowano w Przedszkolu nr 3 w Woli – 78,33%, co jest spowodowane zwiększeniem wydatków na remont dwóch łazienek. W szkołach średni udział wydatków na wynagrodzenia w 2016 r. jest wyższy niż w latach 2014 i 2015 i wynosi 89,84%. Powyżej średniej znajdują się szkoły: LO – 92,69%, ZS w Miedźnej – 91,23%, Gimnazjum nr 2 w Woli – 90,23%. Najmniejszy wskaźnik jest w SP nr 1, SP w Górze i w SP we Frydku (odpowiednio: 88,46%, 88,75% 
i 88,95%).

Udział wydatków bieżących wzrósł na przestrzeni lat 2014–2016 z poziomu 97,89% do poziomu 99,61%.

Udział wydatków na oświatę (dział 801+854) w budżecie ogółem w latach 2014–2016 wynosił kolejno: 54,89% w 2014 r., 58,97% w 2015 r., 49,59% w 2016 r.

W 2016 zmalał również udział wydatków w dziale 854 w stosunku do lat 2014 i 2015, tj. 
w 2014 r. – 3,23%, 2015 r. – 2,94%, 2016 r. – 2,76%.

41 nauczycieli (14%) ma tylko jedną kwalifikację, w tym 10 – j. angielskiego i niemieckiego, 7 – w-f, (17 nauczycieli w ZS w Woli, 8 – w LO). Szkoły w gminie dysponują tylko po 1 nauczycielu  wykwalifikowanym do pracy z dziećmi niedowidzącymi i niedosłyszącymi – 
z surdopedagogiki i tyflopedagogiki.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
z niepełnosprawnościami w roku 2017/2018 wynosi 62 uczniów (3,7% ogółu uczniów), 
w przedszkolach – 17 (2,5%), w tym 2 słabowidzących, 12 słabosłyszących, 
23 niepełnosprawnych ruchowo, w tym ze zdiagnozowaną afazją, 18 – z autyzmem 
i zespołem Aspergera, 17 – z upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami. 
W oddziałach integracyjnych uczy się 61 uczniów niepełnosprawnych (77% wszystkich uczniów niepełnosprawnych).

Zatrudnionych w szkołach i przedszkolach jest 317 nauczycieli w tym 227 (77%) nauczycieli dyplomowanych, 28 mianowanych, 24 kontraktowych, 15 stażystów. Doświadczona kadra nauczycielska ma długoletni staż, 86% nauczycieli posiada więcej niż 1 kwalifikację.

Analiza frekwencji uczniów wykazała, że we wszystkich szkołach podstawowych jest ona wyższa niż 90%, najwyższa – w SP w Górze – 94%, najniższa – w SP nr 1 – 92,21%. 
W gimnazjach najwyższa frekwencja jest w Miedźnej – 91%, najniższa – w Gimnazjum nr 1 w Woli – 86,40%.

We wszystkich szkołach są rozwijane kompetencje kluczowe. W każdej szkole jednak 
w innym zakresie.

- Metody wykorzystane w diagnozie

- Analiza SWOT;

- analiza wskaźników – stopień awansu zawodowego, kwalifikacje nauczycieli;

- spotkanie dialogowe;

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych;

- analiza struktury uczniów;

- ankieta dla dyrektorów dotycząca sposobu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

- Wnioski ze spotkania dialogowego

Wnioski z debat pokazały różne potrzeby zgłaszane przez uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół. Pierwsza grupa wniosków dotyczyła organizacji procesów edukacyjnych 
z wykorzystaniem aktywnych metod pracy ze szczególnym uwzględnieniem:

- wprowadzenia aktywnych metod pracy, np. metoda projektu, warsztaty, nauka przez zabawę, aktywne przerwy;

- organizacji zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem uzdolnień i zainteresowań uczniów;

- nauczyciela w roli mentora w procesie uczenia się;

- ograniczenia prac domowych oraz wsparcia ucznia w świetlicy szkolnej, bibliotece przy odrabianiu lekcji;

- organizacji zajęć w sposób umożliwiający przyswojenie materiału przez wszystkich uczniów, nie tylko zdolnych.

Druga grupa wniosków dotyczyła wsparcia uczniów i nauczycieli w ich rozwoju poprzez:

- zapewnienie nauczycielom wsparcia zewnętrznego;

- organizację pomocy psychologicznej, logopedycznej, z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z potrzebami każdej szkoły;

- regularną współpracę szkół w zakresie dzielenia się doświadczeniami, organizacją nauki, aktywności uczniów itp.;

- dostosowanie zajęć wyrównawczych do potrzeb uczniów.

- Priorytety polityki oświatowej JST (jednostki samorządu terytorialnego)

- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gminie Miedźna poprzez system doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania.

- Optymalizacja kosztów kształcenia integracyjnego oraz pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej wynikająca z potrzeb placówek z terenu gminy Miedźna (szczegółowe planowanie priorytetu do realizacji planowane w roku szkolnym 2018/2019 r.).

- Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)

Priorytet: rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gminie Miedźna poprzez system doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania.

Cel strategiczny: wdrożenie systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w 3 szkołach gminy Miedźna

Cele operacyjne:

- Wdrożenie w trzech szkołach rocznego planu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.

- Przygotowanie programu grantowego dla szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w ramach spotkań partycypacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

- Wdrożenie programu grantowego dla szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych od roku szkolnego 2018/2019.

- Organizacja i praca sieci współpracy i samokształcenia od maja 2018 r.

- Określenie wskaźników celów (liczbowo, procentowo)

- W trzech jednostkach oświatowych (dwa przedszkola, szkoła podstawowa) będą opracowane i wdrożone roczne plany wspomagania.

- 90% nauczycieli szkół i przedszkoli uczestniczy we wdrożeniu rocznego planu wspomagania.

- Opracowanie w roku szkolnym 2017/2018 programu grantowego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.

- Wdrożenie programu grantowego obejmującego co najmniej cztery minigranty, 
w okresie dwóch lat szkolnych począwszy od roku 2018/2019.

- Powołanie co najmniej jednej gminnej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli (dotyczącej rozwijania kompetencji kluczowych uczniów).

- Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy), wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych

| Nr zad. | Zadanie/ działania | Sposób realizacji | Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie wprowadzające do zagadnienia kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli dla dyrektorów szkoły i dwóch przedszkoli | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego | ZOiW | styczeń 2018 |
| 2 | Spotkania partycypacyjne czterech grup interesariuszy | Spotkania robocze mające na celu opracowanie programu grantowego | ZOiW | styczeń – wrzesień 2018 |
| 3 | Uchwała JST – podział środków na doskonalenie | Podjęcie uchwały JST | ZOiW | do końca lutego 2018 |
| 4 | Przygotowanie kadry pedagogicznej z trzech placówek planowanych objęciem procesowym wspomaganiem | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego | ZOiW | luty 2018 |
| 5 | Zatrudnienie specjalisty ds. wspomagania | Rekrutacja (zdefiniowanie kryteriów) | ZOiW | luty 2018 |
| 6 | Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem | Spotkanie diagnostyczno-rozwojowe z nauczycielami szkoły | Specjalista ds. wspomagania | II kwartał 2018 |
| 7. | Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki spotkań z ekspertami w odniesieniu do rozwijania kompetencji kluczowych | Ustalenie tematyki oraz harmonogramu spotkań nawiązujących do kompetencji kluczowych | Specjalista. ds. wspomagania | II kwartał 2018 |
| 8. | Wdrażanie planów wspomagania | Wdrożenie harmonogramów wynikających z planów wspomagania | Specjalista ds. wspomagania | wrzesień 2018 – maj 2019 |
| 9. | Spotkania tematyczne w ramach gminnej sieci współpracy i samokształcenia | Organizacja spotkań zgodnie z przyjętym harmonogramem | Specjalista. ds. wspomagania | wrzesień 2018 |
| 10. | Podsumowanie | Konferencja | ZOiW, dyrektorzy, specjalista ds. wspomagania | czerwiec 2019 |

- Finansowanie poszczególnych zadań

Zadania sfinansowane zostaną w ramach środków zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. Karty Nauczyciela na rok 2018 i 2019. Ponadto również środki budżetowe zaplanowane w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność na rok 2019.

- Harmonogram wdrażania planu

Lp.; Zadanie; 2018; 2019; 2020. 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. 1.; Organizacja szkoleń wprowadzających do zagadnienia kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli dla dyrektorów szkoły i dwóch przedszkoli. 2.; Spotkania partycypacyjne czterech grup interesariuszy. 3.; Uchwała JST – podział środków na doskonalenie. 4.; Przygotowanie kadry pedagogicznej z trzech placówek planowanych objęciem procesowym wspomaganiem. 5.; Zatrudnienie specjalisty ds. wspomagania. 6.; Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem. 7.; Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki spotkań z ekspertami w odniesieniu do rozwijania kompetencji kluczowych. 8.; Wdrażanie planów wspomagania. 9.; Spotkania tematyczne w ramach gminnej sieci współpracy i samokształcenia. 10.; Konferencja podsumowująca po pierwszym roku wdrażania. 11.; Wdrożenie II priorytetu.

- Sposób upowszechniania informacji na temat planu i jego realizacji

- Strona internetowa ZOiW: www.zoiw.miedzna.pl,

- profil społecznościowy na Facebooku,

- strona internetowa JST: www.miedzna.pl,

- lokalna prasa: miesięcznik „Gminne Sprawy”.

- Metody i harmonogram monitorowania realizacji

| Zadanie/Działanie 1. Szkolenie wprowadzające do zagadnienia kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli dla dyrektorów szkół i przedszkoli |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Poznanie specyfiki procesowego wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych szkół i przedszkoli |
| Wskaźnik, miernik | 100% przeszkolonych dyrektorów szkół i przedszkoli |
| Sposoby monitorowania | Listy obecności |
| Kto i kiedy to zrobi? | ZOiW |

| Zadanie/Działanie 2. Spotkania partycypacyjne czterech grup interesariuszy |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Program grantowy dla szkół wspierający rozwijanie kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik, miernik | Podjęta uchwała wprowadzająca program grantowy |
| Sposoby monitorowania | Wnioski ze spotkań partycypacyjnych |
| Kto i kiedy to zrobi? | ZOiW |

| Zadanie/Działanie 3. Uchwała JST – podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018 z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na procesowe wspomaganie |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Zabezpieczenie środków na procesowe wspomaganie szkół |
| Wskaźnik, miernik | Podjęta uchwała dot. podziału środków na doskonalenie nauczycieli |
| Sposoby monitorowania | Dokumentacja dotycząca podjętej uchwały |
| Kto i kiedy to zrobi? | ZOiW |

| Zadanie/Działanie 4. Szkolenie dla nauczycieli w każdej z placówek objętych procesowym wspomaganiem z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik, miernik | 90% przeszkolonych nauczycieli z trzech placówek objętych procesowym wspomaganiem |
| Sposoby monitorowania | Listy obecności |
| Kto i kiedy to zrobi? | Dyrektor placówki |

| Zadanie/Działanie 5. Zatrudnienie specjalisty ds. wspomagania |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Wybór specjalisty |
| Wskaźnik, miernik | Umowa cywilnoprawna |
| Sposoby monitorowania | Dokumentacja z rekrutacji |
| Kto i kiedy to zrobi? | ZOiW |

| Zadanie/Działanie 6. Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Plan wspomagania dla każdej placówki |
| Wskaźnik, miernik | Trzy plany wspomagania |
| Sposoby monitorowania | Uchwały rady pedagogicznej przyjmujące plan wspomagania |
| Kto i kiedy to zrobi? | Dyrektor we współpracy ze specjalistą ds. wspomagania |

| Zadanie/Działanie 7. Wdrażanie planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Osiągnięcie zakładanych efektów w planach |
| Wskaźnik, miernik | Sprawozdanie z każdej placówki (trzy) |
| Sposoby monitorowania | Okresowe sprawozdania z przebiegu wdrożenia planów wspomagania |
| Kto i kiedy to zrobi? | Dyrektor we współpracy ze specjalistą ds. wspomagania |

| Zadanie/Działanie 8. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki spotkań z ekspertami w odniesieniu do rozwijania kompetencji kluczowych |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Sieć współpracy i samokształcenia odpowiadająca na potrzeby nauczycieli |
| Wskaźnik, miernik | Harmonogram spotkań w ramach sieci |
| Sposoby monitorowania | Wnioski z rozpoznanych potrzeb nauczycieli |
| Kto i kiedy to zrobi? | Specjalista ds. wspomagania |

| Zadanie/Działanie 10. Podsumowanie działań po pierwszym roku wdrażania |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Ocena stopnia osiągnięcia założonych celów |
| Wskaźnik, miernik | Sprawozdanie z każdej placówki objętej wspomaganiem |
| Sposoby monitorowania | Wnioski z realizacji wspomagania jako punkt wyjścia do dalszego planowania procesowego wspomagania |
| Kto i kiedy to zrobi? | Dyrektorzy, specjalista ds. wspomagania |

- Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

Co uznamy za satysfakcjonujący rezultat?

- 90% przeszkolonych dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli.

- 80% przeszkolonych nauczycieli z trzech placówek objętych procesowym wspomaganiem.

- Wdrożenie czterech minigrantów do końca roku szkolnego 2019/2020.

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

- Brak przekonania towarzyszący kadrze kierowniczej w kwestii celowości wprowadzania kompleksowego wspomagania spowodowany niewystarczającą wiedzą na temat procesowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych. Ryzyko zostanie zminimalizowane poprzez przeszkolenie dyrektorów w zakresie kompleksowego wspomagania.

- Niechęć części nauczycieli w stosunku do proponowanych zmian, która zostanie zminimalizowana przez zorganizowane szkolenia oraz system dodatków motywacyjnych, udział nauczycieli w pracy w zakresie wspomagania jako element oceny pracy nauczyciela.

- Ryzyko niepozyskania osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i kompetencje na stanowisko specjalisty ds. wspomagania, które zostanie zminimalizowane poprzez opracowanie kryteriów do rekrutacji.

- Ryzyko braku porozumienia na spotkaniach partycypacyjnych, które zostanie zminimalizowanie poprzez odpowiednie poprowadzenie spotkania, czyli określenie celów.

- Brak czasu na realizację zadań przez pracowników ZOiW. Ryzyko zostanie zminimalizowane poprzez opracowanie elastycznego harmonogramu realizacji poszczególnych działań.

- Ryzyko nieuwzględnienia wyników procesowego wspomagania w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola, które zostanie zminimalizowane poprzez monitorowanie realizacji zadań objętych procesowym wspomaganiem przez specjalistę ds. wspomagania.

- Brak czasu na udział w sieci współpracy i samokształcenia, co zostanie zminimalizowane przez dostosowanie harmonogramu spotkań do potrzeb, ciągłe motywowanie i przypominanie o korzyściach.

- Brak zaangażowania nauczycieli do pracy w sieci spowodowany obawą przed krytyką, które zostanie zminimalizowanie zbudowaniem atmosfery zaufania sprzyjającej współpracy i wymianie doświadczeń.

- Włączanie różnych interesariuszy na każdym etapie realizacji planu (formy włączania, włączani interesariusze)

- dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy zostaną przeszkoleni;

- nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy zostaną przeszkoleni;

- rodzice, uczniowie oraz radni uczestniczący w grupie partycypacyjnej;

- społeczność lokalna, która zostanie włączona w realizację minigrantów (np. Gminny Ośrodek Kultury, rodzice, uczniowie, stowarzyszenia, straż pożarna).

Marzena Mandla

Katarzyna Waliczek

Barbara Rąpała