## Slide 1: MODUŁ I
WSPOMAGANIE PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI – WPROWADZENIE DO SZKOLENIA
cz.2

## Slide 2: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTÓW PO WER
Wprowadzenie do szkolenia

## Slide 3: Nowe działania 2014-2020 – Wiedza, Edukacja, Rozwój
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Cel szczegółowy PO WER:
Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

## Slide 4
Wybrane projekty pozakonkursowe ORE 2016-2018
Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów (04.2016-02.2018)
Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów (04.2016-03.2018)
Opracowanie i upowszechnienie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (04.2016-03.2018)
Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń (07.2016-06.2018)
2016 2017 2018
Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (07.2016-03.2018)
Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty (08.2016-06.2018)

## Slide 5
Projekt: Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów (budżet: 3 100 000,00 zł) | 
Cel główny: | Podniesienie kompetencji pracowników PPP, PDN,BP w zakresie wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.
KAMIENIE MILOWE – stan realizacji | Opracowanie ramowych programów szkoleń oraz głównych założeń do konkursu – zadanie zakończone Pilotażowe wdrożenie ramowych programów szkoleń dla pracowników systemu wspomagania oraz trenerów – zadanie zakończone Uruchomienie ogólnopolskich sieci współpracy pracowników instytucji systemu wspomagania szkół –uruchomienie od listopada 2016 r. Opracowanie wymagań kompetencyjnych dla trenerów, szkolących pracowników instytucji wspomagania – październik 2016 r. Opracowanie systemu walidacji i certyfikacji trenerów: 11.2016 r. – 02.2018 r.
Zakładane rezultaty i produkty projektu: | 400 szkół korzystających z kompleksowego wspomagania w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów; 200 pracowników systemu wspomagania oraz trenerów oświaty przeszkolonych w zakresie wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych; 20 ramowych programów szkoleń dla pracowników systemu wspomagania oraz trenerów; 12 ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników PDN, PPP i BP; 300 uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia; 100 ofert wspomagania szkół/przedszkoli wraz z opisem sposobu ich wykorzystania; opracowany system walidacji i certyfikacji trenerów oświaty oraz 200 trenerów objętych walidacją.
Zachowanie trwałości: | wykorzystanie ramowych programów szkoleń w pracy Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek – przygotowywanie pracowników systemu wspomagania; zapewnienie usług doradczych dla pracowników systemu wspomagania w formie ogólnopolskich sieci; upowszechnianie materiałów szkoleniowych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych uczniów; udział w dalszych pracach prowadzonych przez MEN nad opracowaniem i wdrożeniem systemu walidacji i certyfikacji trenerów.

## Slide 6
Projekt: Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń (budżet: 4 734 453,72 zł) | 
Cel główny: | Utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli.
KAMIENIE MILOWE – stan realizacji | Opracowanie koncepcji wzorcowej, modelowej szkoły ćwiczeń: 07.2016 - 02.2017; Opracowanie założeń wyboru szkół do projektu i zasad działania: 07.2016-02.2017 Opracowanie standardów współpracy szkół ćwiczeń ze szkołami wyższym, instytucjami wspomagania: 07.2016-02.2017; Opracowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych, w tym multimedialnych i e-learningowych: 07.2016 - 08.2017; Wypracowanie głównych założeń projektów konkursowych – do realizacji w czerwcu 2017; Przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej szkoły ćwiczeń i 10 trenerów z zakresu metod i form pracy szkół ćwiczeń: 07-08.2017; Pilotażowe wdrożenie wzorcowej szkoły ćwiczeń, w tym przygotowanie 4 zestawów materiałów szkoleniowych: 09.2017 - 06.2018; Modyfikacja koncepcji szkoły ćwiczeń zweryfikowanej w trakcie trwania pilotażu: do realizacji 04.2018 - 06.2018
Zakładane rezultaty i produkty projektu: | model szkoły ćwiczeń, standardy pracy i współpracy szkoły ćwiczeń z instytucjami wspomagania, innymi szkołami, uczelniami oraz zasady wyboru szkół ćwiczeń 11 szkół ćwiczeń, w których zostanie przeprowadzony pilotaż opracowanego modelu 40 zestawów materiałów szkoleniowych 10 kursów e-learningowych 3 seminaria dla trenerów i kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń 4 zestawy materiałów szkoleniowych, w tym 40 nagranych materiałów filmowych raport, zawierający rekomendacje do zmian przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół ćwiczeń w systemie doskonalenia nauczycieli i prowadzących do opublikowania odpowiedniego rozporządzenia MEN w tworzenia, finansowania i działania szkół ćwiczeń.

## Slide 7
cd. projekt: Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń | 
Zachowanie trwałości: | Planowane są 3 edycje konkursu, pozwalające na uruchomienie kolejno 10, 16 i 5 szkół ćwiczeń. Działania ORE w zakresie wspierania trenerów i kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń utworzonych w ramach projektów konkursowych: utworzenie zespołu koordynującego wsparcie dla trenerów i kadry pedagogicznej istniejących i nowych szkół ćwiczeń, w zakresie planowania wsparcia, wymiany informacji i kontaktów między dyrektorami i nauczycielami szkół ćwiczeń analiza wniosków z realizowanych projektów konkursowych i bieżące modyfikowanie modelu szkoły ćwiczeń opracowanie wirtualnej przestrzeni do wymiany informacji, upowszechniania materiałów i publikacji nauczycieli prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń zapewnienie wsparcia ekspertów w zakresie zdiagnozowanych obszarów pracy dydaktyczno-wychowawczych szkół współpraca z uczelniami, prowadzącymi kształcenie nauczycieli współpraca z organami prowadzącymi szkoły w zakresie tworzenia nowych szkól ćwiczeń Prace w MEN nad wprowadzeniem zmian w przepisach prawa oświatowego zgodnie z rekomendacjami wypracowanymi w raporcie.

## Slide 8
Projekt: Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów (budżet: 2 803 982,29 zł) | 
Cel główny: | Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
KAMIENIE MILOWE – stan realizacji: | Wypracowanie rekomendacji do programów szkoleniowo-doradczych na podstawie wyników diagnozy kompetencji kadr zarządzających oświatą w JST oraz 3 raportów zawierających diagnozę potrzeb JST w zakresie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów (gminy wiejskie, miejskie i powiaty) – zadanie zakończone Opracowanie programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST (kadra zarządzająca i pracownicy realizujący zadania oświatowe) – do grudnia 2016 r. Pilotaż programów szkoleniowo-doradczych na grupie 30 JST (przeszkolenie 90 przedstawicieli JST), w ramach pilotażu wypracowanie w JST lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (min. 27 planów): 02.2017– 02.2018
Zakładane rezultaty i produkty projektu: | rekomendacje do programów szkoleniowych i doradczych dla kadry JST, opracowanie 6 programów szkoleniowych i doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki, opracowanie materiałów szkoleniowych, wykorzystanie produktów z projektów PO KL, uruchomienie grup wymiany doświadczeń (sieci współpracy) dla JST (gminna, miejska, powiatowa), objęcie wsparciem w ramach pilotażu programów szkoleń 30 jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie i doradztwo w procesie tworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych), szkolenie i doradztwo 90 przedstawicieli kadry kierowniczej JST w ramach pilotażu programów szkoleniowych, 27 opracowanych przez JST lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych, uruchomienie i moderowanie forum dla przedstawicieli JST oraz uruchomienie Wirtualnego Inkubatora Innowacji Edukacyjnych.

## Slide 9
cd. projekt: Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów | 
Działania planowane po zakończeniu projektu: | Programy szkoleń wraz z obudową metodyczną zostaną wdrożone w ramach projektu konkursowego (2018-2020), w wyniku czego: wsparcie uzyska 1000 jednostek samorządu terytorialnego różnego typu, przeszkolonych zostanie, minimum 3.328 przedstawicieli JST, wypracowanych zostanie 1.000 lokalnych, projakościowych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. 2.200 szkół zostanie objętych rocznym procesem wspomagania. Planowany jest także II etap projektu pozakonkursowego: wrzesień 2018 r. – listopad 2021 r, którego celem jest opracowanie założeń i wdrożenie systemu wsparcia przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych, który zapewnieni im stałe wsparcie, doskonalenie i rozwój kompetencji.
Zachowanie trwałości: | realizacja wsparcia dla samorządowców oraz inicjowanie i integrowanie działań przedstawicieli JST na rzecz rozwoju edukacji na poziomie krajowym (sieć ogólnopolska) i wojewódzkim (sieci regionalne), przygotowanie samorządowych liderów oświaty do systemowego wsparcia JST (podniesienie kompetencji m.in. w zakresie rozumienia zadań i roli liderów, znajomości metod pracy animacyjnej, tworzenia i moderowania sieci współpracy, budowa lokalnych koalicji i regionalnych partnerstw na rzecz oświaty), upowszechnienie programów szkoleniowo-doradczych oraz wykorzystanie ich w pracy szkoleniowej ORE, wykorzystanie wypracowanych w PO KL i POWER materiałów i narzędzi do rozwoju lokalnych systemów oświaty.