Załącznik nr 1

Formularz do planowania działań/zadań prowadzących do osiągnięcia celu – gmina Nidzica

Priorytet I: organizacja procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych

Cel główny: budowanie jakości pracy szkół i przedszkoli poprzez kompleksowe wspomaganie

Cele szczegółowe:

- Wzmacnianie realizacji procesów edukacyjnych w 3 szkołach podstawowych 
i 1 przedszkolu w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 poprzez doskonalenie nauczycieli w formie procesowego wspomagania – etap II.

- Powołanie sieci współpracy: międzyszkolnej i tematycznych we współpracy 
z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (W-M ODN) 
i zewnętrznymi osobami wspomagającymi.

- Wdrożenie w każdej placówce projektu interdyscyplinarnego do 30 czerwca 2020 r.

- Wdrożenie cyklicznego konkursu dla uczniów mającego na celu zaprojektowanie tematycznego wyjazdu dla klasy „Edukacyjna wycieczka naszych marzeń” do 30 czerwca 2020 r.

Priorytet II: integracja lokalnej oświaty

Cel główny: budowanie relacji rodzic – nauczyciel – uczeń oraz rozwój kompetencji kluczowych

Cele szczegółowe:

- Wdrożenie lokalnego programu grantowego wspierającego kompetencje kluczowe 
u uczniów poprzez współpracę gminnych placówek oświatowych do 30 czerwca 2020 r.

- Wdrożenie lokalnego programu grantowego z przeznaczeniem na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów do 30 czerwca 2020 r.

- Wdrożenie programu „Szkoła współpracy” na terenie gminy Nidzica do 30 czerwca 2020 r.

| Zadanie/Działanie 1. Analiza potrzeb szkół i przedszkoli, określenie i oszacowanie zadań do podziału środków na doskonalenie na rok 2018 |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Analiza ilościowa i jakościowa potrzeb zgłoszonych we wnioskach dotyczących planowania środków na doskonalenie na rok 2018 przez dyrektorów. Usystematyzowanie hierarchii potrzeb |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy we współdziałaniu ze szkołami/przedszkolami |
| Termin realizacji | grudzień 2017/styczeń 2018 |
| Zamierzony efekt | Racjonalny podział środków zgodnie z potrzebami szkół/przedszkoli, wnioskami ze szkół/przedszkoli, wnioskami z analizy danych z: diagnoz, spotkań dialogowych, kierunkami Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacją pracy szkół, potrzebami dotyczącymi dofinansowania doskonalenia i dokształcania wnioskami z nadzoru instytucji uprawnionych, wnioskami z realizacji zadań przez inne jednostki organizacyjne, wnioskami z realizacji projektów rządowych i innych realizowanych w ramach środków zewnętrznych kierunkami rozwoju oświaty w mieście |
| Źródła finansowania | Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST), budżet państwa, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | 1 dokument ustalający projekt podziału środków na doskonalenie |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Plan podziału środków |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy, Burmistrz Nidzicy |

| Zadanie/Działanie 2. Organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Nidzica prezentujących kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenia prowadzone przez eksperta zewnętrznego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy |
| Termin realizacji | styczeń 2018 |
| Zamierzony efekt | Poznanie specyfiki procesowego wspomagania szkół i przedszkoli ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Określenie roli i zadań dyrektora w realizacji i ocenie efektów procesowego wspomagania |
| Źródła finansowania | Budżet JST – środki na doskonalenie |
| Wskaźnik | 100% dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli weźmie udział w szkoleniu |
| Miernik | Liczba dyrektorów, którzy wezmą udział w szkoleniu |
| Sposób dokumentowania | Lista obecności |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy |

| Zadanie/Działanie 3. Powołanie zespołu ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wybór zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy |
| Termin realizacji | styczeń/luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Istnieje powołany zespół ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej |
| Źródła finansowania | Budżet JST – środki na doskonalenie |
| Wskaźnik | 1 wykaz członków |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Wykaz członków, protokół spotkania |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno- -Administracyjnego CUW w Nidzicy |

| Zadanie/Działanie 4. Zaplanowanie zadań funkcjonowania zespołu ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej oraz zadań poszczególnych członków |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Ustalenie regulaminu dotyczącego funkcjonowania zespołu i podziału zadań pomiędzy poszczególnych jego członków |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy/zespół ds. wdrażania |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Następuje podział zadań pomiędzy poszczególnych członków, ustalenie celów działania, harmonogramu spotkań oraz sposobu dokumentowania podejmowanych i realizowanych zadań |
| Źródła finansowania | Budżet JST – środki na doskonalenie |
| Wskaźnik | 1 regulamin |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Regulamin funkcjonowania zespołu ds. wdrażania |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno- -Administracyjnego CUW w Nidzicy, zespół ds. wdrażania |

| Zadanie/Działanie 5. Uchwały JST – regulaminy dotyczące poszczególnych programów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie aktów prawa miejscowego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynator poszczególnych działań |
| Termin realizacji | luty – maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Przygotowanie projektów uchwał |
| Źródła finansowania | Budżet JST |
| Wskaźnik | 4 uchwały |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Uchwały wprowadzające regulaminy dla projektów i programów |
| Kto i kiedy to zrobi | Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy |

| Zadanie/Działanie 6. Organizacja szkoleń wprowadzających do procesu kompleksowego wspomagania dla nauczycieli szkół i przedszkoli zgłoszonych (przez szkoły/przedszkola) do kompleksowego wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zajęcia warsztatowe prowadzone przez eksperta zewnętrznego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Poznanie przez wytypowanych nauczycieli istoty procesowego wspomagania szkół i przedszkoli ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz zakresu planowania zadań i sposobu ich realizacji przez nauczycieli wspomagających proces wdrażanych zmian w doskonaleniu |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki na doskonalenie |
| Wskaźnik | Co najmniej 90% nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych placówek objętych procesowym wspomaganiem zostanie przeszkolonych |
| Miernik | Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach do liczby zatrudnionych nauczycieli w szkołach objętych wspomaganiem |
| Sposób dokumentowania | Listy obecności |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 7. Uchwała JST – podział środków na doskonalenie w roku 2018 z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na procesowe wspomaganie |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie aktu prawa miejscowego dotyczącego sposobu podziału środków na doskonalenie na rok 2018 |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Przygotowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków na doskonalenie |
| Źródła finansowania | Przedstawienie do zaopiniowania projektu uchwały reprezentatywnym związkom zawodowym |
| Wskaźnik | Budżet JST |
| Miernik | 1 uchwała |
| Sposób dokumentowania | Uchwała |
| Kto i kiedy to zrobi |  |

| Zadanie/Działanie 8. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówek objętych procesowym wspomaganiem w obszarze rozwijania przez nauczycieli umiejętności uczenia się uczniów (szkolenia, przedsięwzięcia, projekty, programy, innowacje, pomoce edukacyjne) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zorganizowanie spotkań z radami pedagogicznymi – przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobów wdrażania planu |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy wspomagania, dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| Termin realizacji | kwiecień – czerwiec 2018 |
| Zamierzony efekt | Opracowany plan wspomagania danej szkoły i przedszkola oraz plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający procesowe wspomaganie w tym zakresie |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki na doskonalenie |
| Wskaźnik | 5 planów wspomagania, 5 planów nadzoru pedagogicznego |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Plan wspomagania dla każdej placówki, plan nadzoru pedagogicznego dla każdej placówki uwzględniający procesowe wspomaganie |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespół ds. wdrażania, dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 9. Rozpropagowanie informacji na temat wprowadzonego projektu interdyscyplinarnego, konkursu „Edukacyjna wycieczka naszych marzeń” oraz programów grantowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Promocja zaplanowanych działań: przeprowadzenie spotkań informujących o planowanych działań, przygotowanie plakatów i informacji promujących do prasy i na strony internetowe |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy działań, dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| Termin realizacji | czerwiec – wrzesień 2018 |
| Zamierzony efekt | Poinformowanie społeczeństwa o realizowanych działań, pozyskanie odbiorców poszczególnych działań |
| Źródła finansowania | Budżet JST |
| Wskaźnik | Opublikowanie co najmniej 1 artykułu w prasie lokalnej, stworzenie 1 filmiku i udostępnienie go w lokalnej telewizji, stworzenie 4 rodzajów plakatów (do każdego działania) i opublikowanie ich na stronach internetowych szkół, gminy Nidzica i CUW |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Sprawozdanie z działań promocyjnych, artykuły w prasie, plakaty promocyjne |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno- -Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 10. Wdrażanie poszczególnych działań (projekt interdyscyplinarny, konkurs „Edukacyjna wycieczka naszych marzeń” oraz programy grantowe) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Realizacja zadań zgodnie z planem, monitorowanie wdrażania działań, ew. modyfikacja działań |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy działań, dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| Termin realizacji | wrzesień 2018 – maj 2019, rok szkolny 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych w planach efektów |
| Źródła finansowania | Budżet JST |
| Wskaźnik | Wdrożenie co najmniej 1 projektu interdyscyplinarnego, zorganizowanie co najmniej 1 wycieczki, udzielenie co najmniej 2 grantów |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Sprawozdania z poszczególnych działań |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno- -Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 11. Wdrażanie opracowanych przez szkoły i przedszkola planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Realizacja zadań zgodnie z planami – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy wspomagania, dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| Termin realizacji | wrzesień 2018 – czerwiec 2020 |
| Zamierzony efekt | Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych w planach efektów |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki na doskonalenie |
| Wskaźnik | Przyrost wiedzy u 60% nauczycieli w obszarze doskonalenia w wyłonionych w poszczególnych placówkach kompetencjach kluczowych, przyrost wiedzy u 60% uczniów w zakresie wyłonionych w poszczególnych placówkach kompetencji kluczowych |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Ankiety „na wejściu”, po pierwszym roku funkcjonowania wspomagania oraz na zakończenie, arkusze obserwacji prowadzonych na lekcjach, sprawozdania z wywiadów z uczniami |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespół ds. wdrażania wspomagania, dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 12. Utworzenie Gminnej Sieci Międzyszkolnej |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Gminna Sieć Międzyszkolna – techniczne wdrożenie platformy sieci (miejsce na serwerze, dostęp dla uprawnionych, zabezpieczenia, system powiadamiana nauczycieli o aktualnościach w sieci |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy, Zespół informatyków |
| Termin realizacji | rok szkolny 2018/2019 |
| Zamierzony efekt | Pomoc wzajemna poprzez wymianę informacji nauczycieli w lokalnej sieci |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | Utworzenie Gminnej Sieci Międzyszkolnej |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania sieci współpracy |
| Kto i kiedy to zrobi | dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno- -Administracyjnego CUW w Nidzicy, informatyk |

| Zadanie/Działanie 13. Powołanie zespołu, który będzie zaangażowany w realizację projektu „Szkoła współpracy” |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wybór koordynatora i ekspertów |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy poszczególnych działań oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| Termin realizacji | luty – marzec 2019 |
| Zamierzony efekt | Wybór osób, które zaplanują szczegółowe działania w ramach projektu i ustalą harmonogram jego realizacji |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | 1 wykaz członków |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Wykaz członków, protokół ze spotkania |
| Kto i kiedy to zrobi | Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno- -Administracyjnego CUW w Nidzicy |

| Zadanie/Działanie 14. Spotkanie konsultacyjne osób zaangażowanych w realizację projektu „Szkoła współpracy” |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zajęcia warsztatowe: przygotowanie planu i harmonogramu działań w ramach projektu |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby zaangażowane w realizację projektu |
| Termin realizacji | marzec – kwiecień 2019 |
| Zamierzony efekt | Powstanie planu i harmonogramu działań w ramach projektu |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | Plan działania |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Protokół spotkania |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespół ds. wdrażania wspomagania, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 15. Akcja informująca o projekcie „Szkoła współpracy” |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Promocja zaplanowanych działań w ramach projektu: przeprowadzenie spotkań informujących o planowanych działań, przygotowanie plakatów i informacji promujących do prasy i na strony internetowe |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby zaangażowane w realizację projektu |
| Termin realizacji | maj – wrzesień 2019 |
| Zamierzony efekt | Poinformowanie społeczeństwa lokalnego o planowanych działań. Przedstawienie założeń projektu „Szkoła współpracy” |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | Opublikowanie co najmniej 1 artykułu w prasie lokalnej, stworzenie 1 filmiku i udostępnienie go w lokalnej telewizji, stworzenie plakatu promującego projekt i opublikowanie go na stronach internetowych szkół, gminy Nidzica i CUW |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Sprawozdanie z działań promocyjnych, artykuły w prasie, plakaty promocyjne |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespól ds. wdrażania projektu, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 16. Spotkanie podsumowujące po pierwszym roku funkcjonowania procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zorganizowanie spotkania z pilotażowymi szkołami i przedszkolami podsumowującego pierwszy rok wdrażania procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej. Wnioski do realizacji działań w następnym roku |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy wspomagania oraz innych działań, dyrektorzy pilotażowych szkół i przedszkoli we współpracy z JST |
| Termin realizacji | czerwiec 2019 |
| Zamierzony efekt | Sformułowanie wniosków do ujęcia w planie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej na następny rok szkolny. Przedstawienie założeń projektu „Szkoła współpracy” |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | 5 sprawozdań z wdrażania planów wspomagania, 1 sprawozdanie z wdrażania integracji lokalnej oświaty |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowania procesowego wspomagania i integracji lokalnej oświaty |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespół ds. wdrażania wspomagania, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 17. Konferencja otwierająca projekt „Szkoła współpracy”, prezentacja wyników osiągniętych w ramach działań przeprowadzonych w ramach integracji lokalnej oświaty podczas konferencji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zorganizowanie spotkania otwierającego projekt „Szkoła współpracy”, przedstawienie zaplanowanych działań, prezentacja podczas konferencji wyników osiągniętych w ramach działań przeprowadzonych w ramach integracji lokalnej oświaty |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby zaangażowane w realizację projektu, koordynatorzy działań przeprowadzanych w ramach integracji lokalnej oświaty |
| Termin realizacji | wrzesień 2019 |
| Zamierzony efekt | Przedstawienie założeń projektu „Szkoła współpracy” oraz planu i harmonogramu jego realizacji |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | Przeprowadzenie 1 konferencji otwierającej projekt |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Wnioski z przeprowadzonej konferencji |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespól ds. wdrażania projektu, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |

| Zadanie/Działanie 18. Wdrażanie projektu „Szkoła współpracy” |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Realizacja zadań zgodnie z planem, ewentualnie modyfikacja działań |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby zaangażowane w realizację projektu |
| Termin realizacji | rok szkolny 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych efektów: poprawa relacji rodzic – nauczyciel – uczeń oraz rozwój kompetencji kluczowych |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | Przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń w ramach projektu, udział co najmniej 90% osób biorących udział w projekcie w każdym szkoleniu, poprawa relacji nauczyciel – rodzic – uczeń u co najmniej 50% osób biorących udział w projekcie |
| Miernik | Liczba szkoleń, liczba osób biorących udział w szkoleniach, liczba osób, u których nastąpiła poprawa relacji, w stosunku do ogólnej liczby osób biorących udział w projekcie |
| Sposób dokumentowania | Listy obecności ze szkoleń, ankieta „na wejściu” do programu wśród uczestników i na zakończenie programu, wnioski z przeprowadzanych działań |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespół ds. wdrażania programu |

| Zadanie/Działanie 19. Utworzenie Gminnych Sieci Tematycznych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Powołanie koordynatorów poszczególnych sieci tematycznych, techniczne wdrożenie platformy sieci (miejsce na serwerze, dostęp dla uprawnionych, zabezpieczenia, system powiadamiana nauczycieli o aktualnościach w sieci) |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy, koordynatorzy sieci, zespół informatyków |
| Termin realizacji | rok szkolny 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Wymiana informacji nauczycieli w lokalnych sieciach |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | Utworzenie co najmniej 2 gminnych sieci tematycznych |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania tematycznych sieci współpracy |
| Kto i kiedy to zrobi | dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno- -Administracyjnego CUW w Nidzicy, informatyk |

| Zadanie/Działanie 20. Konferencja podsumowująca funkcjonowanie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zorganizowanie spotkania podsumowującego funkcjonowanie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej. Wnioski do realizacji działań w innych placówkach |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli we współpracy z JST |
| Termin realizacji | czerwiec 2020 |
| Zamierzony efekt | Sformułowanie wniosków do ujęcia w planie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej w innych placówkach |
| Źródła finansowania | Budżet JST, środki zewnętrzne |
| Wskaźnik | Przeprowadzenie 1 konferencji podsumowującej |
| Miernik | Liczba |
| Sposób dokumentowania | Wnioski i rekomendacje z funkcjonowania procesowego wspomagania i integracji lokalnej oświaty |
| Kto i kiedy to zrobi | Zespól ds. wdrażania wspomagania procesowego, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |