Załącznik nr 5

Harmonogram prac związanych z wdrożeniem procesowego wspomagania:   styczeń 2018 – grudzień 2019

Priorytet: rozwój oświaty w gminie Pszczyna ukierunkowany na kompetencje kluczowe

Cel główny:  kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i wychowanków przedszkoli

Cele szczegółowe:

- Tworzenie  optymalnych warunków doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu i uwzględniającego potrzeby całego środowiska edukacyjnego.

- Wspieranie szkół i przedszkoli we wdrażaniu kompetencji kluczowych uczniów i wychowanków przedszkoli.

- Włączanie rodziców w realizację procesów edukacyjnych w placówkach gminy Pszczyna.

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji w celu tworzenia wspólnej koalicji edukacyjnej w gminie.

| Zadanie/Działanie 1. Konferencja inaugurująca realizację planu rozwoju gminy Pszczyna w procesowym wspomaganiu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Omówienie założeń projektu i wyników spotkań dialogowych. Co to są kompetencje kluczowe i jak je realizujemy? – wykład. Prezentacja planu rozwoju. Procesowe wspomaganie w powiecie pszczyńskim: - Sprawozdanie z realizacji wspomagania – 2 lata po realizacji procesowego wspomagania w powiecie pszczyńskim. - Przystąpienie nowych placówek – objętych projektem do procesowego wspomagania. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Wydział edukacji, Komisja spraw społecznych, organizator wspomagania w PPP |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Uczestnicy projektu znają zasady procesowego wspomagania i zadania wynikające z projektu. |
| Źródła finansowania | Samorząd lokalny |
| Wskaźnik | 100% dyrektorów placówek oświatowych, przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele rodziców i organizacji wspomagających edukację. |
| Miernik | Liczba – 100%. |
| Sposób | Konferencja |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP |

| Zadanie/Działanie 2. Powołanie zespołu wspomagającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Ustalenie zadań i harmonogramu procesowego wspomagania placówek w gminie Pszczyna. Konsultacje zespołu do spraw wspomagania. Wymiana doświadczeń. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | PPP |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | W PPP istnieje zespół wspomagający |
| Źródła finansowania | PPP |
| Wskaźnik | Pracownicy PPP, zespół 6 osób |
| Miernik | Liczba osób – 6, liczba i efekty konsultacji |
| Sposób | Spotkania robocze |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP |

| Zadanie/Działanie 3. Powołanie ekspertów przeprowadzających szkolenia rad pedagogicznych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | - Ustalenie listy ekspertów. - Ustalenie warunków udziału ekspertów w realizacji zaplanowanych szkoleń. Finansowanie i zasady współpracy. - Opracowanie harmonogramu szkoleń RP. - Konsultacje zespołu do spraw wspomagania w PPP z ekspertami. - Spotkanie ewaluacyjne z ekspertami. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | JST |
| Termin realizacji | - marzec 2018 - marzec 2018 - marzec 2018 - czerwiec 2018 – 2019 - czerwiec 2018 – 2019 |
| Zamierzony efekt | Eksperci do przeprowadzenia szkoleń |
| Źródła finansowania | PPP |
| Wskaźnik | Pracownicy PPP, zespół 6 osób, 4 ekspertów |
| Miernik | Liczba ekspertów 4, harmonogram, raport z ewaluacji |
| Sposób | Spotkania robocze, konsultacje, ankiety, raport |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP |

| Zadanie/Działanie 4. Przeprowadzenie spotkań diagnostycznych w placówkach realizujących procesowe wspomaganie – pogłębiona diagnoza |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | - Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych po dwóch latach wspomagania z uwzględnieniem wyników spotkań dialogowych. - Opracowanie i wdrażanie planów rozwojowych. - Ewaluacja wdrażania planów rozwojowych. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | PPP |
| Termin realizacji | - luty 2018 - luty 2018 - czerwiec 2018–2019 |
| Zamierzony efekt | W 10 placówkach zostanie przeprowadzona pogłębiona diagnoza potrzeb |
| Źródła finansowania |  |
| Wskaźnik | 10 placówek |
| Miernik | 100% nauczycieli |
| Sposób | Spotkania, plan, ewaluacja |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, eksperci |

| Zadanie/Działanie 5. Przeprowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych realizujących procesowe wspomaganie |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Neurodydaktyczne podłoże organizacji procesów edukacyjnych w szkole. Budowanie przestrzeni edukacyjnej wspomagającej organizację procesów edukacyjnych wspierających kompetencję uczenia się. Rola planowania zajęć edukacyjnych wspierających rozwój umiejętności uczenia się. Dydaktyka procesu uczenia się – zasady organizacji zajęć z uczniami. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Eksperci |
| Termin realizacji | marzec 2018 – marzec 2019 |
| Zamierzony efekt |  |
| Źródła finansowania | Według harmonogramu doskonalenia w danej placówce. |
| Wskaźnik | Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach RP |
| Miernik | Samorządy – subwencja. |
| Sposób | Szkolenia |
| Kto i kiedy to zrobi? | Liczba 80% nauczycieli uczestniczących. |

| Zadanie/Działanie 6. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych w dwóch placówkach szkolnych przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem wyników spotkań dialogowych. Opracowanie i wdrażanie planów rozwojowych. Ewaluacja wdrażania planów rozwojowych. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | PPP |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | W dwóch placówkach zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb rozwojowych |
| Źródła finansowania | PPP |
| Wskaźnik | Diagnoza2 placówek |
| Miernik | Liczba 100% nauczycieli |
| Sposób | Przeprowadzenie diagnozy |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, eksperci |

| Zadanie/Działanie 7. Przeprowadzenie szkoleń dla dwóch rad pedagogicznych placówkach szkolnych przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Neurodydaktyczne podłoże organizacji procesów edukacyjnych w szkole. Budowanie przestrzeni edukacyjnej wspomagającej organizację procesów edukacyjnych wspierających kompetencję uczenia się. Rola planowania zajęć edukacyjnych wspierających rozwój umiejętności uczenia się. Dydaktyka procesu uczenia się – zasady organizacji zajęć z uczniami. Dostosowanie tematyki szkoleń do potrzeb reformy edukacji. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Eksperci |
| Termin realizacji | marzec 2018 – marzec 2019 |
| Zamierzony efekt | Według harmonogramu doskonalenia w danej placówce |
| Źródła finansowania | Nauczyciele uczestniczą w zaplanowanych szkoleniach |
| Wskaźnik | Szkolenia RP, 2 placówki |
| Miernik | Liczba – 80% nauczycieli |
| Sposób | Przeprowadzenie szkoleń |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, eksperci |

| Zadanie/Działanie 8. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych w sześciu publicznych przedszkolach przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem wyników spotkań dialogowych. Opracowanie i wdrażanie planów rozwojowych. Ewaluacja wdrażania planów rozwojowych. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | PPP |
| Termin realizacji | marzec 2018 |
| Zamierzony efekt | Nauczyciele 6 przedszkoli wezmą udział w diagnozie potrzeb rozwojowych |
| Źródła finansowania | Samorząd – subwencja |
| Wskaźnik | Diagnoza – 100% nauczycieli |
| Miernik | Liczba |
| Sposób | 6 placówek |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, eksperci |

| Zadanie/Działanie 9. Szkolenia dla rad pedagogicznych sześciu publicznych przedszkoli przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Filozofia i zasady planu daltońskiego. Kształtowanie motywacji z wykorzystaniem planu daltońskiego. Instrukcje, pomoce daltońskie i organizacja przestrzeni w pracy przedszkola. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Eksperci |
| Termin realizacji | marzec 2018 – marzec 2019 (według harmonogramu doskonalenia w danej placówce) |
| Zamierzony efekt | Nauczyciele uczestniczą w zaplanowanych szkoleniach |
| Źródła finansowania | Samorząd – subwencja |
| Wskaźnik | Szkolenia – 80% nauczycieli |
| Miernik | Liczba – 6 placówek |
| Sposób | Przeprowadzenie szkolenia |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, eksperci |

| Zadanie/Działanie 10. Organizacja konferencji naukowych dla nauczycieli i rodziców |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Kontynuacja i organizacja Kolejnych edycji Forum Edukacyjnego w gminie Pszczyna. „Od nauczania do uczenia się” – Marzena Żylińska. Z planem daltońskim – od nauczania do uczenia się – Anna i Robert Sowińscy. Uczenie się wg planu daltońskiego – Aleksander Pawlicki. Neurony lustrzane, czyli jak zrozumieć nastolatka – Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Komisja Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, wykładowcy |
| Termin realizacji | Okres realizacji planu |
| Zamierzony efekt | Przedstawiciele RP uczestniczą w zaplanowanych konferencjach naukowych |
| Źródła finansowania | Samorząd – subwencja |
| Wskaźnik | Konferencja – 60% nauczycieli |
| Miernik | Liczba – 5 konferencji |
| Sposób | Organizacja konferencji |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, eksperci |

| Zadanie/Działanie 11. Wdrażanie w praktykę edukacyjną szkół i przedszkoli kompetencji uczenia się z wykorzystaniem szkoleń z zakresu alternatywnych nurtów edukacyjnych i konferencji naukowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkania konsultacyjne z radami pedagogicznymi. Opracowanie materiałów edukacyjnych i zastawu literatury naukowej z zakresu kompetencji kluczowych dla nauczycieli i rodziców. Monitorowanie wdrażania i kształtowania kompetencji kluczowych. Spotkania ewaluacyjne z radami pedagogicznymi. Realizacja działań sieci nauczycieli historii według odrębnego planu. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | PPP |
| Termin realizacji | Marzec 2018 – marzec 2019 |
| Zamierzony efekt | Uczniowie placówek objętych planem i procesowym wspomaganiem nabywają kompetencje kluczowe |
| Źródła finansowania | Samorząd – subwencja |
| Wskaźnik | Szkolenia, konsultacje 70% nauczycieli |
| Miernik | Liczba – 70% nauczycieli, 60% uczniów |
| Sposób | Organizacja szkolenia, konsultacji, monitoring |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, eksperci, dyrektorzy |

| Zadanie/Działanie 12. Udział placówek oświatowych w badaniu kompetencji matematycznych uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Nawiązanie współpracy z „Budzącą się szkołą” – organizatorem ogólnopolskiego badania ankietowego kompetencji matematycznych uczniów. Przeprowadzenie ankietowania w placówkach oświatowych gminy Pszczyna. Powołanie koordynatora do opracowania wyników ankiet. Zaplanowanie działań edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji matematycznych. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Dyrektorzy placówek, nauczyciele matematyki |
| Termin realizacji | kwiecień – maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Uczniowie placówek skorzystają z badań ankietowych |
| Źródła finansowania | Samorząd – subwencja |
| Wskaźnik | Konferencja, ankiety 60% placówek |
| Miernik | Liczba, praca koordynatora, 50% uczniów |
| Sposób | Współpraca, ankietowanie, ewaluacja |
| Kto i kiedy to zrobi? | Dyrektorzy, nauczyciele |

| Zadanie/Działanie 13. Udział szkół i przeszkoli w projektach edukacyjnych we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz edukacji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Kontynuacja projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach. Opracowanie projektów – jeden w każdej placówce ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych we współpracy z wybrana instytucja lub organizacją społeczną. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Dyrektorzy placówek |
| Termin realizacji | styczeń 2018 – grudzień 2019 |
| Zamierzony efekt | W każdej szkole zostaną zaplanowane i zrealizowane projekty zakładające współprace z instytucjami lokalnymi |
| Źródła finansowania | Samorządy |
| Wskaźnik | Instytucje działające na rzecz edukacji 80% placówek |
| Miernik | Liczba – 70% placówek |
| Sposób | Współpraca |
| Kto i kiedy to zrobi? | Dyrektorzy, nauczyciele |

| Zadanie/Działanie 14. Działania pozalekcyjne w placówkach gminy Pszczyna |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja konkursów międzyszkolnych ukierunkowanych na kompetencje kluczowe. Interdyscyplinarność. - Powołanie międzyszkolnego zespołu nauczycieli do opracowania harmonogramu konkursów z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń oraz potrzeb zgłaszanych podczas spotkań dialogowych i spotkań diagnostycznych w placówkach. - Organizacja konkursów międzyszkolnych po zebraniu wniosków przez zespół. Organizacja wycieczek szkolnych z uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Włączenie uczniów w przygotowanie i organizację wycieczek szkolnych. Nawiązanie współpracy ze szkołami miast partnerskich Pszczyny. Analiza efektywności zadań domowych. - Ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli. - Opracowanie wyników. - Opracowanie wniosków. - Włączenie w praktykę szkolną innowacji pedagogicznych optymalizujących dodatkowe zajęcia uczniów. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Dyrektorzy placówek |
| Termin realizacji | styczeń 2018 – grudzień 2019 |
| Zamierzony efekt | Zostanie opracowany gminny program i harmonogram konkursów międzyszkolnych. W każdej szkole zostanie zaplanowana jedna wycieczka do miasta partnerskiego. W każdej szkole zostaną przeprowadzona działania optymalizujące zadania domowe |
| Źródła finansowania | Samorząd, organizacje |
| Wskaźnik | Harmonogram działań pozalekcyjnych. Włączenie 80% placówek |
| Miernik | Liczba 70% placówek |
| Sposób | Organizacja konkursów |
| Kto i kiedy to zrobi? | Dyrektorzy, nauczyciele |

| Zadanie/Działanie 16. Działania inwestycyjne i modernizacyjne placówek oświatowych w gminie Pszczyna |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Inwestycje. Budowa szkół i przedszkoli – dostosowanie do potrzeb reformy edukacji. Modernizacja obiektów edukacyjnych. Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Burmistrz |
| Termin realizacji | styczeń 2018 – grudzień 2019 |
| Zamierzony efekt | - |
| Źródła finansowania | Samorząd |
| Wskaźnik | Harmonogram prac inwestycyjnych i remontowcem |
| Miernik | Liczba inwestycji i remontów |
| Sposób | Budowa i rozbudowa placówek oświatowych, modernizacja, doposażenie |
| Kto i kiedy to zrobi? | Burmistrz |

| Zadanie/Działanie 17. Współpraca z filią Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie w realizacji procesowego wspomagania i wdrażania planu rozwoju |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Prowadzenie sieci współpracy nauczycieli bibliotek szkolnych według odrębnego harmonogramu. Prowadzenie strony promującej procesowe wspomaganie – PCIP. Organizacja wystaw tematycznych w Filii Biblioteki Pedagogicznej. Opracowanie zestawień bibliograficznych dla nauczycieli i rodziców, które będą uwzględniały tematykę doskonalenia we wdrażaniu kompetencji kluczowych. Organizacja szkoleń dla nauczycieli według odrębnego harmonogramu szkoleń organizowanych przez BP. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Biblioteka Pedagogiczna |
| Termin realizacji | Styczeń 2018 – grudzień 2019 |
| Zamierzony efekt | Filia BP prowadzi wspomaganie, sieć współpracy i strona internetowa promująca procesowe wspomaganie |
| Źródła finansowania | Biblioteka Pedagogiczna |
| Wskaźnik | Harmonogram współpracy |
| Miernik | Liczba 70% placówek korzystających ze współpracy |
| Sposób | Bibliografia, wystawy, strona internetowa |
| Kto i kiedy to zrobi? | Biblioteka Pedagogiczna |

| Zadanie/Działanie 18. Kontynuacja i powołanie nowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w gminie Pszczyna |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Realizacja działań sieci nauczycieli historii według odrębnego planu. Realizacja działań sieci nauczycieli bibliotek szkolnych według odrębnego planu. Realizacja działań sieci wychowawców szkolnych świetlic według odrębnego planu. Powołanie dwóch nowych sieci współpracy i samokształcenia: edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Powołanie sieci dyrektorów placówek uczestniczących w procesowym wspomaganiu. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | JST |
| Termin realizacji | styczeń 2018 – grudzień 2019 |
| Zamierzony efekt | W gminie działa 5 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. |
| Źródła finansowania | Samorządy. |
| Wskaźnik | Plany 4 sieci współpracy |
| Miernik | Liczba – 4 sieci współpracy |
| Sposób | Powstanie nowych sieci |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, dyrektorzy, nauczyciele |

| Zadanie/Działanie 19. Promocja działań wspierających realizację planu rozwoju edukacji w gminie Pszczyna |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja spotkań dialogowych : „Szczera rozmowa o edukacji” – I spotkanie, „Jakość, to sposób myślenia…” – II spotkanie, Konsultacja planu rozwoju – III spotkanie, „Po roku realizacji planu rozwoju” – IV spotkanie, „Ewaluacja działań projektowych” – V spotkanie. Systematyczna informacja o realizacji projektu. Strona internetowa Urzędu Gminy, lokalna prasa, media społecznościowe. Dokumentacja działań projektowych – kronika projektu. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy projektu w JST |
| Termin realizacji | styczeń 2018 – grudzień 2019 |
| Zamierzony efekt | W celu diagnozowania i ewaluacji potrzeb do planu rozwoju zostaną przeprowadzone 4 spotkania dialogowe W trakcie realizacji planu prowadzona jest promocja działań |
| Źródła finansowania | Samorządy |
| Wskaźnik | Działania wspierające |
| Miernik | Liczba – 20 placówek oświatowych w gminie Pszczyna |
| Sposób | Strona internetowa, spotkania, kronika, prasa |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, dyrektorzy, nauczyciele |

| Zadanie/Działanie 20. Współpraca z gminami województwa śląskiego uczestniczącymi w projekcie |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkania z koordynatorami projektu. Spotkania konsultacyjne z przedstawicielami gmin uczestniczącymi w projekcie. Wymiana doświadczeń. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy projektu w JST |
| Termin realizacji | czerwiec 2018 – czerwiec 2019 |
| Zamierzony efekt | 2 spotkania z przedstawicielami innych gmin |
| Źródła finansowania | Samorządy |
| Wskaźnik | Udział przedstawicieli samorządów |
| Miernik | Liczba – 3 samorządy |
| Sposób | Spotkanie, wymiana myśli |
| Kto i kiedy to zrobi? | JST |

| Zadanie/Działanie 21. Konferencja podsumowująca działania projektowe |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkanie ewaluacyjne ekspertów, organizatorów wspomagania, dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji społecznych, samorządowców. Opracowanie wniosków z projektu. Organizacja konferencji podsumowującej dla uczestników projektu. Zaprezentowanie wyników projektu. Przygotowanie publikacji poprojektowej. Wnioski i rekomendacje. |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Koordynatorzy projektu w JST |
| Termin realizacji | listopad 2019 |
| Zamierzony efekt | Rozpowszechnienie informacji i efektów pracy, powszechne stosowanie zasad procesowego wspomagania |
| Źródła finansowania | Samorządy |
| Wskaźnik | Udział w spotkaniach, konferencji |
| Miernik | Liczba – 100% przedstawicieli placówek |
| Sposób | Spotkanie, wymiana myśli, konferencja, raport, publikacja |
| Kto i kiedy to zrobi? | Organizator wspomagania w PPP, JST |

Potrzeby JST w zakresie wsparcia (zagadnienia i formy wsparcia):

Konsultacje z opiekunem projektu

Pozyskanie środków zewnętrznych