Plan wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych – gmina miasto Rypin

- Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): gmina Miasta Rypin

- Województwo/gmina/powiat: województwo kujawsko-pomorskie / powiat rypiński

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

Rypin to miasto położone we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, siedziba władz powiatu rypińskiego. Leży na szlaku wiodącym z Kujaw na Warmię i z Pomorza na Mazowsze, w północno-wschodniej części historycznej ziemi dobrzyńskiej nad rzeką Rypienicą – dopływem Drwęcy.

Liczba mieszkańców Miasta Rypin na koniec roku 2017 r. wynosiła 16 048.

Budżet miasta (dochody) w 2016 r. wynosił 63 532 851 zł, w tym 10 212 161 zł stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej . Koszt rypińskiej oświaty w 2016 r. to 16 394 998 zł. Wynika z tego, że do subwencji oświatowej samorząd rypiński dopłacił ponad 6 mln zł.

Miasto Rypin jest organem prowadzącym dla 7 jednostek oświatowych w strukturze dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, w skład którego wchodzą:

- Przedszkole Miejskie nr 2,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego,

- Gimnazjum im. Józefa Wybickiego,

- Liceum Plastyczne.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, w skład którego wchodzi:

- Przedszkole Miejskie nr 1 z oddziałami integracyjnymi,

- Przedszkole Miejskie nr 3 „ Niezapominajka”,

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II.

Liczba uczniów szkół podstawowych 1 września 2017 r. wynosiła 1 269, gimnazjum – 243, liceum – 64 . Łącznie edukacją objętych było 1 576 uczniów.

W Rypinie jest 585 miejsc w trzech przedszkolach publicznych i 65 w niepublicznych.

Kadra pedagogiczna to 208 nauczycieli.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny)

Diagnoza obejmowała różne obszary rypińskiej oświaty, na podstawie której zostały zidentyfikowane jej problemy i potrzeby.

- Miasto Rypin wydaje na zadania edukacyjne, tzw. subwencjonowane, więcej niż wynosi subwencja na zadania z zakresu oświaty (w roku 2016 wartość wskaźnika nadwyżki wynosiła ponad 22%).

- Średnia wielkość oddziału ogólnodostępnego w przedszkolu wynosiła w 2016 r. 24. Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej wynosi 22, a w gimnazjum 20. Analiza odpowiedzi udzielonych w badaniu potrzeby wykazała, że nauczyciele oczekują zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach.

- Liczba uczniów na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski jest podobna w szkołach podstawowych i wynosi 10, w gimnazjum i liceum plastycznym – 6,77.

- Współpraca z rodzicami zdominowana jest przez udział w sprawowaniu opieki, organizacji imprez, w mniejszym stopniu w uczestniczeniu w procesy wychowawcze szkoły.

- Istnieje zaledwie słaba współpraca pomiędzy szkołami w realizacji wspólnych projektów uczniowskich, dominują formy tworzące okazję do rywalizacji np. konkursy międzyszkolne, współzawodnictwo.

- Niedostateczne wyposażenie pomieszczeń do potrzeb programowych, głównie 
w szkołach podstawowych klasy VII i VIII (laboratoria) oraz TIK.

- Powtarzająca się od kilku lat ta sama, często przypadkowa tematyka szkoleń nauczycieli. Nauczyciele posiadają nie zawsze wykorzystywane kwalifikacje do nauczania różnych przedmiotów .

- Brak spójności pomiędzy priorytetami rozwojowymi szkoły, nadzorem pedagogicznym dyrektora a doskonaleniem nauczycieli.

- Brak pracy zespołowej nauczycieli.

- Niezadowalający poziom wiedzy kadry pedagogicznej w zakresie kompetencji kluczowych.

- Niezadowalająca nauczycieli jakość szkoleń oraz brak przekonania do potrzeby własnego samodoskonalenia powoduje demotywację nauczycieli do doskonalenia.

- Metody wykorzystane w diagnozie

Diagnoza potrzeb rozwojowych  i kompetencji kluczowych uczniów została opracowana 
w oparciu o analizę SWOT, analizę wskaźników porównawczych, wywiady z dyrektorami szkół, badania ankietowe nauczycieli (badanych 172 osoby, 500 udzielonych odpowiedzi), wnioski ze spotkania dialogowego.

- Wnioski ze spotkania dialogowego

Podczas spotkania dialogowego opisano sylwetkę absolwenta, którego cechuje: wykształcenie, wolność myśli i czynu, zaufanie, konsekwencja, poczucie humoru, wiara we własne siły, umiejętność pracy w grupie. Absolwent powinien być zaangażowany, pewny siebie, kreatywny, majętny, chętny do uczenia się, odważny, uczciwy, komunikatywny, życzliwy, optymistyczny, asertywny, przedsiębiorczy, otwarty, sprytny.

Obszary, na które zwrócili uwagę uczestnicy spotkania:

- Potrzeby uczniów m.in. poprawa warunków nauki, wsparcie uczniów w procesie nauczania, sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli, ilość i celowość zadawanych prac domowych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

- Potrzeby nauczycieli m.in. poprawa warunków pracy, sposób dokształcania nauczycieli.

Wnioski:

- Przygotowanie programu dokształcania nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb szkół 
i przedszkoli.

  - Zabezpieczenie potrzeb uczniów w zakresie nowoczesnej bazy do nauczania, w tym narzędzi do TIK, terenów i obiektów sportowych, pomieszczeń do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, organizacji odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy nauczycielom, w tym wyposażenie klas lekcyjnych, pokojów nauczycielskich.

  - Zwrócenie uwagi w pracy szkół i przedszkoli na rozwoju kompetencji kluczowych wskazanych przez uczestników w obszarach: kompetencje społeczne i obywatelskie – 62%, umiejętność uczenia się – 58%, inicjatywność i przedsiębiorczość – 55%, porozumiewanie się w języku obcym – 51%, kompetencje informatyczne, komunikacja – 42%,porozumiewanie się w języku ojczystym – 38%.

- Priorytety polityki oświatowej JST (jednostki samorządu terytorialnego)

Priorytety polityki oświatowej JST wynikające z Strategii Rozwoju Miasta Rypin na lata 2007–2018:

- dobra, nowoczesna baza dydaktyczno-wychowawcza;

- wyposażenie szkół w multimedialne pracownie językowe;

- wyposażenie szkół i placówek oświatowych w nowoczesne środki dydaktyczne;

- przebudowa i remonty sal dydaktycznych, sportowych oraz boisk;

- wspieranie konkurencyjności w zakresie oświaty;

- utworzenie i funkcjonowanie miejskiego Liceum Ogólnokształcącego;

- promocja oferty dydaktycznej szkół miejskich;

- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;

- tworzenie szkolnych ośrodków kariery;

- realizacja projektów kształtujących postawy przedsiębiorcze i obywatelskie;

- realizacja projektów wyrównujących szanse edukacyjne: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności;

- ogólnodostępna oferta zajęć rekreacyjno-sportowych;

- alternatywne formy działań edukacyjnych;

- utworzenie i funkcjonowanie szkoły artystycznej;

- współpraca ze szkołami wyższymi;

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna;

- podnoszenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli;

- współpraca placówek oświatowych, kościoła i organizacji pozarządowych.

- Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)

Obszar/priorytet: wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych w jednostkach oświatowych gminy miasta Rypin

Cel strategiczny: wdrożenie systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w szkołach i przedszkolach gminy miasta Rypin

Cele operacyjne:

- Kadra kierownicza szkół i przedszkoli zna kompetencje kluczowe i stosuje je 
w nadzorze pedagogicznym i planowaniu pracy szkoły.

- Przygotowani przez samorząd eksperci wspomagania projektują realizację kompleksowego (procesowego) wspomagania w szkołach i przedszkolach.

- Każda szkoła i przedszkole realizuje kompleksowe (procesowe) wspomagania 
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

- Szkoły uczestniczą w programie grantowym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

- W Rypinie są zorganizowane i działają sieci współpracy i samokształcenia.

- Określenie wskaźników celów (liczbowo, procentowo oraz jakościowo)

- 90% kadry kierowniczej szkół i przedszkoli ukończy formę doskonalącą z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych uczniów w wymiarze co najmniej 20 godzin, 
a następne wykorzysta nabytą wiedzę i umiejętności w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego związanego z kształtowaniem kompetencji kluczowych (opracowanie arkuszy obserwacji lekcji w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych, arkusz zatwierdzania programów nauczania do realizacji, ocena pracy nauczyciele 
w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych, itp.).

- Co najmniej 4 nauczycieli zdobędzie kwalifikacje ekspertów wspomagania, 
a następnie każdy z nich przeprowadzi proces wspomagania w co najmniej 
1 szkole/przedszkolu.

- W 5 jednostkach oświaty (w dwóch szkołach podstawowych i trzech przedszkolach) będą opracowane i wdrożone roczne plany wspomagania (w systemie 3 lat – 15 planów), osiągniętych zostanie co najmniej 50% wskaźników określonych w RPW co roku.

- 80% nauczycieli szkół i przedszkoli uczestniczy corocznie we wdrożeniu planu wspomagania w danej szkole/przedszkolu.

- Opracowanie i wdrożenie co najmniej dwóch grantów edukacyjnych (6 w ciągu 3 lat).

- Powstaną co najmniej trzy problemowe sieci współpracy i samokształcenia 
w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych uczniów: ekspertów wspomagania 
o zasięgu ponad miejskim, nauczycieli I etapu edukacyjnego, nauczycieli II etapu edukacyjnego. Efektem działania sieci będzie wzajemne wsparcie nauczycieli we wdrażaniu kompetencji kluczowych, dzielenie się doświadczeniami, poszukiwanie skutecznych sposobów kształtowania kompetencji kluczowych m.in. poprzez stosowanie metody action learning.

- W szkołach objętych wsparciem procesowym o 80% wzrośnie liczba uczniów, który rozwinęli swoje kompetencje kluczowe.

- Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy) wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych

| Zadanie/Działanie 1.1. Zapoznanie dyrektorów z założeniami pilotażu JST i zachęcanie do ukończenia szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych i wspomagania rozwoju |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkania dialogowe |
| Osoby odpowiedzialne | kadra kierownicza JST, pracownik JST |
| Terminy | maj 2017 |

| Zadanie/Działanie 1.2 Udział dyrektorów w szkoleniu z zakresu kompetencji kluczowych i wspomagania rozwoju |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | udział dyrektorów w szkoleniu z zakresu przywództwa i kompetencji kluczowych |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST, kadra kierownicza |
| Terminy | czerwiec 2017 – czerwiec 2018 |

| Zadanie/Działanie 1.3. Finansowanie szkolenia dyrektorów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | zaplanowanie i wydatkowanie środków |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | czerwiec 2017 – czerwiec 2018 |

| Zadanie/Działanie 1.4. Organizacja spotkań kadry kierowniczej z JST w obszarze potrzeb wynikających z przygotowania dyrektorów do kształtowania kompetencji kluczowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | cykliczne spotkania z dyrektorami szkół i ekspertami, wymiana uwag 2 razy w roku i w miarę potrzeb |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST, kadra kierownicza, eksperci wspomagania |
| Terminy | 2 razy w roku w latach: 2018, 2019, 2020 |

| Zadanie/Działanie 2.1. Wybór i zgłoszenie na I etap szkolenia kandydatów na ekspertów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkanie z kandydatami na ekspertów wspomagania, podejmowanie indywidualnych decyzji |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | wrzesień 2017 |

| Zadanie/Działanie 2.2. Szkolenia ekspertów wspomagania I etap |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | szkolenia ekspertów wspomagania |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST, kandydaci na ekspertów wspomagania |
| Terminy | wrzesień – grudzień 2017 |

| Zadanie/Działanie 2.3. Ustalenie programu, harmonogramu i prowadzących II etap szkolenia ekspertów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkanie z prowadzącym szkolenie, harmonogram spotkań, zakres tematyczny |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | listopad 2017 |

| Zadanie/Działanie 2.4. Szkolenie ekspertów wspomagania II etap |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | szkolenie ekspertów wspomagania |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | styczeń – marzec 2018 |

| Zadanie/Działanie 3.1. Przydział ekspertów wspomagania do poszczególnych szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkanie z ekspertami |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST, eksperci wspomagania |
| Terminy | marzec 2018, 2019, 2020 |

| Zadanie/Działanie 3.2. Przydział ekspertów wspomagania do poszczególnych szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkania ekspertów wspomagania z dyrektorami szkół, diagnoza wstępna, przygotowanie planów wspomagania i monitorowanie RPW, ocena efektów wdrożenia RPW, wnioski |
| Osoby odpowiedzialne | eksperci wspomagania |
| Terminy | maj 2018 – czerwiec 2019 |

| Zadanie/Działanie 3.3. Opracowanie i wdrożenie rocznych planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkania ekspertów z dyrektorami szkół, diagnoza, przygotowanie planu wspomagania, wdrażanie i monitorowanie RPW, ocena efektów wdrożenia RPW, wnioski |
| Osoby odpowiedzialne | eksperci wspomagania |
| Terminy | wrzesień 2019 – czerwiec 2020 |

| Zadanie/Działanie 3.4. Opracowanie i wdrożenie rocznych planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkania ekspertów z dyrektorami szkół, diagnoza, przygotowanie planu wspomagania, wdrażanie i monitorowanie RPW, ocena efektów wdrożenia RPW, wnioski |
| Osoby odpowiedzialne | eksperci wspomagania |
| Terminy | wrzesień 2020 – czerwiec 2021 |

| Zadanie/Działanie 3.5. Monitoring wdrożenia rocznych planów wspomagania na poziomie JST |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | spotkanie z ekspertami |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | raz na kwartał w latach 2018–2021 |

| Zadanie/Działanie 3.6. Wyszukanie i zatrudnienie ekspertów merytorycznych (specjalistów niezbędnych do wdrażania planów wspomagania) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | analiza baz danych specjalistów z zakresu określonych potrzeb, zapytania, zawarcie umów |
| Osoby odpowiedzialne | eksperci merytoryczni wspomagania, pracownik JST |
| Terminy | lipiec – wrzesień 2018, wrzesień – październik 2019, wrzesień – październik 2020 |

| Zadanie/Działanie 3.7. Zapewnienie środków na realizację rocznych planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | planowanie budżetu |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | wrzesień 2017, wrzesień 2018, wrzesień 2019, wrzesień 2020 |

| Zadanie/Działanie 4.1. Opracowanie regulaminu konkursu grantowego |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | przygotowanie zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin w sprawie ogłoszenia naboru wniosków grantowych |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | styczeń 2019, styczeń 2020, styczeń 2021 |

| Zadanie/Działanie 4.2. Ogłoszenie i nabór wniosków |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | publikacja zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST |
| Terminy | styczeń 2019, styczeń 2020, styczeń 2021 |

| Zadanie/Działanie 4.3. Realizacja grantów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | realizacja grantów w szkołach |
| Osoby odpowiedzialne | dyrektorzy szkół |
| Terminy | marzec – listopad 2019, marzec – listopad 2020, marzec – listopad 2021 |

| Zadanie/Działanie 4.4. Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji grantów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych |
| Osoby odpowiedzialne | dyrektorzy szkół |
| Terminy | styczeń 2020, 2021 |

| Zadanie/Działanie 4.5. Festiwal grantów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | podsumowanie projektów grantowych w jednej ze szkół w kolejnych latach |
| Osoby odpowiedzialne | dyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący granty |
| Terminy | 2019, 2020, 2021 |

| Zadanie/Działanie 5.1. Powołanie koordynatorów sieci |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | zawarcie umowy o zatrudnienie |
| Osoby odpowiedzialne | pracownik JST/Burmistrz Miasta Rypin |
| Terminy | luty 2019 |

| Zadanie/Działanie 5.2. Spotkania w sieciach |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | założenie sieci, praca sieci |
| Osoby odpowiedzialne | koordynatorzy sieci |
| Terminy | od 2019 |

- Finansowanie poszczególnych zadań

Budżet gminy miasta Rypin na lata 2018, 2019, 2020:

- Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Harmonogram wdrażania planu (2017–2021)

| Zadanie | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sposób upowszechniania informacji na temat planu i jego realizacji

- Strona www. rypin.eu,

- system SI SMS,

- artykuły w prasie lokalnej,

- „Kronika Rypińska”,

- TV Rypin i Rypin TV,

- Facebook – oficjalny profil miasta,

- Radio 7, Radio Pik.

- Metody i harmonogram monitorowania realizacji

| Lp. | Kamienie milowe | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ukończenie szkoleń przez kadrę kierowniczą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przygotowanie ekspertów wspomagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Początek działalności ekspertów wspomagania w szkołach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd treści rocznych szkolnych planów wspomagania – spotkania z ekspertami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Realizacja planów finansowania szkolnych planów wspomagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

Co uznamy za satysfakcjonujący rezultat?

- Pogłębienie wiedzy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli na temat kompetencji kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży.

- Wypracowanie przez nauczycieli narzędzi i metod wspierających uczniów w rozwoju umiejętności niezbędnych do osiągnięcia przez nich sukcesu oraz wpływających na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

- Stosowanie przez nauczycieli innowacyjnych i skutecznych metod nauczania wspomagających rozwój kompetencji kluczowych.

- Uświadomienie nauczycielom podstawowych założeń kompleksowego wspomagania szkół oraz roli osoby wspomagającej w planowaniu działań rozwojowych w zakresie wybranego obszaru.

- Wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe odgrywające istotną rolę zarówno 
w procesie uczenia się, jak i w rozwoju aktywności społecznej.

- Wzmocnienie wartości pracy zespołowej nauczycieli.

- Priorytety szkoły na dany rok, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz plan doskonalenia nauczycieli stanowią spójną, logiczną, zrozumiałą dla każdego całość.

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

Obszary ryzyka:

- Brak przekonania towarzyszącego kadrze kierowniczej i nauczycielom w kwestii potrzeby podnoszenia jakości pracy szkoły, niezależnie od osiągniętego już stopnia rozwoju.

- Bierna postawa lub opór części nauczycieli wobec wprowadzanych zmian.

- Różny poziom wiedzy na temat istoty procesowego wspomagania szkoły 
i kształtowania kompetencji kluczowych.

- Brak świadomości wśród pedagogów potrzeby systemowości i procesowości 
w doskonaleniu nauczycieli.

- Brak spójności pomiędzy priorytetami szkoły/przedszkola, nadzorem pedagogicznym dyrektora na dany rok szkolny a planami doskonalenia.

- Nieuwzględnienie RPW w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora.

- Brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności trenerskich eksperta wspomagania.

- Niskie kompetencje eksperta merytorycznego.

Sposoby minimalizowania ryzyk:

- Zachęcanie kadry kierowniczej szkół do zadbania o spójność podejmowanych 
w szkole/przedszkolu działań ( wykorzystanie kompetencji stanowiących rady pedagogicznej, plan nadzoru pedagogicznego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego, ustalanie priorytetów na dany rok szkolny, planowane działania, plan doskonalenia).

- Uwzględnienie przez dyrektorów we wskaźnikach oceny pracy nauczyciela wskaźników związanych z doskonaleniem.

- W podejmowanych działaniach stosowanie zasady „małych kroków”.

- Stosowanie różnorodnych form wdrożenia RPW, aktywnych metod pracy 
z nauczycielami.

- Podejmowanie przez dyrektora, eksperta wspomagania oraz eksperta merytorycznego działań sprzyjających budowaniu zespołu.

- Zachęcanie szkoły/przedszkola do bycia organizacją uczącą się.

- Pozyskanie kompetentnych (wysokiej klasy) ekspertów wspomagania.

- Włączanie różnych interesariuszy na każdym etapie realizacji planu (formy włączania, włączani interesariusze)

Interesariusze: kadra kierownicza szkół i przedszkoli, nauczyciele, rodzice, uczniowie, radni Rady Miejskiej, pracownicy KP CEN w Toruniu

Formy włączenia: zaproszenia na organizowane formy działania, upublicznianie etapów wdrażania

Barbara Górecka – Radna Rady Miasta Rypin, Przewodnicząca Komisji Oświaty

Monika Kalinowska – Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rypin

Małgorzata Świtalska – Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Violetta Zielaśkiewicz – Skarbnik Miasta Rypin