Załącznik nr 1

Harmonogram realizacji planu w gminie Trąbki Wielkie

Priorytet: budowanie jakościowej pracy szkół i przedszkola w gminie Trąbki Wielkie

Cel główny: podjęcie zorganizowanych działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Cele szczegółowy: wdrożenie doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania w co najmniej 3 placówkach oświatowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie do końca roku szkolnego 2018/2019.

| Zadanie/Działanie 1. Przygotowanie kadry pedagogicznej z placówek, które planuje się objąć procesowym wspomaganiem |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenia prowadzone przez eksperta zewnętrznego |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | JST (jednostka samorządu terytorialnego) |
| Termin realizacji | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Zapoznanie rad pedagogicznych z procesowym wspomaganiem szkół ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wybór osób i przygotowanie do roli osoby wspomagającej – po co najmniej trzy osoby z placówek objętych procesowym wspomaganiem z terenu gminy Trąbki Wielkie |
| Źródła finansowania | Środki na doskonalenie nauczycieli |
| Wskaźnik | Co najmniej 70% nauczycieli placówek objętych procesowym wspomaganiem zostanie przeszkolonych Co najmniej 9 osób zostanie zgłoszonych do przygotowania do roli osoby wspomagającej |
| Miernik | Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli ze szkół objętych procesowym wspomaganiem Liczba osób zgłoszonych do przygotowania do roli osoby wspomagającej |
| Sposób monitorowania | Lista obecności, lista zgłoszeniowa nauczycieli do przygotowania do roli osoby wspomagającej |
| Osoba odpowiedzialna | Dyrektorzy placówek w porozumieniu z JST |

| Zadanie/Działanie 2. Uchwała JST – podział środków na doskonalenie zawierający doskonalenie w formie procesowego wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji |  |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | JST |
| Termin realizacji | luty – marzec2018 |
| Zamierzony efekt | Zabezpieczenie środków na procesowe wspomaganie szkół |
| Źródła finansowania |  |
| Wskaźnik | uchwała |
| Miernik | 0–1 |
| Sposób monitorowania | uchwała |
| Osoba odpowiedzialna | JST |

| Zadanie/Działanie 3. Przygotowanie zespołu ds. wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenia i inne formy związane z rozwijaniem kompetencji osób przygotowujących się do roli osoby wspomagającej |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Ekspert zewnętrzny w porozumieniu z JST |
| Termin realizacji | marzec – maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Powołanie co najmniej 6-osobowego zespołu ds. procesowego wspomagania placówek oświatowych |
| Źródła finansowania | Środki na doskonalenie nauczycieli |
| Wskaźnik | Co najmniej 66,6% osób zdaje egzamin praktyczny |
| Miernik | Liczba osób, które zdały egzamin praktyczny, w stosunku do ogólnej liczby osób biorących udział w szkoleniu przygotowującym do roli osoby wspomagającej |
| Sposób monitorowania | Karty egzaminacyjne |
| Osoba odpowiedzialna | Ekspert zewnętrzny z dyrektorami placówek |

| Zadanie/Działanie 4. Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkania diagnostyczno-rozwojowe z radami pedagogicznymi |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby wspomagające + dyrektorzy placówek oświatowych |
| Termin realizacji | maj – czerwiec 2018 |
| Zamierzony efekt | Potrzeby rozwojowe placówek oświatowych |
| Źródła finansowania |  |
| Wskaźnik | Co najmniej 50% szkół z terenu gminy Trąbki Wielkie zostanie objętych diagnozą potrzeb rozwojowych w ramach procesowego wspomagania |
| Miernik | Liczba placówek oświatowych z terenu gminy Trąbki Wielkie objętych diagnozą potrzeb rozwojowych w ramach procesowego wspomagania w stosunku do ogólnej liczby placówek oświatowych z terenu Gminy Trąbki Wielkie |
| Sposób monitorowania | Wnioski z diagnoz |
| Osoba odpowiedzialna | Osoby wspomagające wraz z dyrektorami placówek |

| Zadanie/Działanie 5. Przygotowanie planów procesowego wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Konsultacje osoby wspomagającej z dyrektorem i wybranymi nauczycielami |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby wspomagające z dyrektorami placówek oświatowych i nauczyciele |
| Termin realizacji | czerwiec – sierpień 2018 |
| Zamierzony efekt | Plany wspomagania dla każdej jednostki oświatowej objętej procesowym wspomaganiem szkół |
| Źródła finansowania |  |
| Wskaźnik | Co najmniej 50% placówek oświatowych z terenu gminy Trąbki Wielkie opracuje plan procesowego wspomagania |
| Miernik | Liczba placówek oświatowych z terenu gminy Trąbki Wielkie które opracowały plan procesowego wspomagania w stosunku do ogólnej liczby placówek oświatowych z terenu gminy Trąbki Wielkie |
| Sposób monitorowania | Plany wspomagania |
| Osoba odpowiedzialna | Osoby wspomagające wraz z dyrektorami placówek |

| Zadanie/Działanie 6. Wdrażanie planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wdrożenie harmonogramów wynikających z planów wspomagania |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby wspomagające + dyrektorzy placówek oświatowych |
| Termin realizacji | wrzesień 2018 – czerwiec 2019 |
| Zamierzony efekt | Osiągnięcie zakładanych efektów w planach |
| Źródła finansowania | 80146 i 85446 |
| Wskaźnik | Co najmniej 3 sprawozdania z wdrażania planów wspomagania |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego semestru w roku szkolnym 2018/2019 oraz na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 |
| Osoba odpowiedzialna | Osoby wspomagające wraz z dyrektorami placówek |

| Zadanie/Działanie 7. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Utworzenie sieci dla osób wspomagających placówki oświatowe |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby wspomagające |
| Termin realizacji | wrzesień 2018 |
| Zamierzony efekt | Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci – uczenie się od siebie, usprawnienie współpracy |
| Źródła finansowania |  |
| Wskaźnik | Utworzenie jednej sieci współpracy |
| Miernik | liczba |
| Sposób monitorowania | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania sieci współpracy |
| Osoba odpowiedzialna | Osoby wspomagające |

| Zadanie/Działanie 8. Spotkanie podsumowujące po pierwszym roku wdrażania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkanie |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Osoby wspomagające + dyrektorzy + JST + eksperci |
| Termin realizacji | koniec czerwca 2019 |
| Zamierzony efekt | Podsumowanie dotychczasowych działań i efektów po pierwszym roku wdrażania- plany na przyszłość |
| Źródła finansowania |  |
| Wskaźnik |  |
| Miernik |  |
| Sposób monitorowania | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku wdrażania |
| Osoba odpowiedzialna |  |

| Zadanie/Działanie 9. Organizacja otwartych debat i spotkań konsultacyjnych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja jednej debaty w roku oraz spotkań konsultacyjnych w miarę bieżących potrzeb |
| Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | JST we współpracy z dyrektorami i innymi interesariuszami szkoły |
| Termin realizacji | od 2018 |
| Zamierzony efekt | Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, oczekiwań od środowiska oświatowego – integracja społeczna, wspólne podejmowanie decyzji |
| Źródła finansowania | Budżet JST |
| Wskaźnik | Co najmniej raz w roku odbędzie się debata oraz co najmniej dwa spotkania konsultacyjne |
| Miernik | 1 spotkanie/debata rocznie |
| Sposób monitorowania | Lista obecności, wnioski i rekomendacje z debat |
| Osoba odpowiedzialna | JST |