Plan rozwoju oświaty w powiecie wołomińskim z uwzględnieniem planu wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

- Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): powiat wołomiński

- Województwo/powiat: województwo mazowieckie / powiat wołomiński

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

Powiat wołomiński złożony z 12 gmin w swojej obecnej strukturze został utworzony na mocy reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 r. W jego skład wchodzą gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki i Zielonka. Stolicą, a zarazem centrum kulturalnym i gospodarczym powiatu wołomińskiego jest miasto Wołomin.

Gminy powiatu wołomińskiego są zróżnicowane pod wieloma względami. Obok dużych miast, w których prężnie rozwijają się przemysł i przedsiębiorczość, istnieją gminy wiejskie, 
w których często dominuje rolnictwo. Samorządy czuwające nad rozwojem gmin wiejskich mają jednak świadomość konieczności otwierania się na przedsiębiorców, co skutkuje pojawianiem się coraz większej liczby małych i średnich firm na terenie całego powiatu.

Atutem powiatu wołomińskiego jest jego atrakcyjne położenie. Lokalizacja w centrum Mazowsza oraz bezpośrednie sąsiedztwo ze stolicą kraju, która jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, kulturalnym oraz gospodarczym sprawiają, że teren ten zamieszkuje ponad 280 tysięcy osób. Pod względem liczby ludności powiat wołomiński zajmuje pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich województwa mazowieckiego.

Powiat wołomiński jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Zespół Szkół w Tłuszczu, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka 
w Radzyminie, Zespół Szkół w Wołominie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny)

Problemy:

- Bliskość Warszawy, dobra komunikacja aglomeracji warszawskiej oraz jej bardzo dobra oferta edukacyjna powoduje odpływ młodzieży ze szkół powiatowych.

- Brak dopływu nowej kadry nauczycieli kształcenia zawodowego spowodowany niskimi stawkami przewidzianymi w przepisach oświatowych.

- Zbyt duża różnorodność w kształceniu zawodowym; powielające się kierunki kształcenia powodują niemożność odpowiedniego doposażenia w pomoce dydaktyczne i zapewnienia miejsc praktyk zawodowych.

- Niewystarczająca współpraca szkół z lokalnym biznesem i rzemiosłem powoduje rozdźwięk pomiędzy teoretyczną edukacją w szkole a nowościami technologicznymi występującymi w przemyśle.

- Brak centrum kształcenia praktycznego, gdzie uczniowie mogliby zdawać egzaminy zawodowe lub podwyższać swoje kwalifikacje.

- Brak skutecznej promocji szkół zawodowych na terenie powiatu.

- Brak rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy gminami:  dojazd do szkół powiatowych jest utrudniony, a do Warszawy – łatwy. Rozporoszony układ geograficzny szkół uniemożliwia szybki przepływ informacji.

- Brak odpowiednich łączy informatycznych przeszkadza w pełnym zinformatyzowaniu szkół i placówek oświatowych.

- Przestarzały sprzęt wykorzystywany w szkołach.

- Słabe wykorzystywanie przez nauczycieli sprzętu IT do edukacji.

- Wysokie koszty związane komunikacją pomiędzy centrum a placówkami edukacyjnymi.

Potrzeby:

- Dostosowanie sieci szkolnej do rynku pracy i potrzeb mieszkańców.

- Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

- Podpisanie współpracy pomiędzy rzemiosłem i pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.

- Utworzenie klas dwujęzycznych w szkołach zawodowych.

- Wprowadzenie certyfikatów ECDL i CISCO dla uczniów.

- Zbudowanie Informatycznej Sieci Edukacyjnej na rzecz powiatowych jednostek oświatowych.

- Stały marketing szkół i kierunków kształcenia.

- Wykreowanie Informatycznej Sieci Edukacyjnej na rzecz powiatowych jednostek oświatowych.

- Systematyczne doposażanie szkół w terminalowe pracownie komputerowe.

- Utworzenie zarządzanej sieci Wi-Fi w placówkach edukacyjnych szkół i uczniów 
na terenie powiatu.

- Jedno centrum autoryzacyjne.

- Szybkie bezkosztowe przekazywanie informacji pomiędzy placówkami 
z wykorzystaniem różnych nośników.

- Ustandaryzowanie usług IT w jednostkach i centralizacja usług IT.

- Bezpieczeństwo, administracja, świadczenie usług informatycznych.

- Serwowanie aplikacji dziedzinowych dla jednostek edukacyjnych.

- Tworzenie otwartych materiałów edukacyjnych.

- Centralizacja zakupów.

- Stworzenie systemu telekonferencji w nowych pracowniach szkolnych.

- Prowadzenie systematycznych szkoleń podnoszących poziom kompetencji nauczycieli.

- Metody wykorzystane w diagnozie

- Panel dyskusyjny przeprowadzony w poszczególnych placówkach z rodzicami, uczniami i nauczycielami.

- Spotkanie z dyrektorami szkół i przedstawicielami forum gospodarczego powiatu wołomińskiego, związkami zawodowymi, rozpoczynające proces zmian 
w szkolnictwie zawodowym.

- Ankieta diagnostyczna dla uczniów III klas gimnazjum dotycząca preferencji 
w wyborze szkoły średniej.

- Spotkanie burmistrza z wójtami w sprawie dostosowania sieci szkół do potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin.

- Spotkania robocze z przedstawicielami innych samorządów.

- Spotkania ze specjalistycznymi firmami z branży IT.

- Wizyty w szkołach.

- Spotkania z nauczycielami.

- Inwentaryzacja zasobów.

- Wnioski ze spotkania dialogowego

- Unowocześnienie bazy szkolnej.

- Zmiana polityki zatrudnieniowej w szkołach.

- Bardziej staranny dobór partnerów do odbywania praktyk zawodowych przez uczniów.

- W procesie edukacji stosowanie nowoczesnych metod nauczania.

- Wprowadzenie dwukierunkowości w szkołach zawodowych.

- Wprowadzenie przemiennego systemu nauczania.

- Wprowadzenie kursów online jako sposobu na uzupełnienie wiedzy i rozszerzanie kompetencji uczniów.

- Stworzenie sieci nauczycielskiej jako forum wymiany wiedzy.

- Wprowadzenie oferty dla kształcenia dorosłych.

- Brak zajęć dodatkowych.

- Brak pracy z uczniem zdolnym, nie istnieją ścieżki rozwoju indywidualnego.

- Słabe doradztwo zawodowe – biura kariery zawodowej uczniów nie działają.

- Brak motywacji uczniów do uczęszczania do szkoły. Wprowadzenie nagród za frekwencję nie przynosi efektów.

- Uczniowie nieczytający lektur.

- Potrzeba stałego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Brak możliwości nadzoru nad uczniami, często już pełnoletnimi.

- Porzucanie szkoły, ze względu na możliwość zarabiania pieniędzy podczas praktyk 
w technikach i szkołach branżowych.

- Propagowanie nauczania włączającego i tworzenie klas integracyjnych.

- Unowocześnienie bazy szkolnej.

- W procesie edukacji stosowanie nowoczesnych metod nauczania.

- Zwiększenie kompetencji wszystkich pracowników szkół.

- Priorytety polityki oświatowej JST (jednostki samorządu terytorialnego)

- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem demografii.

- Dostosowanie warunków kształcenia do sytuacji rynkowej.

- Stale unowocześniane pracownie zawodowe (możliwa część wirtualna).

- Wyrównywanie poprzez wspomaganie warunków i szans edukacyjnych uczniów.

- Uczestnictwo w programach rządowych i unijnych skierowanych na edukacje.

- Stworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia młodzieży i dorosłych.

- Bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i patologii społecznych, promocja zdrowia.

- Stałe doskonalenie kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych.

- Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)

Cel 1. Rozwój jakościowy szkół poprzez wdrożenie procesu wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów

- Wdrożenie modelu procesowego kompleksowego wspomagania w 10 szkołach, 
w terminie od lutego 2018 r. do maja 2019 r.

- Realizacja minimum 20 godzin dydaktycznych szkoleń i minimum 10 godzin dydaktycznych konsultacji w każdej ze szkół objętych wspomaganiem, w terminie 
od września 2018 r. do maja 2019 r.

- Organizacja minimum 5 zajęć dodatkowych w każdej z 10 szkół w terminie 
do 31 grudnia 2018 r.

- Wzrost poziomu wiedzy nauczycieli biorących udział w procesowym wspomaganiu 
o minimum 20% w stosunku do stanu wyjściowego.

Cel 2. Zbudowanie w środowisku lokalnym koalicji zajmującej się organizowaniem inicjatyw edukacyjnych sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów

- Stworzenie Akademii Młodego Technika we współpracy z minimum 2 uczelniami wyższymi, w terminie od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

- Nawiązanie współpracy w ramach wymiany międzynarodowej uczniów, 
2 miasta partnerskie w terminie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Cel 3. Poprawa infrastruktury szkolnej

- Opracowanie powiatowych standardów wyposażenia dla 7 szkół w podstawowe pomoce dydaktyczne, w terminie do 30.12.2018 r.

- Opracowanie i wdrożenie w życie planu remontów dla minimum 2 szkół, w terminie 
do 31.08.2020 r.

Cel 4. Doskonalenie cyfryzacji procesów edukacyjnych i sposobów zarządzania szkołami

4.1. Utworzenie informatycznej sieci edukacyjnej powiatu wołomińskiego, w terminie 
do 31.12.2019 r.

- Poprawa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej placówek oświatowych.

- Wypracowanie standardu połączeń internetowych dla placówek edukacyjnych.

- Opracowanie powiatowych standardów wyposażenia szkół i placówek w podstawowe pomoce dydaktyczne.

- Opracowanie i wdrożenie w życie systemu stałego monitoringu stanu sprzętu informatycznego w celu systematycznego jego modernizacji.

- Cyfryzacja procesów edukacyjnych w placówkach edukacyjnych.

- Utworzenie informatycznej sieci edukacyjnej powiatu wołomińskiego.

- Opracowanie i wdrożenie stałego doposażenia szkół i placówek w nowoczesne technologie i stałe ich doposażanie.

- Stałe doskonalenie nauczycieli w wykorzystywaniu ITS w dydaktyce.

- Wykorzystanie w pracy materiałów umieszczonych na platformie edukacyjnej.

- Zinformatyzowanie sposobów zarządzania szkołami i placówkami.

- Odpowiednie oprzyrządowanie placówek w narzędzia i sprzęt informatyczny.

- Opracowanie założeń do cyfrowego obiegu dokumentacji.

- Wykorzystanie w pracy posiadanych zasobów i platformy edukacyjnej.

- Stworzenie mechanizmów stałego uzupełniania przez nauczycieli treści edukacyjnych na istniejących platformach edukacyjnych.

- Wykorzystywanie w czasie e-lekcji istniejących cyfrowych zasobów edukacyjnych.

- Utworzenie wirtualnego banku dobrych praktyk jako forum wymiany informacji 
dla nauczycieli.

4.2. Przeprowadzenie minimum raz w roku audytu oprogramowania w minimum 
3 szkołach.

4.3. Ustalenie zasad zarządzania treścią edukacyjną na platformie (dostarczania treści recenzowania poprawności merytorycznej i aktualizacji) w terminie do 30.06.2018 r.

Cel 5. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

- Pozyskanie lokalizacji dla CKPiU, w terminie do 30.06.2019 r.

- Pozyskanie minimum 3 pracodawców w celu sfinansowania praktycznej nauki zawodu w nowo powstałej instytucji, w terminie do 31.12.2018 r.

- Określenie wskaźników celów (liczbowo, procentowo)

Ad 1.

- minimum 10 szkół objętych procesowym wspomaganiem,

- frekwencja na poziomie minimum 80% obecności każdego członka rady pedagogicznej podczas szkoleń i konsultacji wynikających z procesowego wspomagania,

- minimum 4 osoby przygotowane do realizacji zadań wynikających 
z procesowego wspomagania,

- powołanie minimum 3 sieci współpracy i samokształcenia,

- opracowanie minimum 10 rocznych planów wspomagania (RPW),

- przyrost wiedzy nauczycieli o minimum 20% w stosunku do stanu wyjściowego,

- zorganizowanie minimum 5 zajęć dodatkowych w każdej z 10 szkół.

Ad 2

- utworzenie Akademii Młodego Technika we współpracy z minimum 2 uczelniami wyższymi,

- nawiązanie współpracy w ramach wymiany międzynarodowej uczniów, 
2 miasta partnerskie.

Ad 3

- opracowanie powiatowych standardów wyposażenia dla 10 szkół w podstawowe
pomoce dydaktyczne,

- opracowanie planów remontów dla minimum 2 szkół.

Ad 4

- utworzenie informatycznej sieci edukacyjnej powiatu wołomińskiego,

- przeprowadzanie minimum raz w roku audytu oprogramowania w minimum 3 szkołach w powiecie,

- określenie zasad zarządzania treścią edukacyjną na platformie (dostarczania
treści recenzowania poprawności merytorycznej i aktualizacji).

Ad 5

- pozyskanie lokalizacji dla CKPiU,

- podjęcie współpracy z minimum 3 pracodawcami na potrzeby CKPiU.

- Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy, wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych

Cel ogólny 1. Rozwój jakościowy szkół poprzez wdrożenie procesu wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów

| Zadanie/Działanie 1. Organizacja szkoleń dla dyrektorów w celu zaprezentowania założeń do kompleksowego wspomaganie szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Dwudniowe szkolenie |
| Jednostka odpowiedzialna | Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego (WED) |
| Terminy | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Wzrost świadomości dyrektorów na temat procesowego wspomagania |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Przyrost wiedzy o minimum 20% |
| Miernik | % |
| Sposób monitorowania | Testy przed i po szkoleniu |

| Zadanie/Działanie 2. Porozumienie z dyrektorem Poradni – wdrożenie zasad w oddelegowaniu pracowników do prowadzenia wspomagania w szkołach |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkanie dyrektora Poradni z ZP + WED i ustalenie zasad funkcjonowania |
| Jednostka odpowiedzialna | WED |
| Terminy | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Podpisanie porozumienia |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | dokument |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 28 lutego 2018 r., publikacja na stronie BIP |

| Zadanie/Działanie 3. Porozumienie z MSCDN dotyczące realizacji szkoleń i konsultacji w kwestii rozwoju kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkanie |
| Jednostka odpowiedzialna | Karol Małolepszy, Robert Rataj |
| Terminy | luty/marzec 2018 |
| Zamierzony efekt | Podpisanie porozumienia |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 28 lutego 2018 r. |

| Zadanie/Działanie 4. Zabezpieczenie środków na procesowe wspomaganie szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przyjęcie uchwały Rady Powiatu o podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli |
| Jednostka odpowiedzialna | Zarząd Powiatu |
| Terminy | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Zabezpieczanie środków budżetowych |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 28 lutego 2018 r., publikacja na stronie BIP |

| Zadanie/Działanie 5. Wybranie i przeszkolenie osób wspomagających |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zorganizowanie kursu kompetencyjnego na osoby wspomagające |
| Jednostka odpowiedzialna | WED |
| Terminy | luty – kwiecień 2018 r. |
| Zamierzony efekt | Pozyskanie wykwalifikowanej kadry |
| Źródła finansowania | Rada Powiatu |
| Wskaźnik | Minimum 4 |
| Miernik | Osoba |
| Sposób monitorowania | Pozytywnie zakończony egzamin końcowy |

| Zadanie/Działanie 6. Organizacja spotkań wprowadzających do procesowego kompleksowego wspomagania dla nauczycieli szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zajęcia prowadzone przez eksperta z zewnątrz |
| Jednostka odpowiedzialna | WED |
| Terminy | marzec 2018 |
| Zamierzony efekt | Wzrost świadomości na temat procesowego wspomagania – poprzez udział w spotkaniu informacyjnym |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Obecność min. 80% nauczycieli w stosunku do ogółu nauczycieli w radzie pedagogicznej |
| Miernik | % |
| Sposób monitorowania | Lista obecności |

| Zadanie/Działanie 7. Diagnoza potrzeb rozwojowych 10 placówek objętych wspomaganiem w kontekście kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zorganizowanie spotkań z radami pedagogicznymi, przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie sposobów wdrażania planu |
| Jednostka odpowiedzialna | Osoba wspomagająca, dyrektor |
| Terminy | marzec – maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Rozpoznanie potrzeb rozwojowych szkół |
| Źródła finansowania | Budżet szkoły |
| Wskaźnik | 10 diagnoz |
| Miernik | dokument |
| Sposób monitorowania | Informacja zwrotna od osoby wspomagającej |

| Zadanie/Działanie 8. Opracowanie rocznych planów wspomagania (RPW) w 10 szkołach |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkania zespołów zadaniowych ze wsparciem osób wspomagających |
| Jednostka odpowiedzialna | Zespoły zadaniowe i osoby wspomagające |
| Terminy | kwiecień – czerwiec 2018 |
| Zamierzony efekt | Powstanie szczegółowych rocznych planów wspomagania |
| Źródła finansowania | Bez kosztów |
| Wskaźnik | 10 RPW |
| Miernik | dokument |
| Sposób monitorowania | Informacja zwrotna od osób wspomagających |

| Zadanie/Działanie 9. Zorganizowanie minimum 3 sieci współpracy i samokształcenia szkół |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Porozumienie z ODN i PPP w sprawie organizacji pracy sieci |
| Jednostka odpowiedzialna | WED w porozumieniu z dyrektorami PPP i ODN |
| Terminy | Rok szkolny 2019/2020 |
| Zamierzony efekt | Utworzenie trzech sieci adekwatnie do rozpoznanych potrzeb |
| Źródła finansowania | ODN, PPP |
| Wskaźnik | Minimum 3 sieci |
| Miernik | Sieć |
| Sposób monitorowania | Realizacja założonego celu do 15 września 2018 r. |

| Zadanie/Działanie 10. Wdrażanie opracowanych przez szkoły RPW |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenia, zadania wdrożeniowe, konsultacje i monitoring realizacji |
| Jednostka odpowiedzialna | Trener, osoby wspomagające, dyrektor |
| Terminy | wrzesień 2018, maj 2019 |
| Zamierzony efekt | Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Wzrost wiedzy o 20% w stosunku do stanu wyjściowego, |
| Miernik | Min. 2 zadania wdrożeniowe zaplanowane przez trenera w trakcie realizacji RPW |
| Sposób monitorowania | Dokument |

| Zadanie/Działanie 11. Konsultacje monitorujące wdrażanie wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Ocena efektów działania po każdym przydzielonym zadaniu w trakcie szkolenia |
| Jednostka odpowiedzialna | Osoba wspomagająca |
| Terminy | Cały okres trwania projektu |
| Zamierzony efekt | Wnioski na temat postępów prac w szkołach |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Raz w miesiącu |
| Miernik | Spotkanie |
| Sposób monitorowania | Sprawozdanie ze spotkania |

| Zadanie/Działanie 12. Spotkanie podsumowujące po pierwszym roku wdrażania procesowego wspomagania |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja spotkania, wnioski do wdrażania |
| Jednostka odpowiedzialna | Zespoły ds. wspomagania, dyrektorzy, WED |
| Terminy | czerwiec 2019 |
| Zamierzony efekt | Ewaluacja procesowego wspomagania w 10 szkołach |
| Źródła finansowania | 0–1 |
| Wskaźnik | Spotkanie podsumowujące |
| Miernik | Raport podsumowujący wdrożenie modelowego procesowego wspomagania w powiecie wołomińskim |
| Sposób monitorowania | Organizacja spotkania, wnioski do wdrażania |

Cel 2. Zbudowanie koalicji w środowisku lokalnym zajmującej się organizowaniem inicjatyw edukacyjnych sprzyjającym rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów

| Zadanie/Działanie 1. Stworzenie Akademii Młodego Technika we współpracy z minimum 2 uczelniami wyższymi |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Organizacja spotkań |
| Jednostka odpowiedzialna | Szkoły powiatowe |
| Terminy | 1.09.2019 – 30.06.2020 |
| Zamierzony efekt | Większe zainteresowanie uczniów szkołami wyższymi |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | Osoba |
| Sposób monitorowania | Realizacja założonego celu w wymaganym terminie |

| Zadanie/Działanie 2. Nawiązanie współpracy w ramach wymiany międzynarodowej uczniów o minimum 2 miasta partnerskie |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wyjazdy uczniów do innych krajów europejskich |
| Jednostka odpowiedzialna | Szkoły powiatowe |
| Terminy | 1.09.2018 – 30.06.2020 |
| Zamierzony efekt | Współpraca uczniów i wyjazdy do innych krajów |
| Źródła finansowania | Środki unijne |
| Wskaźnik | Przyrost umiejętności językowych o minimum 20% w stosunku do stanu wyjściowego |
| Miernik | Osoba |
| Sposób monitorowania | Ilość wyjazdów młodzieży |

Cel 3. Poprawa infrastruktury szkolnej

| Zadanie/Działanie 1. Opracowanie powiatowych standardów wyposażenia dla 10 szkół, w podstawowe pomoce dydaktyczne |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkanie i konsultacje |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy szkół, nauczyciele |
| Terminy | do 30.12.2018 |
| Zamierzony efekt | Powstanie dokument |
| Źródła finansowania | Bez kosztów |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Informacja zwrotna |

| Zadanie/Działanie 2. Opracowanie i wdrożenie w życie planu remontów dla minimum 2 szkół, w terminie do 31.08.2020 |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji |  |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektor, Wydział Inwestycji |
| Terminy | do 31.08.2020 |
| Zamierzony efekt | Podniesienie estetyki i warunków kształcenia uczniów |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | dokument |
| Sposób monitorowania | Odbiory techniczne |

Cel 4. Doskonalenie cyfryzacji procesów edukacyjnych i sposobów zarządzania szkołami

| Zadanie/Działanie 1. Utworzenie informatycznej sieci edukacyjnej powiatu wołomińskiego |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkania |
| Jednostka odpowiedzialna | Zarząd Powiatu |
| Terminy | do 31.12.2019 |
| Zamierzony efekt | Dobra komunikacja informatyczna, wymiana doświadczeń między szkołami, umieszczanie materiałów przez nauczycieli dla uczniów |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | Ilość podłączonych komputerów |
| Sposób monitorowania | Informacje zwrotne ze szkół |

| Zadanie/Działanie 1.1. Zakup pracowni informatycznych oraz komputerów do sekretariatów na potrzeby dziennika elektronicznego i programów księgowych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zakupy w drodze przetargu publicznego |
| Jednostka odpowiedzialna | Zarząd Powiatu |
| Terminy | październik 2016 |
| Zamierzony efekt | Dostarczony sprzęt i oprogramowanie |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Wyposażenie wszystkich jednostek |
| Miernik | Uruchomione pracownie i wdrożone oprogramowanie |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.2. Idea kompleksowego i ustandaryzowanego podejścia do informatyzacji szkół w powiecie |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Określenie założeń dla projektu informatycznej sieci powiatu wołomińskiego |
| Jednostka odpowiedzialna | Karol Małolepszy |
| Terminy | styczeń 2017 |
| Zamierzony efekt | Kompleksowa informatyzacja placówek edukacyjnych |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Założenia |
| Miernik | Sieć |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.3. Opracowanie koncepcji organizacyjno-techniczno-informatycznej sieci powiatu wołomińskiego |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Warsztaty i spotkania robocze, konsultacje |
| Jednostka odpowiedzialna | Karol Małolepszy, informatyk, grupa ekspertów |
| Terminy | styczeń, maj, wrzesień 2017 |
| Zamierzony efekt | Powstanie założeń do ESIPW |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Powstanie koncepcji |
| Miernik | Prezentacja założeń projektu przed zarządem powiatu |
| Sposób monitorowania | Stałe składanie sprawozdań na posiedzeniach Zarządu Powiatu |

| Zadanie/Działanie 1.4. Zinwentaryzowanie stanu dostępu do sieci, internetu i zasobów posiadanych w poszczególnych placówkach |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Ankieta skierowana do dyrektorów placówek |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | listopad 2017 |
| Zamierzony efekt | Pozyskanie informacji o warunkach technicznych posiadanej koniecznych do zmodyfikowania sieci |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Raz w roku |
| Miernik | Spotkanie |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.5. Prezentacja koncepcji projektu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkania z dyrektorami szkół, radnymi powiatu wołomińskiego |
| Jednostka odpowiedzialna | Karol Małolepszy |
| Terminy | listopad 2017 |
| Zamierzony efekt | Pozyskanie zwolenników do realizacji projektu |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | Spotkanie |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.6. Opracowanie konfiguracji docelowej listy elementów do zakupu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie i podział na etapy planowanych inwestycji |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | grudzień 2017 |
| Zamierzony efekt | Wykorzystanie budżetu inwestycyjnego roku 2017 |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Zestawienie |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.7. Zakupy ekranów dotykowych do poszczególnych placówek oraz wirtualnej gazetki szkolnej |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zakupy w drodze zapytania o cenę |
| Jednostka odpowiedzialna | Szkoły |
| Terminy | grudzień 2017 |
| Zamierzony efekt | Dostarczony sprzęt i oprogramowanie |
| Źródła finansowania | Budżety szkół |
| Wskaźnik | Wyposażenie wszystkich jednostek |
| Miernik | Uruchomione i wdrożone oprogramowanie i sprzęt |
| Sposób monitorowania | Sprawozdanie |

| Zadanie/Działanie 1.8. Zatrudnienie specjalistycznej kadry do realizacji projektu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Umowa |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | luty 2018 |
| Zamierzony efekt | Budowanie potencjału kadrowego w zakresie IT |
| Źródła finansowania | Budżet CUW |
| Wskaźnik | Liczba zatrudnionych osób |
| Miernik | Umowy o pracę |
| Sposób monitorowania |  |

| Zadanie/Działanie 1.9. Weryfikacja posiadanych zasobów w placówkach edukacyjnych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Wizje lokalne w placówkach |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW, informatyk |
| Terminy | luty – marzec 2018 |
| Zamierzony efekt | Pozyskanie informacji o posiadanych zasobach koniecznych do zmodyfikowania |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Zestawienie zasobów i sprzętu |
| Miernik | Ankiety |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.10. Standaryzacja wyposażenia dla placówek edukacyjnych |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zespołowe wypracowanie dokumentu |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | marzec 2018 |
| Zamierzony efekt | Uzyskanie docelowego modelu |
| Źródła finansowania | CUW |
| Wskaźnik | Powstanie dokumentu standaryzującego |
| Miernik | Weryfikacja wyposażenia placówek w kontekście wypracowanego standardu |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.11. Określenie niezbędnych zakupów uzupełniających i dodatkowych dla etapu I na podstawie przyjętych standardów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie dokumentacji przetargowej |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | marzec 2018 |
| Zamierzony efekt | Wykaz potrzeb |
| Źródła finansowania | CUW |
| Wskaźnik | Plan zakupów |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.12. Zakupy wyposażenia – zakupy uzupełniające |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | I etap |
| Jednostka odpowiedzialna | Procedura przetargowa |
| Terminy | CUW |
| Zamierzony efekt | kwiecień 2018 |
| Źródła finansowania | Pozyskanie sprzęt |
| Wskaźnik | Budżet powiatu |
| Miernik | Zakupiony sprzęt i oprogramowanie |
| Sposób monitorowania | Odbiory protokolarne |

| Zadanie/Działanie 1.13. Przyłączenie szkół do szerokopasmowego internetu |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Zgodnie z Rządowym Programem Przyłączenia Szkół do Szerokopasmowego Internetu |
| Jednostka odpowiedzialna | Wykonawca wskazany przez NASK |
| Terminy | 2018 |
| Zamierzony efekt | Szerokopasmowe łącza w każdej placówce |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Działające łącza |
| Miernik | Protokoły odbioru przyłączy |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.14. Określenie niezbędnych zakupów uzupełniających i dodatkowych dla etapu II na podstawie przyjętych standardów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie dokumentacji przetargowej |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | maj 2018 |
| Zamierzony efekt | Wykaz potrzeb |
| Źródła finansowania | CUW |
| Wskaźnik | Plan zakupów |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.15. Zakup wyposażenia – II etap |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Procedura przetargowa |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | czerwiec 2018 |
| Zamierzony efekt | Pozyskanie sprzętu |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Zakupiony sprzęt i oprogramowanie |
| Miernik | Odbiory protokolarne |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.16. Szkolenia dla pracowników |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenia dla liderów poszczególnych placówek |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | 2018 |
| Zamierzony efekt | Podniesienie poziomu korzystania z dostępnych narzędzi informatycznych |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Lista uczestników |
| Miernik | Przynajmniej 85% obecności pracowników |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.17. Wdrażanie i obsługa programów informatycznych obsługujących zarządzanie siecią |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Szkolenie dla zespołu informatyków |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | marzec 2018 – działanie ciągłe |
| Zamierzony efekt | Podniesienie poziomu zarządzania siecią informatyczną |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Lista uczestników |
| Miernik | % wzrost świadczonych usług |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.18. Platforma edukacyjna szkolenie dla nauczycieli |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Stałe korzystanie z platformy edukacyjnej |
| Jednostka odpowiedzialna | CUW |
| Terminy | marzec, kwiecień 2018 – działanie ciągłe do roku 2019 |
| Zamierzony efekt | Umieszczenie w zasobach platformy materiałów edukacyjnych dostępnych dla uczniów i rodziców |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Przyrost wiedzy o min. 20% |
| Miernik | % |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 1.19. Konkursy na najlepszy materiał edukacyjny dostępny dla uczniów |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Pobudzenie nauczycieli do aktywnej twórczej pracy |
| Jednostka odpowiedzialna | WED |
| Terminy | wrzesień 2018/wrzesień 2019 |
| Zamierzony efekt | Podniesienie jakościowe opracowywanych materiałów edukacyjnych |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Przyrost wiedzy o 20% |
| Miernik | % |
| Sposób monitorowania | Uzyskanie zamierzonego efektu do 31 grudnia 2019 |

| Zadanie/Działanie 2. Przeprowadzenie minimum raz w roku audytu oprogramowania w minimum 3 szkołach |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Sprawdzenie przydatności zakupionego oprogramowania |
| Jednostka odpowiedzialna | WED |
| Terminy | raz w roku |
| Zamierzony efekt | Posiadanie przez szkoły oprogramowania wykorzystywanego w minimum 20% |
| Źródła finansowania | Koszty przejazdu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | dokument |
| Sposób monitorowania | Złożone sprawozdanie |

| Zadanie/Działanie 3. Ustalenie zasad zarządzania treścią edukacyjną na platformie (dostarczenie treści recenzowania poprawności merytorycznej i aktualizacji) |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkania z dyrektorami |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy i osoby wspomagające |
| Terminy | do 30.06.2018 r. |
| Zamierzony efekt | Czytelne zasady umieszczania materiałów na platformie |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | Zwiększenie sprawności o 20%, przygotowywanie materiałów |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Informacja zwrotna |

Cel 5. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU)

| Zadanie/Działanie 1. Pozyskanie lokalizacji dla CKPiU |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Przygotowanie dokumentacji |
| Jednostka odpowiedzialna | Zarząd Powiatu |
| Terminy | do 30.06.2019 |
| Zamierzony efekt | Działanie CKPiU |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | dokument |
| Sposób monitorowania | Informacja zwrotna |

| Zadanie/Działanie 2. Pozyskanie minimum 3 pracodawców w celu sfinansowania praktycznej nauki zawodu w nowo powstałej instytucji |  |
| --- | --- |
| Sposób realizacji | Spotkanie dyrektorów z pracodawcami |
| Jednostka odpowiedzialna | CKPiU |
| Terminy | do 31.12.2019 |
| Zamierzony efekt | Pozyskanie specjalistów z różnych dziedzin przemysłu i świadczenia usług |
| Źródła finansowania | Budżet powiatu |
| Wskaźnik | 0–1 |
| Miernik | Dokument |
| Sposób monitorowania | Podpisanie porozumień |

- Sposób upowszechniania informacji na temat planu i jego realizacji

- Opublikowanie planu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej;

- organizacja konsultacji społecznych raz na rok;

- organizacja cyklicznych, otwartych spotkań i warsztatów dla uczniów, nauczycieli 
i mieszkańców służących wymianie poglądów na temat dostosowania programu do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. W ramach możliwości powinna zostać również udostępniona uczniom, nauczycielom i mieszkańcom strona internetowa oraz adres mailowy wydziału edukacji do zgłaszania i konsultowania pomysłów, dzięki czemu wyznaczona przez Starostę jednostka gromadziłaby pomysły w bazie danych („bank zadań”).

- Metody i harmonogram monitorowania realizacji – załącznik nr 1

- Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

Co uznamy za satysfakcjonujący rezultat?

Ad 1.

- minimum 3 szkoły objęte procesowym wspomaganiem,

- frekwencja na poziomie minimum 70% obecności każdego członka rady pedagogicznej podczas szkoleń i konsultacji wynikających z procesowego wspomagania,

- minimum 3 osoby są przygotowane do realizacji zadań wynikających z procesowego wspomagania,

- jest powołane minimum 2 sieci współpracy i samokształcenia,

- są opracowane 3 roczne plany wspomagania (RPW),

- przyrost wiedzy nauczycieli o minimum 15% w stosunku do stanu wyjściowego,

- organizacja minimum 3 zajęć dodatkowych w każdej z 4 szkół.

Ad 2.

- stworzona Akademia Młodego Technika we współpracy z minimum 1 uczelnią wyższą,

- nawiązana współpraca w ramach wymiany międzynarodowej uczniów, minimum 1 miasto partnerskie.

Ad 3.

- opracowane powiatowe standardy wyposażenia dla 3 szkół w podstawowe pomoce dydaktyczne,

- opracowane plany remontów dla minimum 1 szkoły.

Ad 4.

- utworzona informatyczna sieć edukacyjna powiatu wołomińskiego,

- przeprowadza się minimum raz w roku audyt oprogramowania w minimum 2 szkołach w powiecie,

- określone zasady zarządzania treścią edukacyjną na platformie (dostarczenie treści recenzowania poprawności merytorycznej i aktualizacji),

- opracowanie standardów wyposażenia informatycznego dla wszystkich typów placówek,

- wypracowanie standardu połączenia internetowego dla wszystkich jednostek,

- utworzenie edukacyjnej sieci informatycznej powiatu wołomińskiego,

- powstanie systemu stałego doskonalenia pracy nauczycieli przez system szkoleń konferencji i narad,

- opracowanie i wdrożenie procedur przepływu informacji pomiędzy placówkami 
a centrum,

- powstania założeń do cyfrowego obiegi dokumentacji,

- powstanie 3 sieci tematycznych,

- umieszczenie na platformie edukacyjnie otwartych treści edukacyjnych,

- zorganizowanie kursów online na platformie edukacyjnej doskonalących wiedzę uczniów.

Ad 5.

- pozyskana lokalizacja dla CKPiU,

- podjęta współpraca z minimum 2 pracodawcami na potrzeby CKPiU.

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

Cel 1. Rozwój jakościowy szkół poprzez wdrożenie procesu wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów

| Ryzyka (zewnętrzne i wewnętrzne) | Minimalizacja ryzyka |
| --- | --- |
| Błędnie opracowane diagnozy przez szkoły | Uświadomienie o ważności trafności diagnozy |
| Brak motywacji wśród nauczycieli | Uświadomienie potrzeby i ważności rozwoju |
| Nieobecność osób wspomagających | Przygotowanie kompetencyjne większej ilości osób do wspomagania |
| Brak możliwości przeprowadzenia szkoleń w soboty | Szkolenia będą odbywać się tylko w tygodniu w krótszych modułach |
| Brak chętnych na zajęcia dodatkowe | Promocja zajęć dodatkowych |
| Cel 2. Zbudowanie koalicji w środowisku lokalnym zajmującej się organizowaniem inicjatyw edukacyjnych sprzyjającym rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów |  |
| Ryzyka (zewnętrzne i wewnętrzne) | Minimalizacja ryzyka |
| Brak chętnych do uczestnictwa w Akademii Młodego Technika | Promocja wydarzenia |
| Wydłużona procedura poszukiwania miast partnerskich | Wsparcie w poszukiwaniu miast partnerskich ze strony szkół |

| Cel 3. Poprawa infrastruktury szkolnej |  |
| --- | --- |
| Ryzyka (zewnętrzne i wewnętrzne) | Minimalizacja ryzyka |
| Brak funduszy | Znalezienie sponsorów bądź innych źródeł finansowania |
| Brak funduszy | Rozpatrzenie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne |
| Cel 4. Doskonalenie cyfryzacji procesów edukacyjnych i sposobów zarządzania szkołami |  |
| Ryzyka (zewnętrzne i wewnętrzne) | Minimalizacja ryzyka |
| Brak funduszy, problemy techniczne | Znalezienie sponsorów lub innych źródeł finansowania, zaangażowanie w prace przygotowawcze uczniów w ramach praktyk |
| Problemy związane z ustaleniem jednolitego stanowiska dla wszystkich placówek | Zebrania, narady, dyskusje w sieci, wymiana doświadczeń |
| Błędnie opracowane założeń dotyczących terminu utworzenia sieci. | - |
| Brak motywacji wśród nauczycieli w tworzeniu materiałów edukacyjnych | Zwiększenie dodatku motywacyjnego |
| Nieobecność w pracy liderów zmiany | Przygotowanie kompetencyjne większej ilości osób do wykonywania zaplanowanych zadań |
| Brak możliwości przeprowadzenia szkoleń w soboty | Szkolenia będą odbywać się tylko w tygodniu w krótszych modułach |
| Brak środków finansowych do utworzenia sieci | Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania |
| Problemy związane z ustaleniem jednolitego stanowiska dla wszystkich placówek | Zebrania, narady, dyskusje w sieci, wymiana doświadczeń |
| Brak odpowiednich przepisów prawa pozwalających na tworzenie elektronicznego obiegów dokumentów |  |
| Opóźnienia związane z dostarczeniem usługi sieciowej | Zminimalizowanie projektu do działań lokalnych |
| Cel 5. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego |  |
| Ryzyka (zewnętrzne i wewnętrzne) | Minimalizacja ryzyka |
| Brak funduszy | Rozpatrzenie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne |
| Niechęć pracodawców do kształcenia pracowników młodocianych wynikająca z ryzyka możliwych skarg klientów na niewłaściwe wykonywanie przez nich określonych czynności | Zachęcenie pracodawców poprzez np. ulgi podatkowe |
| Wycofywanie się pracodawców z współpracy ze szkołami | Pozyskanie nowych chętnych |

- Włączanie różnych interesariuszy na każdym etapie realizacji planu (formy włączania, włączani interesariusze)

Konsultacje, spotkania, warsztaty, informacje w szkołach, porozumienia.

Olga Wileńska

Robert Rataj

Karol Małolepszy

Agnieszka Kuźnicka