Plan wspomagania szkół/przedszkoli gminy Zawiercie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w latach szkolnych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

- Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): gmina Zawiercie

- Województwo/gmina/powiat: województwo śląskie / gmina Zawiercie / powiat zawierciański

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.)

- Liczba ludności: 50 504

- Dochód na jednego mieszkańca: 3004 zł

- Liczba przedszkoli publicznych: 9

- Liczba szkół podstawowych: 11

- Liczba przedszkoli niepublicznych: 6

- Liczba szkół podstawowych niepublicznych: 1

- Liczba szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez fundacje: 1

Według danych statystycznych wskaźnik umieralności wynosi 50/100. Codziennie, gdy rodzi się 50 osób, to 100 umiera. Według prognoz Zawiercie w 2030 roku będzie liczyło 44 tysiące mieszkańców.

Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, u źródeł rzeki Warty. Zawiercie znane jest jako „Brama na Jurę”, ponieważ dla wielu szlaków turystycznych stanowi punkt wyjścia na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny)

- Stosowanie w codziennej organizacji procesów edukacyjnych więcej metod umożliwiających realizację działań zespołowych przez dzieci i uczniów w trakcie zajęć przedszkolnych i lekcji w szkołach.

- Ukierunkowanie działań nauczycieli na pracę metodami związanymi 
z podejmowaniem decyzji, umiejętnością rozmowy, analizą przedmiotu, odpowiedzialnością za realizację wykonanych zadań i efekt realizacji zadania, przedsięwzięcia itd., np. metoda projektów, eksperymenty, metoda problemowa itp.

- Zwiększenie umiejętności społecznych i zmotywowanie uczniów  do podejmowania wysiłków na rzecz własnej edukacji/procesu uczenia się nowych rzeczy celem zapewnienia sobie w przyszłości zatrudnienia.

- Zwiększenie praktycznej realizacji zajęć edukacyjnych, w tym m.in. zajęć w terenie tzw. uczenia się poza klasą.

- Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod, technik i narzędzi pracy.

- Ukierunkowanie pracy szkoły/przedszkola na pobudzanie ciekawości 
i zainteresowania uczniów. Wypracowanie ciekawej dla uczniów i środowiska oferty szkoły/przedszkola.

- Metody wykorzystane w diagnozie

- Analiza danych statystycznych: wyniki z nadzoru, wyniki kształcenia, wnioski 
z realizacji zadań szkoły po stronie dydaktyki, opieki i wychowania.

- Wyniki i wnioski z osiągnięć uczniów.

- Wnioski z pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wspomagania.

- Wnioski ze sposobów i efektów wykorzystania środków na doskonalenie z ostatnich trzech lat.

- Wnioski z indywidualnych rozmów z nauczycielami, rodzicami, instytucjami współdziałającymi, pracodawcami itp.

- Analiza działań przedstawionych na stronach internetowych szkół i przedszkoli.

- Wnioski z badań ankietowych prowadzonych w szkołach i przedszkolach.

- Wnioski wypracowane podczas spotkań dialogowych.

- Wnioski ze spotkania dialogowego

- Wdrażanie pomysłów uczniowskich, m.in: „Kolorowego nauczyciela – kolorowej szkoły”. Uzasadnienie: nauczyciel, który potrafi zainteresować, zaciekawić ucznia, ale również wsłuchać się w jego pomysły, pozwalać uczniom na działanie, nie krytykować za popełniane błędy, stosować ocenę motywującą.

- Stypendia dla uczniów zdolnych, finansowanie zajęć dodatkowych.

- Upowszechnienie pracy szkół/przedszkoli metodami aktywizującymi uczniów, np. metodą doświadczeń, eksperymentu, metodą projektu.

- Rozwijanie umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem, współdziałania 
z rodzicami w zakresie rozwoju ich dzieci.

- Kształtowanie w szkołach/przedszkolach umiejętności współpracy i współdziałania całej społeczności, umiejętności uczenia się, a nie uczenia rywalizacji.

- Priorytet polityki oświatowej JST (jednostki samorządu terytorialnego): budowanie jakościowej pracy szkół i przedszkoli w gminie Zawiercie służących rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów

- Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)

Cel główny: rozwój jakościowy szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie procesowego wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów

Cele operacyjne (szczegółowe):

- Tworzenie optymalnych warunków doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu i uwzględniającego potrzeby lokalnego środowiska.

- Przygotowanie nauczycieli do kierowania zmianą w zakresie adekwatnego planowania i organizowania procesów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów.

- Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

- Wyposażenie nauczycieli w wiedzę, w jaki sposób aktywizować uczniów do świadomego ich uczenia się.

- Wykorzystanie potencjału nauczycieli do eksponowania ich wiedzy i umiejętności służącej nabywaniu kompetencji uczenia się uczniów.

- Określenie wskaźników celów (liczbowo, procentowo)

- Określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawiercie (20 wniosków – 100% wniosków ze szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawiercie).

- Organizacja szkoleń wprowadzających do kompleksowego wspomagania. Zapoznanie wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Zawiercie z ideą procesowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (100% – 20 dyrektorów).

- Organizacja szkoleń wprowadzających do procesu kompleksowego wspomagania dla nauczycieli szkół i przedszkoli zgłoszonych do wdrażania kompleksowego wspomagania: po co najmniej 2 nauczycieli ze wskazanych szkół/przedszkoli do pilotowania procesowego wspomagania: 100% (16–20 osób).

- Wspomaganie przez JST realizacji procesowego wspomagania w zadeklarowanych szkołach/przedszkolach poprzez organizację doskonalenia zawodowego z udziałem zewnętrznych trenerów 100% (16–20 osób).

- Realizacja w 8 jednostkach oświatowych (40% ogółu publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Zawiercie): 4 szkoły podstawowe 
i 4 przedszkola (SP nr 1, 2, 5, 9 oraz przedszkola nr: 1, 2, 3, 15) opracowanych 
i wdrożonych szkolnych/przedszkolnych planów procesowego wspomagania ukierunkowanych na rozwój umiejętności kluczowych uczniów.

- Przyjęcie w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej (Uchwały RP) planów procesowego wspomagania w 8 jednostkach oświatowych: 100% nauczycieli szkół i przedszkoli. Przedłożenie w JST informacji o przyjętych Uchwałach przez RP.

- Diagnozowanie potrzeb rozwojowych prowadzona w placówkach objętych procesowym wspomaganiem w obszarach: potrzeb uczniów oraz kierunków rozwijania przez nauczycieli umiejętności uczenia się uczniów (8 placówek – 100% objętych planem).

- Wdrażanie opracowanych przez pilotażowe szkoły i przedszkola planów wspomagania: 8 placówek – 100%.

- Monitorowanie realizacji planów procesowego wspomagania w zadeklarowanych placówkach oświatowych (zgodnie z harmonogramem).

- Wdrażanie wniosków z monitoringu realizacji planów procesowego wspomagania. Modyfikacja planów wspomagania.

- Realizacja w latach szkolnych: 2017/2018 i 2018/2019 dwóch projektów  realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, dla osi priorytetowej XI: W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu (szkoły podstawowe nr 5, 8, 9 – I etap kształcenia); Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu ( szkoły podstawowe nr 5, 8, 9 – II etap kształcenia). Wzrost umiejętności kluczowych dla założonych 80% uczniów I i II etapu kształcenia.

- Utworzenie gminnej sieci wspomagania i doskonalenia szkół/przedszkoli  (tematyczna wymiana doświadczeń zainicjowana przez zespół nauczycieli pracujących nad wprowadzeniem nowatorskich metod pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów/dzieci. Zakłada się powstanie dwóch odrębnych sieci wymiany doświadczeń: 1 dla przedszkoli, 1 dla szkół).

- Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy), wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych – załącznik nr 5

- Finansowanie poszczególnych zadań – załącznik nr 5

- Harmonogram wdrażania planu – załącznik nr 5

- Sposób upowszechniania informacji na temat planu i jego realizacji

- Cykliczne spotkania rad pedagogicznych placówek objętych planem procesowego wspomagania;

- spotkania społeczności szkolnej: rad rodziców, samorządów uczniowskich i innych szkolnych/przedszkolnych zespołów,

- upowszechnianie zmian; relacje z podejmowanych działań na stronach internetowych i portalach społecznościowych szkół i przedszkoli;

- strona internetowa Gminy Zawiercie: www.zawiercie.eu;

- lokalne media i portale społecznościowe.

- Metody i harmonogram monitorowania realizacji

| Zadanie/Działanie 2. Przygotowanie merytoryczne kadry pedagogicznej z placówek objętych procesowym wspomaganiem do wprowadzenia zmian w zakresie procesu uczenia – nauczania ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Poznanie przez nauczycieli specyfiki procesowego wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. |
| Wskaźnik, miernik | 80% nauczycieli z ośmiu placówek objętych procesowym wspomaganiem. |
| Sposoby monitorowania | Listy obecności, wnioski i informacje merytoryczne (dokumentacja zaplanowanych szkoleń) |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy placówek, WE – Zespół projektowy |

| Zadanie/Działanie 5. Prezentacja wniosków z diagnozy potrzeb rozwojowych na poziomie poszczególnych szkół |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Opracowanie wyników i wniosków, sformułowanie zadań do planu wspomagania. |
| Wskaźnik, miernik | 100% dyrektorów ze szkół podstawowych i przedszkoli realizujących plan wspomagania |
| Sposoby monitorowania | Wnioski ze spotkań, listy obecności |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy, WE – Zespół projektowy |

| Zadanie/Działanie 4. Dostosowanie procesu doskonalenia nauczycieli do wdrażanych zasad procesowego wspomagania ukierunkowanego na wzrost kompetencji kluczowych uczniów |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Wprowadzenie innowacyjnych metod uczenia – nauczania. Wymiana doświadczeń zespołów nauczycielskich szkół objętych projektem ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik, miernik | Zgodnie z harmonogramem planowanych zadań, planem nadzoru dyrektora i planem pracy nauczycieli koordynatorów procesowego wspomagania w 8 placówkach |
| Sposoby monitorowania | Wnioski z rozpoznanych potrzeb nauczycieli – po przeprowadzonym monitoringu oraz ewaluacji wewnętrznej w szkołach i przedszkolach realizujących procesowe wspomaganie |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy we współpracy z wybranymi osobami ds. wspomagania |

| Zadanie/Działanie 11. Wdrażanie opracowanych przez pilotażowe szkoły i przedszkole planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Realizacja zadań zgodnie z planami wspomagania przygotowanymi przez dyrektorów placówek. Monitorowanie realizacji osiągnięcia założonych w planach efektów działań i spełnienia wskaźników. Ocena stopnia realizacji zadań i efektów wynikających z planów poszczególnych szkół |
| Wskaźnik, miernik | Osiem planów wspomagania przygotowanych przez dyrektorów placówek objętych procesowym wspomaganiem |
| Sposoby monitorowania | Wnioski z realizacji planów wspomagania, przebiegu wdrożenia planów wspomagania po każdym semestrze roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy placówek, WE – Zespół projektowy |

| Zadanie/Działanie 12. Ocena efektów realizacji szkolnych planów wspomagania oraz działań gminnego zespołu odpowiedzialnego za procesowe wspomaganie |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Ocena stopnia i efektów wdrożonych planów procesowego wspomagania |
| Wskaźnik, miernik | 8/100% – sprawozdanie z każdej placówki objętej wspomaganiem: czerwiec 2019, czerwiec 2020 |
| Sposoby monitorowania | Wnioski z realizacji wspomagania jako punkt wyjścia do dalszego planowania procesowego wspomagania |
| Jednostka odpowiedzialna | JST, WE oraz dyrektorzy we współpracy z wybranymi osobami ds. wspomagania |

| Zadanie/Działanie 15. Ocena efektów realizacji planu wspomagania – uruchomienie gminnej sieci wspomagania i doskonalenia |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Sieć współpracy i samokształcenia odpowiadająca na potrzeby nauczycieli |
| Wskaźnik, miernik | Ocena funkcjonowania sieci wymiany doświadczeń |
| Sposoby monitorowania | Wnioski z rozpoznanych potrzeb nauczycieli, modyfikacja realizacji doskonalenia nauczycieli w gminie Zawiercie zgodnie z potrzebami uczniów |
| Jednostka odpowiedzialna | JST we współdziałaniu z nauczycielami prowadzącymi sieć oraz Zespołem informatyków |

- Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

- Wdrożenie opracowanych przez pilotażowe szkoły i przedszkola planów wspomagania.

- Zainteresowanie innych szkół i przedszkoli zmianą w uczeniu się uczniów 
i upowszechnianie efektywnych zmian w innych szkołach/placówkach prowadzonych przez gminę Zawiercie.

- Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w placówkach objętych procesowym wspomaganiem.

- Systematyczne funkcjonowanie sieci współpracy służącej samodoskonaleniu nauczycieli i tworzeniu sieci szkół/przedszkoli uczących się.

- Zainteresowanie rodziców i uczniów zmianami w sposobach organizowania procesu uczenia – nauczania (zgłaszane i upowszechniane w gminie Zawiercie jako dobre praktyki).

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

- Deficyt wsparcia dla kadry kierowniczej placówek spowodowany brakiem zainteresowania i wystarczającej wiedzy wśród części kadry kierowniczej 
i nauczycieli na temat procesowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych. Szansą na zminimalizowanie istniejącego stanu jest planowanie i realizacja przez JST profesjonalnych szkoleń warsztatowych informujących o pracy szkół/przedszkoli nowoczesnymi technikami ukierunkowanymi na realizację potrzeb każdego ucznia.

- Niechęć części nauczycieli i dyrektorów wobec proponowanych zmian, która zostanie zminimalizowana przez zorganizowane szkolenia oraz zastosowanie adekwatnego systemu motywacyjnego; udział nauczycieli w pracy w zakresie wspomagania będzie elementem oceny pracy nauczyciela.

- Ryzyko braku porozumienia podczas spotkań partycypacyjnych, które zostanie zminimalizowanie poprzez odpowiednie przygotowanie i poprowadzenie spotkania (jasno określony cel spotkania: czytelne wnioski z diagnoz, wstępnych obserwacji, przyjętych wniosków wypływających z modyfikacji planu wspomagania, ewaluacji wewnętrznej itp.).

- Ryzyko nieuwzględnienia wyników procesowego wspomagania w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola, które zostanie zminimalizowane poprzez monitorowanie realizacji zadań objętych procesowym wspomaganiem przez osoby wspomagające oraz działania sprawozdawcze dyrektorów w porozumieniu z JST.

- Brak zaangażowania nauczycieli do pracy w sieci spowodowany obawą przed krytyką, które zostanie zminimalizowanie poprzez zbudowanie atmosfery zaufania sprzyjającej współpracy i wymianie doświadczeń.

- Włączanie różnych interesariuszy na każdym etapie realizacji planu (formy włączania, włączani interesariusze)

- Prezydent Miasta Zawiercie Witold Grim.

- Gminne jednostki organizacyjne współdziałające z Wydziałem Edukacji.

- Instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz edukacji.

- Dyrektorzy szkół i przedszkoli –  sieć współpracy i wymiany doświadczeń.

- Nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy zostaną przeszkoleni – zespoły koordynujące proces wspomagania ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

- Nauczyciele realizujący plan wspomagania.

- Rodzice, uczniowie oraz radni, partnerzy szkół (m.in. pracodawcy) uczestniczący 
w grupie partycypacyjnej.

Maria Utracka

Iwona Broda, Katarzyna Miszczyk, Tomasz Bojanek, p. 1–6 planu